卓品智能科技股份有限公司

跨部门接口申请单

U9C ERP 数据接口（MCP 只读接入）

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | ZP-IT-2026-MCP-001 | 提交时限 | 2026-07-01 |
| 申请人 | Paul（分管供应链与质量 VP） | 拟制日期 | 2026-06-07 |
| 接收部门 | IT 部（信息化负责人 / DBA） | 密级 | 内部 |

提交时限 2026 年 7 月 1 日。本接口是 SC2 采购周报、FI1 仓库对账、FI2 月结加速等数字员工的硬前置；IT 审批+开发+测试通常需 6-8 周，逾期将连锁顺延多个场景上线。

# 一、申请背景与目的

公司 AI 转型已进入数字员工落地阶段。采购部 SC1（供应商风险初筛）已完成并基于携客云 SRM 数据上线。下一批场景需要从 U9C ERP 读取采购与财务数据：

| 依赖本接口的场景 | 模块 | 计划上线 | 接口不通的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC2 采购周报自动生成 | 采购 | 9 月试点 | 周报数据为空，场景失效 |
| SC3 供应商绩效看板 | 采购 | 9 月 | 缺采购/质检数据，无法聚合 |
| FI1 供应链自动仓库对账 | 财务/存货 | 9 月 | 无 BOM 用量与出入库数据，无法对账 |
| FI2 智能月结加速 | 财务 | 11 月 | 无凭证/单据数据，差异匹配无从做起 |
| SC6/SC7、FI3-FI6 | 采购/财务 | 10 月起 | 后续连锁依赖 |

目的：为 AI 数字员工开通一条只读、最小权限、可审计的 U9C 数据通道，封装为内部 MCP（Model Context Protocol）服务，供各场景统一调用。

# 二、申请事项（请 IT 评估并选定接入方式）

申请对 U9C ERP 以下数据对象的只读访问。优先采用官方 API，DB 只读账号为备选：

| 接入方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 方式 A（推荐） | 用友开放平台 / U9C OpenAPI：由 IT 创建应用并授予下列数据对象只读 API 权限。官方支持、权限粒度可控、不直连生产库、升级兼容性好。 |
| 方式 B（备选） | 数据库只读账号：由 DBA 创建 SELECT-only 账号，限定到相关视图/表，最好指向只读副本/镜像库而非生产主库。上线快，但与表结构耦合，需 DBA 维护视图。 |

请 IT 根据 U9C 当前版本与运维现状在 A / B 中选定一种；两种都需满足第四节安全要求。

## 所需数据对象（按业务口径，具体表/接口由 IT 映射）

| 模块 | 数据对象 |
| --- | --- |
| 采购模块（SC2/SC3/SC6/SC7） | 供应商主数据（编码/名称/分类/状态）；采购订单 PO（下达/价格/数量/交期）；到货/收货记录；采购入库与质检（IQC）关联单据 |
| 财务/存货模块（FI1/FI2 及后续） | 存货出入库流水、报废记录、BOM 理论用量；应付/应收明细、采购发票与付款凭证；总账凭证与科目余额、月结状态；银行流水（如有） |
| 项目成本模块（FI7，2027-Q1，先登记不开通） | 研发项目成本归集（材料/人工/制造费用） |

# 三、接入方式与技术对接

- 数据流：U9C ERP →（只读 API / 只读 DB 账号）→ U9C-MCP Server（只读封装）→ 数字员工场景（SC2/FI1/…）按需调用。

- AIOps 侧将开发 U9C-MCP Server v0.1，仅暴露只读查询能力，封装在 zhuopin_platform/shared_tools/u9c_connector。

- 所有调用经平台审计层留痕（IATF 可追溯），原始红色数据不在 AI 侧落盘。

- 需要 IT 提供：接口/账号凭证、测试环境连通、数据字典（字段口径说明）。

# 四、安全与合规要求（请 IT 一并确认）

- 只读最小权限：仅授予本申请列明对象的读取权限，不涉及任何写操作。

- 数据不出境/不出内网：数据通道限内网；AI 推理侧只接收结构化结果，不外传原始库数据。

- 审计留痕：每次数据访问与 AI 决策均写入审计日志（append-only，保留 3 年）。

- 敏感数据脱敏：财务红色数据（如具体金额）按需脱敏或仅传聚合结果。

- 凭证管理：API Key / DB 账号由 IT 保管并定期轮换，AIOps 通过受控配置使用。

- 可回收：接口权限可随时由 IT 单方收回，不影响 U9C 生产系统稳定性。

# 五、时间计划（倒推自场景上线）

| 阶段 | 负责 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 提交申请 | VP → IT | 7/1（本单） |
| IT 评估并选定方式 A/B | IT | 7 月第 1-2 周 |
| 开通接口 / 创建只读账号 + 数据字典 | IT / DBA | 7 月第 2-3 周 |
| U9C-MCP Server v0.1 开发（只读） | AIOps | 7 月下旬 - 8 月 |
| 联调测试（测试环境） | AIOps + IT | 8 月中 |
| 投产，供 SC2/FI1 使用 | 全体 | 8 月底 - 9 月初 |

按此计划，SC2 可 9 月试点、10 月稳定；FI1 可 9 月立项开发。任一环节延迟，相关场景同步顺延。

# 六、责任分工

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| VP（Paul） | 申请发起与审批，跨部门协调 |
| IT 信息化负责人 | 选定接入方式、审批权限、提供数据字典 |
| DBA | （方式 B）创建只读账号、维护只读视图 |
| AIOps 工程师 | 开发 U9C-MCP Server、联调、审计接入 |

# 七、风险提示

- AIOps 人手：本接口开发需 AIOps 投入；当前仅 1 人，建议同步推进第 2 人到位（项目首要风险）。

- 委外加工商数据（FI1 专项）：FI1 还需委外加工商提供库存数据接口，属商务条款问题，需在合同中增加数据共享条款（法务配合），与本接口并行推进。

# 审批

| 环节 | 姓名 / 部门 | 意见 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | Paul / VP |  | 2026-07-01 |
| IT 审批 |  |  |  |
| 数据安全/合规会签 |  |  |  |

依据：《卓品智能AI转型全景规划》《从采购部启动》《卓品智能AI转型实施计划（最新版）》MCP 接入路线图。