## 门禁规则配置表
规则ID | 章节 | 检查项 | 适用类型 | 严重度 | 检查类型 | 判定标准（通过条件） | 阈值/取值域 | 取数来源 | 自动化 | 备注
M-01 | 元/分流 | 申请书类型识别 | 通用 | 阻断 | 分流 | 识别开发/研发并走对应规则集，标题与类型一致 |  | 标题/sheet名 | 可机器核
M-02 | 元/分流 | 研发类标题修正 | 研发 | 阻断 | 分流 | 研发类正文sheet名/标题须为『立项申请书（研发）』 |  | sheet名 | 可机器核 | ★当前为'开发'复制残留，必须先修
M-03 | 元/分流 | 立项标准版本标注 | 通用 | 提示 | 治理 | 引用门禁标准/阈值版本号已标注 |  |  | 可机器核 | 标准库版本化 PRD D4
T-01 | 模板完整性 | 基本信息齐全 | 通用 | 阻断 | 完整性 | 项目名称/代号/经理/事业部/起止日期非空 | 非空 | 头部 行2-5 | 可机器核
T-02 | 模板完整性 | 项目等级已选 | 通用 | 重要 | 完整性 | 项目等级勾选且仅1项 | 1/2/3 单选 | 行6复选 | 可机器核
T-03 | 模板完整性 | 适用法规体系已选 | 通用 | 阻断 | 完整性 | 至少勾1项或明确『无』；汽车默认含IATF16949 | 无/ISO26262/ISO21434/IATF16949/CMMI4 | 行7复选 | 可机器核
T-04 | 模板完整性 | 客户信息(开发) | 开发 | 阻断 | 完整性 | 客户名称+CTS/SOR版本号非空 | 非空 | 行2/4 | 可机器核
T-05 | 模板完整性 | 产品规格引用(研发) | 研发 | 重要 | 完整性 | 产品规格说明书引用/附件存在 |  | 头部 | 半自动
T-06 | 模板完整性 | 核心章节非空 | 通用 | 阻断 | 完整性 | 立项依据/目的意义/目标(研发:研发内容+技术路线+预期成果)各章非空 | 非空 | 各章 | 可机器核
T-07 | 模板完整性 | 目标可量化 | 通用 | 重要 | 质量 | 目标含详细指标+交付物，非空泛 |  | 行32-36 | 半自动
T-08 | 模板完整性 | 团队成员完整 | 通用 | 重要 | 完整性 | 含项目经理/质量/采购，岗位职责填写 |  | 团队章节 | 可机器核
S-01 | 安全合规 | ASIL/ISO26262 安全门禁联动(分级) | 通用 | 阻断 | 安全 | ASIL非『无』或勾ISO26262→标记安全相关并分级：A/B=AI标低安全风险、质量经理审；C/D=自动阻断、转功能安全工程师(FSE)独立安全声明后放行(接ISO26262规范§2第五条) | ASIL:无/A/B/C/D | 行5/7 | 可机器核 | 吸收外部评审，分级避免FSE过载
S-02 | 安全合规 | 法规与项目匹配 | 通用 | 重要 | 安全 | 勾选体系与项目性质匹配(涉网络安全勾ISO21434) |  | 行7 | 半自动
S-03 | 安全合规 | 关键技术IP/风险评估 | 通用 | 重要 | 风险 | 关键技术含知识产权属性+技术风险等级，高风险有应对 | 成熟度/IP/风险:低中高 | 行42-46 | 半自动
R-01 | 风险 | 风险章节非空 | 通用 | 阻断 | 风险 | 至少识别关键风险(技术/进度/成本) | ≥N条(PMO定) | 风险章节 | 可机器核
R-02 | 风险 | 风险评价完整 | 通用 | 重要 | 风险 | 每条含严重度/发生频率/风险系数/风险等级/优先级 |  | 风险评价列 | 可机器核
R-03 | 风险 | 风险应对完整 | 通用 | 重要 | 风险 | 每条含负责人/应对措施/计划关闭日期 |  | 应对计划列 | 可机器核
R-04 | 风险 | 风险闭环状态 | 通用 | 重要 | 风险 | 高/中风险须有闭环状态(是否已闭环/验证) |  | 风险列(待补) | 半自动 | ★模板缺此字段，需补
F-01 | 财务 | 成本效益表完整 | 通用 | 阻断 | 财务 | 全生命周期收入D/成本E/利润F+量产G-M填写，合计勾稽 |  | 成本效益表 | 可机器核
F-02 | 财务 | 毛利率已测算 | 通用 | 重要 | 财务 | 项目毛利率F/D、全生命周期P/(D+J)已算 |  | 行89-90 | 可机器核
F-03 | 财务 | ROI红线·技术服务类 | 通用 | 阻断 | 财务 | 技术服务类:收入/投入≥1.5，否则不通过或特批 | ≥1.5 | 行91 | 可机器核 | 模板内置红线
F-04 | 财务 | ROI红线·产品类 | 通用 | 阻断 | 财务 | 产品类:(收入+全周期产品利润)/投入≥5，否则不通过或特批 | ≥5 | 行92 | 可机器核 | 模板内置红线
F-05 | 财务 | 收入依据(开发) | 开发 | 重要 | 财务 | 按G1-G4商务阶段填收款；须有合同或承诺签回节点 |  | 收益分析 | 半自动
F-06 | 财务 | 盈利测算依据 | 通用 | 重要 | 财务 | 量纲/售价/量产成本预估依据非空泛 |  | 行86-88 | 半自动
F-07 | 财务 | 预算明细勾稽 | 通用 | 重要 | 财务 | ②-⑨明细→小计⑩公式正确，合计一致，公式未破坏 |  | 期限预算表 | 可机器核
F-08 | 财务 | 财务专业判断 | 通用 | 提示 | 财务 | 投资合理性/假设成立性/市场预测→转财务复核，AI不判定 |  |  | 转人工 | PRD D2边界
P-01 | 计划 | 节点齐全 | 通用 | 重要 | 计划 | G1-G4+立项/结项各节点有评审完成时间 |  | 期限章节 | 可机器核
P-02 | 计划 | 阶段拆分(防假大空) | 通用 | 重要 | 计划 | 周期>N月须有阶段拆分，各节点有起止，无'X月完成全部'无拆分 | 周期阈值PMO定 | 期限章节 | 半自动 | PRD D3
P-03 | 计划 | 现金流完整 | 通用 | 重要 | 计划 | 月度收入/支出明细+累计现金流，转正点合理 |  | 现金流章节 | 可机器核
P-04 | 计划 | 工时-预算勾稽 | 通用 | 提示 | 计划 | 人月①与人员成本②=①*24/12勾稽，与人员安排合计一致 |  | 行97/人员安排 | 可机器核
Z-01 | 资源 | 资源采购计划 | 通用 | 提示 | 资源 | 需采购/外包列明类型/原因/获取方式/预算，委外有推荐供应商 |  | 资源章节 | 半自动
X-01 | 退出机制 | 项目退出/止损机制 | 通用 | 阻断 | 退出 | 须有独立项目退出/止损条件(里程碑不达标止损/退出触发) |  | 待补章节 | 半自动 | ★模板缺独立章节，需补
H-01 | 会签决议 | 会签齐全 | 通用 | 阻断 | 会签 | 项目经理+事业部总经理签字；立项决议结论已选 | 通过/偏差通过/不通过 | 决议章节 | 可机器核
H-02 | 会签决议 | 审批会签部门齐全 | 通用 | 阻断 | 会签 | 必需部门会签齐全；偏差通过须填待办项+完成时间+责任人 | 事业部/质量/采购/财务+技术部门 | 审批会签行 | 可机器核
H-03 | 会签决议 | 决议数据一致 | 通用 | 重要 | 会签 | 立项数据与商务报价一致；AI核内部勾稽，跨文件转人工 |  | 全表 | 半自动 | 偏差10%罚则
D-01 | 机器可读 | 复选框可解析 | 通用 | 阻断 | 机器可读 | 复选框控件导出/解析能稳定读真实勾选值 |  | 全表控件 | 可机器核 | 技术前提
D-02 | 机器可读 | 枚举字段下拉校验 | 通用 | 重要 | 机器可读 | 事业部/获取方式/ASIL/法规/风险等级加下拉校验 |  |  | 可机器核
D-03 | 机器可读 | 公式完整性 | 通用 | 重要 | 机器可读 | 合计/毛利率/②公式未破坏，AI重算校验 |  |  | 可机器核

## 说明
立项门禁机器可核规则表 — 说明
来源：EQQR10011 立项申请书（开发类A2/研发类）真实模板。本表把模板字段映射为AI门禁判定规则。
判定三档（PRD D1）：阻断=缺则退回不进评审会；重要=标偏差须补正/重点关注；提示=建议项。最终立项决策权在评审委员会，AI只预审。
自动化：可机器核=AI全自动；半自动=AI标偏差人工复核；转人工=AI不判定。
待PMO/财务/质量评审定稿：
1. 阈值：T-07/P-02的'N月'/'空泛'、R-01'至少N条风险' 由PMO定。
2. ROI红线≥1.5/≥5 对开发/研发的适用边界，财务确认（模板已写死，确认即可用）。
3. 三处缺口是否补进模板：R-04风险闭环、X-01退出/止损机制、ROI达标显性判定位。
4. H-02必需会签部门清单（哪些阻断必需），PMO定。
5. S-01 ASIL触发阈值（≥B还是非'无'即触发），功能安全负责人确认（接ISO26262规范）。
★ 标记 = 模板当前缺口/需修正项（M-02标题、R-04闭环、X-01退出机制）。

## 开发vs研发差异
维度 | 开发类（客户买单） | 研发类（内部立项）
客户合同/收入依据 | 须有客户合同或承诺签回节点(F-05) | 弱化(内部投入，无客户合同)
收入侧重 | 商务阶段收款(G1-G4) | 技术价值/战略契合
技术先进性/创新性 | 一般 | 重要(技术路线/壁垒/创新性/先进性)
预期成果 | 按项目目标 | 重要(技术指标/样机/IP/标准规范/应用验证)
ROI红线 | 偏产品类≥5(F-04) | 视性质偏技术服务类≥1.5(F-03)
标题 | 正确 | 需修正(M-02)