## 风险表-新增列示样
说明：黄色列=改动2新增。在原风险表『计划关闭日期』右侧插入『闭环状态』(下拉)，可再加『闭环验证证据』。
…(原列)负责人 | 原列:应对措施 | 原列:计划关闭日期 | 闭环状态(新) | 闭环验证证据/记录(新·可选)
张工 | 调整钢网开口+SPC监控 | 2025-08-30 | 已闭环 | SPC Cpk≥1.33，连续3批合格
李工 | 增加时钟容差+设计评审 | 2025-09-15 | 验证中 | HIL 回归中

## 退出止损机制-结构样
说明：改动3新增子节『项目退出/止损机制』，放在风险分析章节之后。下表为结构样，阈值按公司实际填。
退出/止损触发条件 | 判定阈值 | 止损/退出措施 | 决策审批人
关键技术攻关失败 | 2个里程碑未达 | 暂停支出 / 转研发储备 | 事业部总经理
质量阀G1-G4连续不达标 | 连续2阀 | 范围收敛 / 退出评审 | 立项评审委员会
成本/进度超阈 | 超预算30% | 重新立项评估 | 财务+事业部
客户取消/需求重大变更(开发类) | — | 终止 / 转研发 | 事业部+销售
退出后处置：已投入资产 / IP 归属说明（自由文本）

## ROI判定位-示样
说明：改动4a。在盈利测算每行右侧加『判定』格(公式自动出达标/不达标)。下例用样例数填，公式真实可算。
测算项 | 项目收入(万元) | 项目投入(万元) | 全周期产品利润(万元) | 判定(新·公式)
技术服务类：收入/投入 ≥1.5 | 600 | 300 |  | 达标
产品类：(收入+产品利润)/投入 ≥5 | 600 | 300 | 1200 | 达标
※ 实际套用时把 B/C/D 换成模板成本效益表对应单元格引用。

## 下拉值清单
字段 | 建议下拉值(逗号分隔，填入数据验证序列)
项目所属事业部 | （公司事业部清单，由PMO填）
功能安全目标ASIL | 无,A,B,C,D
资源获取方式 | 采购,借用,外包,自研,其他
风险等级 | 低,中,高
当前成熟度 | 成熟量产,在研,预研,不涉及
知识产权 | 内部开发,委外开发,自研,授权,开源,不涉及
闭环状态(改动2) | 未闭环,验证中,已闭环
立项决议 | 通过,偏差通过,不通过