卓品智能科技股份

从采购部启动 — 采购部 AI 试点

2026-06-05 全面更新：卓品智能AI转型全景规划 已重构为六部门加速并行策略，项目时间基准为 2026年7月1日。本文同步更新，与主规划完全对齐。采购部详细执行节点（Phase 1-2）保留不变，六部门并行时间线请以全景规划为准。

## 战略背景

作为 VP，推进 AI 转型的最大挑战不是技术，而是让组织动起来。本路线图的设计原则：

采购部先行 — 这是你分管的核心部门，也是 AI 能最快见效的领域（供应商评估、合同审核、库存优化都有清晰的数据和规则）

一个部门跑通 → 三个部门跟进 — 用采购部的成功案例建立信心和 SOP，再复制到财务、销售、运营

3 个月见成效，6 个月成体系 — 不给画饼的时间表，每阶段都有可量化的产出

## 整体架构总览

采购部三阶段节奏（本部门视角）：7月 = Phase 1 基建期（数据准备、工具部署，SC1 上线 + SC8 收割式 MVP 启动）→ 8月 = Phase 2 试点期（场景验证、标杆案例）→ 9月起 Phase 3 深化期（SC3/SC5 收割落位 + 财务/销售/运营三部门并行启动）。

📌 六部门并行的月×部门权威排期，以《卓品智能AI转型全景规划》§加速启动总览的排期表为准（已含 supplychain 收割重排与 2026-06-11 质量序列修订：8D① 10月入轨、立项门禁② 11月、FMEA/PPAP 后置、新增 Q7 IQC/Q8 SPC）。本文不再复制甘特，避免多份漂移。

## 第 1 阶段：基建与启动（7月）— 采购部

### 目标

打好数字员工落地的数据和技术基础，同时用低风险的快速见效场景建立团队信心。

### 关键任务

#### 任务 1.1：数据就绪度评估（第 1-2 周）

| 数据源 | 状态 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP 采购数据（供应商主数据、PO 历史、交货记录） | ⬜ 待评估 | IT + 采购 | 数据接入方案 |
| 供应商资质文档（合同、审计报告、ISO 证书） | ⬜ 待评估 | 采购 | 文档数字化清单 |
| 外部征信 API 接入评估 | ⬜ 待评估 | IT | API 可行性报告 |
| 历史采购决策案例（过去 12 个月） | ⬜ 待整理 | 采购 | 案例数据集 |

产出：数据就绪度报告，标注哪些数据立即可用、哪些需要 1-2 周清洗、哪些需要长期治理。

#### 任务 1.2：基础设施部署（第 1-2 周）

[ ] Claude Code / API 接入：完成企业级 Anthropic API 开通和账号配置

[ ] MCP 工具链搭建：至少接入 ERP 只读接口、供应商数据库、文档解析工具

[ ] 日志与审计系统：部署 AI 决策日志采集管道，确保从第一天起就有审计轨迹

[ ] AIOps 角色确认：指定 1 人负责数字员工的日常运维（可以是 IT 团队中的 AI 负责人）

[ ] 权限框架初版：按"只读优先"原则，设置第一批数据访问权限

#### 任务 1.3：第一个数字员工立项 — 供应商风险评估助手（第 3-4 周）

按照管理模板的 Phase 1，完成：

[ ] 填写 岗位定义卡

[ ] 完成 可行性评估（确认数据就绪、价值明确、失败成本可控）

[ ] 输出 ROI 预测卡（预计节省采购经理每周 5-8 小时的供应商评估时间）

[ ] 报 VP 审批通过，正式立项

### 采购部试点场景矩阵（7月启动两个低风险场景）

│

高价值 ▲       │  【9-10月启动】           【11-12月启动】

│       │  自动供应商评分           需求预测辅助

│       │  合同条款自动提取          库存优化建议

│       │

│       │  ✅ 【7月启动】            【8-9月启动】

低价值 │       │  供应商风险初筛            采购周报自动生成

│       │  （低难度、快见效）        供应商绩效看板

│       │

└───────┴──────────────────────────►

低难度                 高难度

## 第 2 阶段：试点验证（8月）— 采购部

### 目标

跑通第一个数字员工，用实际数据证明 AI 的价值，积累团队经验。

### 关键里程碑

| 周次 | 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| W5 | 供应商风险初筛 Skill 开发完成 | 通过黄金用例测试 |
| W6 | 灰度上线（内部测试，仅建议模式） | 10 家供应商测试通过，业务方确认质量 |
| W7 | 人工复核阶段（AI 输出 + 采购经理确认） | 连续 5 个工作日无重大错误 |
| W8 | 第一阶段复盘 | ROI 预测 vs 实际数据对比报告 |

### W5-W6 具体执行

Skill 开发：基于 Claude Code + SuperPowers + OpenSpec 工作流构建"供应商风险初筛"Skill（SC1 已完成代码，等真实 SRM 数据验证）

输入：供应商名称、注册资本、历史交付准时率（SRM 自动拉取）、IQC 合格率（人工录入）、单源依赖状态

输出：风险评分（1-5 级）+ 风险描述（DeepSeek AI 生成）+ 建议动作

自动化等级：L2（AI 评估，采购经理确认，IATF 审计日志全程记录）

知识注入前置任务（W3-W4 完成，Skill 开发前）：采购部整理过去 12 个月供应商评估案例（约 30-50 份），结构化后作为参考数据集

验证 Skill 配套：自动检查评分是否在合理范围内、必填字段是否完整、审计日志是否正常写入

### W7-W8 具体执行

并轨运行：AI 评估 + 人工评估同时进行，对比结果一致性

反馈收集：采购经理对每次 AI 输出标记"一致 / 部分一致 / 不一致"

问题修正：对偏差案例进行根因分析，更新 Skill 规则

### 阶段 2 输出

[ ] 第一个数字员工上线并稳定运行

[ ] 输出《供应商风险初筛试点报告》— 含准确率、人工节省时间、采购经理反馈

[ ] 沉淀一份《第一批踩坑记录》（5-10 条经验教训）

[ ] 形成可复制的数字员工入职 SOP

## 第 3 阶段：采购深化 + 三部门并行启动（9月）

### 目标

在采购部稳定运营的基础上，同步启动财务、销售、运营三部门低难度场景，实现从"单部门试点"到"多部门并行"的跨越。

### 采购部深化推进

采购部 SC1-SC9 按月一个节奏稳步推进，2027年3月全部完成。

| 数字员工 | 状态 | 预期价值 | 时间线 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC1 供应商风险初筛 | ✅ 稳定运行 | 评估效率提升 70% | 7月上线 |
| SC2 采购周报自动生成 | 开发中 | 每周节省 2 小时 | 8月开发 ⚠️ 依赖 U9C MCP（7月立即申请）；9月试点，10月稳定 |
| SC3 供应商绩效看板（在途跟踪） | ✅ 已合 master（PR#6，收割） | 数据聚合自动化 | 提前至 9月（收割 supplychain） |
| SC4 合同条款自动提取 | 待开发 | 审核效率提升 80% | 10月开发 ⚠️ 前置：8月建立公司标准条款库（法务+采购） |
| SC5 供应商自动评分/遴选 | ✅ 已合 master（PR#7，收割） | 评分覆盖率 >95% | 提前至 9月（收割 supplychain） |
| SC6 半导体芯片预警 | 待开发 | 提前 8 周预警断供 | 12月开发 ⚠️ 前置：8月确定芯片供货 API 供应商 |
| SC7 库存优化建议 | 待开发 | 库存周转率提升 20-30% | 2027年1月开发 |
| SC8 客户订单交期智能承诺 | ✅ 收割式 MVP 已合（mock 端到端）；真实切换待 6/12 | 交期回复 10天→2天 | 提前至 2026年7-8月 收割式 MVP（复用 supplychain，不依赖 SC6/SC7）；2027-02 为深化/客户全量通报 |
| SC9 OEM 订单波动预测 | 待开发 | 需求预测准确率 >85% | 2027年3月开发 |

### 三部门并行启动

#### 财务部启动场景（首个轻量场景）

| 数字员工 | 启动时间 | 自动化等级 | 预期价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| FI1 供应链自动仓库对账 | 9月立项 | L2 | 对账从多人天缩短至当天 |

#### 销售部启动场景（首个轻量场景）

| 数字员工 | 启动时间 | 自动化等级 | 预期价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 客户跟进与销售日报自动化 | 9月立项 | L3 | 跟进效率提升 40% |

#### 运营部启动场景（首个轻量场景）

| 数字员工 | 启动时间 | 自动化等级 | 预期价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| O2 物料齐套预警 | 9月立项 | L2 | 停线待料事件减少 60% |

### 关键落地动作

[ ] 三部门 AI 转型启动会（VP + 财务负责人 + 销售总监 + 运营总监 + AIOps）

对齐加速并行策略和目标

明确各部门 AI 对接人

分享采购部试点经验和踩坑记录

[ ] 财务部：FI1 数据就绪度评估（SMT 投料数据、委外加工商数据接口——⚠️ 需在合同中增加数据共享条款，法务配合）

[ ] 销售部：S1 CRM 系统 API 可行性评估（确认现有 CRM 是否支持接入，评估结果决定 S1 功能范围）

[ ] 运营部：O2 BOM 数据 + MES 计划数据接口评估；O4 设备 IoT 传感器现状盘点（是否需要硬件采购）

[ ] AIOps 负责人组织三部门 AI 对接人培训（至少半天，讲清楚数字员工开发流程和 SuperPowers/OpenSpec 工作方式）

[ ] 启动 跨部门失败案例库（各部门共享 AI 错误案例，这是 Hermes Auto Memory 的原材料）

### 阶段 3 输出

[ ] 采购部 4-5 个数字员工上线或开发中

[ ] 财务/销售/运营三部门各 1 个场景正式立项

[ ] 跨部门 AI 推进机制（双周同步会）建立

[ ] 失败案例库 ≥ 5 条记录

## 第 4 阶段：六部门全面铺开（10月）

### 目标

在已有四部门运行的基础上，启动工程研发部和质量部，同时推动已有部门场景深化——至此 六部门全部进入 AI 转型轨道。

### 新部门启动

#### 工程研发部启动

| 数字员工 | 启动时间 | 自动化等级 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 软件需求分析助手 | 10月立项 | L1（AI 分析，工程师确认） | OEM 需求文档库、已有 ECU 规格库 |
| R2 AUTOSAR 配置助手 | 准备中（11月启动） | L1（AI 建议，资深工程师确认） | 历史 AUTOSAR 配置文件、内部知识库 |
| R3 代码审查加速器 | 准备中（11月启动） | L2（AI 报告，工程师最终确认） | 历史代码库、MISRA 规则集 |

⚠️ 工程研发是最高优先级部门，但需满足 OEM 客户数据隔离要求——技术红线不可妥协。

关键动作：

[ ] 工程研发部 AI 转型启动会（VP + 研发总监 + 核心工程师）

[ ] 确认 ISO 26262 AI 安全使用规范草案已完成（应于7月启动，9月出草案，本月上线前为必要门禁）

[ ] 确认 OEM 客户数据隔离架构已部署完成（应于8月出方案，9月 IT 部署，10月验收——R1 启动的技术前置条件）

[ ] R1 需求分析助手立项：解析 OEM 需求文档、自动提取功能/非功能需求

[ ] ⚠️ R1 前置知识库建设（并行任务，与 AI 开发同步进行）：研发部整理现有 ECU 规格库，预计 4-6 周

#### 质量部启动

质量序列已于 2026-06-11 修订（Paul 批准）：旗舰 8D①（10月入轨）+ 立项门禁②（11月） 前置；客诉分流→2027-01、IATF/体系→02、PPAP→04、FMEA→05、新增 IQC→05/SPC→06。详见《质量域AI数字员工路线图》。

| 数字员工 | 启动时间 | 自动化等级 | 预期价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8D 不良分析与根因（旗舰①） | 2026-10 入轨 | L2 | 8D 输出 2天→4小时，根因准确率↑ |
| 项目立项审核门禁（旗舰②） | 2026-11（试点至12月） | L2 | 立项返工 2-3轮→≤1轮 |
| 客诉智能分类分流 | 2027-01 | L2 | 客诉分拣 2小时/条→10分钟 |
| IATF/体系文档助手 | 2027-02 | L2 | 审核准备 2周→3天 |
| PPAP 审核 / FMEA 维护 / IQC（新）/ SPC（新） | 2027-04~06 | L2/L1 | 见路线图（依赖 OEM 隔离层 / MES-LAN，后置） |

关键动作：

[ ] 质量部 AI 启动会（VP + 质量总监 + 质保经理 + PMO 代表）

[ ] 旗舰前置数据：整理历史 8D 报告库 + 立项模板/历史评审记录（脱敏），8D 知识库目标先期小批高质量样本

[ ] ⚠️ 数据评估：历史 8D / 客诉若存在邮件/PDF 则需 4-6 周清洗整理，与 AI 开发并行

[ ] 立项门禁前置共识：PMO 固化立项红线为机器可核清单 + 财务界定"可机器核规则"边界

### 已有部门深化

| 部门 | 新场景 | 时间线 |
| --- | --- | --- |
| 采购部 | SC4 合同提取（10月，前置：标准条款库8月完成） | 进行中 |
| 财务部 | FI1 仓库对账深化稳定运行 | 运行中 |
| 销售部 | S2 拜访助手上线（10月开发） S3 RFQ 响应加速（11月开发） | 开发中 |
| 运营部 | O2 物料齐套 + O1 排程优化（已收割提前至 9月上线） O3 物流追踪（12月） O4 预测维护（2027-01） | O2/O1 已合 master |

### 阶段 4 输出

[ ] 工程研发部 + 质量部正式启动（六部门全部入轨）

[ ] OEM 数据隔离架构部署完成

[ ] 所有六部门累计 10-12 个场景上线或开发中

[ ] 建立工程研发 AI 安全使用规范讨论稿

## 第 5 阶段：全面试点（11月）— 六部门并行

### 目标

所有六部门全面进入试点和深化阶段，每个部门至少 2-3 个场景在运行。从"各部门独立试点"向"跨部门联动"过渡。

### 各部门推进计划

| 部门 | 本月重点 | 新增场景 |
| --- | --- | --- |
| 采购部 | （SC5/SC3 已收割提前至 9月上线）转深化运行 | — |
| 财务部 | FI2 月结加速开发启动 | FI2（11月开发，依赖 U9C MCP 已就绪） |
| 销售部 | S3 RFQ 响应开发 | S3（11月） |
| 运营部 | （O1/O2 已收割提前至 9月上线）转深化运行 | — |
| 工程研发 | R2 AUTOSAR 配置助手开发 ⚠️ 前置知识库：AUTOSAR 配置文件+踩坑文档整理（4-6周，8月即启动） | R2（11月） |
| 质量部 | 立项门禁② 启动（8D① 10月已入轨） | 立项门禁（11月） |

12月场景：SC6 芯片预警、O3 物流追踪、R3 代码审查、质量立项门禁试点（FMEA 已后置至 2027-05）、S4 技术文档。
2027年1月：SC7 库存优化、质量客诉分流上线、跨部门 Agent 协同设计启动。
2027年2月：SC8 深化/客户全量通报（收割式 MVP 已于 2026-07/08 上线）；质量 IATF/体系文档助手。

### 关键协同动作

[ ] 第一次 跨部门 AI 运营 Review（月度，AIOps + 各部门 AI 对接人）

汇总各部门数字员工运行指标（成功率、人工介入率、Token 消耗）

识别跨部门数据共享需求和接口问题

分享成功案例和失败教训

[ ] 跨部门 Agent 协同设计启动（为 2027年1-3月联动试点做准备）

场景 1：供应链-质量联动（供应商风险 → FMEA 复核）

场景 2：研发-供应链联动（新芯片选型 → 供货风险评估）

### 阶段 5 输出

[ ] 六部门累计 15-18 个场景上线或试点中

[ ] 跨部门运营 Review 机制建立

[ ] 跨部门 Agent 协同设计方案初稿完成

[ ] 首个跨部门联动场景进入开发准备

## 第 6 阶段：体系化运营（12月）— 六部门半年度总结

### 目标

六部门数字员工稳定运行，建立体系化的 AI 运营机制，产出第一份全公司 AI 转型半年度报告，为 2027 年跨部门 Agent 协同阶段做好准备。

### 半年度总结（12月末）

#### 必产出的报告

[ ] 《2026 下半年 AI 转型成果报告》（面向 VP 和管理层）

六部门数字员工部署总数（目标：15-18 个场景上线或试点中）

累计节省工时 / 成本对比

典型案例（成功 + 失败）

用户满意度汇总

2027 年 roadmap 建议（跨部门 Agent 协同 + 深度能力建设）

[ ] 《AI 治理半年度审查报告》（面向合规和审计）

安全事件统计（如有）

审计日志完整性审查

权限合规检查

下季度治理改进计划

[ ] 跨部门 Agent 协同设计初稿（为 2027年1-3月联动试点做准备）

#### 建议的量化目标（半年目标值）

| 指标 | 采购部 | 财务部 | 销售部 | 运营部 | 工程研发 | 质量部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上线数字员工数 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 覆盖核心流程比例 | ~40% | ~30% | ~25% | ~25% | ~15% | ~20% |
| 部门人均节省工时 | 4-6h/周 | 3-5h/周 | 2-4h/周 | 3-5h/周 | 2-3h/周 | 2-4h/周 |
| 用户满意度（有用率） | >75% | >70% | >65% | >70% | >60% | >65% |
| 数字员工成功率 | >90% | >92% | >88% | >90% | >85% | >85% |

## 资源需求总览

### 人力资源

| 角色 | 数量 | 来源 | 时间投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIOps 开发工程师 | 2 人（7月必须到位） | IT 部内部转岗优先，不足则外部招聘 | 100% 专职 |
| AIOps 运维/对接工程师 | 1 人（10月前到位） | IT 部内部转岗或外部招聘 | 100% 专职 |
| 采购部 AI 对接人 | 1 人 | 采购部内部指定 | 7-9月 30%，后逐渐降至 10% |
| 财务部 AI 对接人 | 1 人 | 财务部内部指定 | 9月起 30% |
| 销售部 AI 对接人 | 1 人 | 销售部内部指定 | 9月起 30% |
| 运营部 AI 对接人 | 1 人 | 运营部内部指定 | 9月起 30% |
| 工程研发部 AI 对接人 | 1 人 | 工程研发部内部指定 | 10月起 30% |
| 质量部 AI 对接人 | 1 人 | 质量部内部指定 | 10月起 30% |
| 您（VP） | 1 人 | — | 7-8月每月 8-12 小时（启动期）；9月起 4-6 小时/月 |

⚠️ AIOps 人力是本项目最高风险点：1人服务6部门20+场景在工程上不可行。2号 7月底到位保障采购先行；第3人（运维/接口方向）2026年9月启动招聘、目标 Q4（11-12月）到位，护航10月六部门入轨与质量旗舰运维，触发式作微调阀、不晚于2027 Q1（口径见《AIOps第2名-Onboarding与团队结构》，两文档已统一）。

### API 与技术成本估算

7-8月（仅采购部试点）：    约 ¥3,000-5,000/月（轻量模型为主）

9-10月（六部门并行启动）： 约 ¥15,000-25,000/月

11-12月（六部门全面试点）：约 ¥30,000-50,000/月

说明：以上为 Sonnet 模型为主的估算。如果需要 Opus 处理高复杂度任务

（如合同审核、根因分析），成本会有显著上升，建议按任务分级调用。

### 关键风险与缓解

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIOps 人手严重不足 | 高 | 极高 | 7月必须到位 2 人，10月扩至 3 人；这是本项目首要风险，不解决其他风险都是次要的 |
| 关键知识库/数据未就绪 | 高 | 高 | 每个场景启动前 6 周分配知识库建设任务给对应部门（供应商案例库、客诉库、AUTOSAR 文档等） |
| U9C/外部 API 接口延迟 | 中 | 高 | SC2/FI1 依赖 U9C MCP，SC6/O3/FI8 依赖外部 API；7月立即启动申请，不等不靠 |
| 采购经理抵触 AI 评估 | 中 | 高 | 从辅助建议模式（L2）开始，不替代人，只帮人省时间；首次评估陪同进行 |
| 数据质量差导致输出不可靠 | 高 | 高 | 7月集中做数据就绪度评估，宁可延迟上线也不接受"垃圾进垃圾出" |
| AI 出错无回滚 SOP | 中 | 高 | 每个场景上线前必须定义：AI 置信度低时的触发规则、发现错误的处置流程、IATF 审计记录修订规范 |
| 财务部合规顾虑延误进度 | 中 | 中 | 7月就启动审计日志和权限框架，让财务部从第一天就看到治理机制 |
| API 成本超出预算 | 低 | 低 | 成本仪表板从7月开始跑，每两周 review 一次 |
| 关键人员离职导致断档 | 低 | 高 | AIOps 至少 3 人可接力，所有 Skill/Agent 纳入 Git 版本管理，文档完整 |

## 一句话总结

**7-8月 采购部试点（建信心），9-10月 六部门并行启动（建体系），11-12月 六部