卓品智能科技

0、修订记录与阶段命名约定

## 0、修订记录与阶段命名约定

本总纲此前执行"正文不改"纪律；自 2026-06-13 起改为"正文可修正 + 修订记录强制登记"：任何正文修正必须在本节登记（日期/变更点/决策来源），否则视为无效修改。

### 0.1 阶段命名约定（2026-06-13 定稿，全仓库统一）

| 新命名 | 时间窗 | 原称谓（废止） | 内容定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 · S1 筑基期 | 2026-07 → 2026-12（月 1-6） | "第一阶段：加速并行" | 底座收割 + 采购先行 + 六部门入轨 |
| Phase 1 · S2 扩面期 | 2027-01 → 2027-06（月 7-12） | "第二阶段：深化扩展" | 全场景启动收口 + Agent 协同 + AI CoE |
| Phase 1 · S3 深化期 | 2027-07 → 2027-12（月 13-18） | "第三阶段：规模化与智能化" | 深化成熟 + 显式规划缓冲（吸收 S1/S2 顺延） |
| Phase 2 · 产品工程跃升期 | 2028 H1（月 19-24） | "第四阶段（Phase 2）" | 产品工程候选（APQP/ASPICE/HIL），Phase-1 末评估立项 |

约定：Phase 指大期（Phase 1 / Phase 2），S1/S2/S3 仅指 Phase 1 内部分段；部门内部月度节奏用 M1/M2/M3（见《从采购部启动》），不得再用 "Phase"/"第 N 阶段" 指代月份或内部分段。S3 同时承担规划缓冲职能：S1/S2 的场景顺延落入 S3 消化，消耗情况在月度 Review 中记录。

### 0.2 修订记录

| 日期 | 变更点 | 决策来源 |
| --- | --- | --- |
| 2026-06-07 | SC8/Q6 排期讨论快照（部分结论后续被修订，见下两行） | 实施计划 §六 |
| 2026-06-08 | supplychain 收割重排：SC8 提前至 2026-07/08 收割式 MVP（不依赖 SC6/SC7），SC3/SC5/O1/O2 提前 | 《supplychain收割与全景推进策略》 |
| 2026-06-11 | 质量域序列修订：Q2 8D/Q6 立项门禁旗舰前置，新增 Q7 IQC/Q8 SPC（38→40 场景），Q3/Q4 后置；OEM 隔离边界扩展至含 OEM 信息的质量数据 | 《质量域AI数字员工路线图》，Paul 批准 |
| 2026-06-13 | 全文一致性修正（SC8 依赖声明/原排期、O1 状态、场景计数、AIOps 第 3 人口径、目录树）；阶段命名切换为 Phase+Stage 两级制；建立本修订记录机制 | 《全盘审计与差距分析报告-2026-06-13》§5，Paul 批准 |
| 2026-06-13 | 四项悬置决策拍板（均选 A）：D-1 SC8 深化不消费 SC6/SC7（闭环移 S3）；D-2 Q2 过渡期人工录入 SOP；D-3 SC9 降范围 MVP；D-4 全场景两级价值验收 | 《待决策清单-2026-06》，Paul 批准 |
| 2026-06-25 | S1 排期与依赖复盘三项拍板（均按建议确认）：① 授权 SC2/FI1 走 CSV 文件导出备选，不等 U9C 接口阻塞开发；② Paul 7/15 前约 IT 推 OEM 隔离层 Chroma（9/30 硬截止），R1/R2/R3 顺延入 S3 作备案；③ 7 月内指定工程研发 AI Champion。仅补排期备注，不改场景上线月 | 《S1筑基期排期与依赖复盘-2026-06-25》，Paul 批准 |
| 2026-06-28 | 财务域差异化加速：FI1 仓库对账 2026-09 → 2026-08 启动 / 09 试点（复用 SC8 已验证 ZpConnector+U9C webapi 读 BOM/库存 + CSV 备选，内部对账先行、委外二期不变）；FI2 月结加速维持 2026-11（U9C 财务模块单据流未解锁，提前在 mock 备三单匹配逻辑）〔注：本行 FI2 为重编号前旧定义（智能月结），该表述已被 2026-07-03 行的财务域重编号取代〕；解锁前提 财务 AI 对接人提前至 7/31 指定（同研发 Champion 打法，原计划 9 月起 30%） | Paul 批准（总架构师 FI 加速复盘，2026-06-28） |
| 2026-07-01 | 全景路线图梳理主线复盘三项：① Q6 立项门禁旗舰②从 2026-11 提前至 2026-10，与 Q2 8D① 同月并行启动（CC 建造进度超前佐证——模块一规则引擎 68/82 条 A 类规则、华丰试评对账 14/14=100%；PMO+财务"立项可机器核规则边界共识"红线相应收紧至 9/30，原 10/31）；② SC8 保供看板价值验收登记为条件项——误判率相关指标以缺料预警误判修复（kit_engine 口径校准）+ 真实回归通过为前提，其余验收指标不受影响；③ 评估 SC4/SC6/SC7 能否借采购/财务专员提前到位而提前——结论：均不提前，维持原排期（SC4 卡法务标准合同条款库外部依赖、SC6 卡芯片供应商外部选型签约、SC7 属 2027 年 S2 扩面期排期容量/节奏问题，均非采购专员到位可解锁） | 《开场prompt-全景路线图梳理主线》会话，Paul 批准 |
| 2026-07-03 | 财务域场景重编号（财务 8→10，全景 40→42）：原 FI2 智能月结拆分为 FI2 三单匹配自动对账（采购/付款切片，提前至 2026-09）+ FI4 智能月结加速（其余，2027-Q1）；原 FI4 异常交易拆分为 FI3 付款申请自动校验（提前至 2026-11，两段起）+ FI6 异常交易检测（其余，2027-Q2）；原 FI3/FI5/FI6/FI7/FI8 顺延为 FI5/FI7/FI8/FI9/FI10；子场景重编号 FI2-1…FI2-8 / FI3-1…FI3-7（弃专员字母标签）；FI2/FI3 自动化 L3→L4 分期，FI3 的 L4 晋级 Paul+CFO 会签。§2.1.4 财务段、§加速启动总览排期表、四阶段章节、甘特图、实施计划、前置数据总表、根 CLAUDE.md 已同步重排 | 《财务域重排-移交全景路线图Task》+《财务域AI场景描述（标准编排）》，Paul 确认小抄 13 项全通过 |
| 2026-07-04 | 默会知识纠正与批次制（全域体检 + 文章对照后四项拍板，全部执行）：① §1.4 新增"成熟度纪律"四条（价值兑现优先/知识资产问询/增强不替代/验收长期化+退出机制）；② S2/S3 章新增"主干流程链目标"——链 A 保供链（升格 S3 首要目标，D-1 前提维持）、链 B P2P 链（SC5→SC4→FI2→FI3，S2 第一目标）、链 C 质量闭环链（Q1→Q2→Q6），均由既有场景拼接、不增场景数、不改任何场景上线月；③ KPI 双轨制（价值轨+覆盖轨），"上线"一律标注四档口径（档1 mock 验证/档2 真实跑通/档3 内部服务/档4 对客交付）；④ 分批上线批次制+复盘闸（批次1/2/3，上批价值未兑现下批自动缩容）。配套执行：前置总表升级为知识资产台账（数据型/知识型分治）、三份就绪单改写"AI 起草·专家批改"三步法、专员协同一页纸 | 《全域健康度体检与松耦合加速评估报告-2026-07-04》+《默会知识瓶颈对照与全方位纠正方案-2026-07-04》，Paul 批准"全部执行" |
| 2026-07-05 | 四链联动蓝图 D-A~D-D 四项拍板（均采纳，零场景日期变更）：D-A 链 D 需供平衡链升格公司级主干链（S6/SC9→SC7→SC6/SC5→O2/O1→SC8→FI8/FI10，12 场景；链 A 保供链定位为其应急子链），S2/S3 章流程链目标扩为四链+链E，12 个联动点数据契约入 S2 章；D-B S6/SC9 销售侧知识线提前 2026-Q4 归集（3 年历史订单+砍单+预测复盘，场景本体 2027-02/03 不动），销售接口人 7/31 前点名（补六部门最后一个接口人）；D-C "分位数备料策略"进知识资产台账（持有人=采购专员+PMC，案例反推法，2026-Q4 首轮）；D-D 先手联动点 L4（SC3 答交可信度→SC8 置信度加权，兼作置信度 3 级化判据源）+ L5（SC8 兑现偏差月度回流）2026 年内打通，交 CC | 《业务特性驱动的四链联动蓝图-42场景重梳-2026-07-05》§六 + 决策确认单，Paul 四项全采纳 |
| 2026-07-05 | Unknowns 登记册 11 项行动全批并落档：新增 §4.0 运行时模型策略（构建期 Claude API+脱敏 / 运行期本地开源模型 LAN，LLM 判据黄金集机制=无黄金集不晋档3）；《数据分级与模型路由表》草案入 3-治理与合规/（待法务签发）；U9C 实时库存 OpenAPI bug 入实施计划 §七.2 依赖表（7/15 答复 / 8/15 修复红线，与缺料误判 P0 建立交叉引用+8 月初 CSV 10 料抽验）；错配成本基线（财务+PMC，8 月底）与"周活跃用户"记分牌列入实施计划 §七.2；SC8 开闸条件增第 ⑤ 项（客户沟通完成）；proposal 模板增 LLM 黄金集段；冷备架构师接手演练挂 S1 收口评审同期；《年度达标定义与收缩预案》草案出（待 CEO 对齐）。零场景日期变更 | 《Unknowns登记册-三轮访谈-2026-07-05》，Paul 11 项全批 |
| 2026-07-06 | 两项治理文件生效 + 专员实名收尾：《数据分级与模型路由表》法务确认通过（文件改名"已生效"，§4.0 引用同步）；《年度达标定义与收缩预案》CEO 对齐通过（三条达标线回填 §1.4，实施计划 §七.2 同步）。跟进信发送状态：质量域已发（陈忱）；财务（唐燕萍）/销售（泓钦）待线下对齐新协同流程后发；采购（姚祖怡）暂缓——专员反馈较大场景需求调整，走采购域专线梳理（局部定稿+移交单）→ 全景路线图 Task 重组闭环（§5 既定机制第二例，首例=财务 FI 重排） | Paul 2026-07-06 转达，法务/CEO 均通过 |
| 2026-07-06 | 采购域 v2.3 场景重排（重组循环第 2 例，采购 9→7、全景 42→40）：§2.1.2 整段替换（《采购域场景v2.3-局部定稿》，姚祖怡三步法批改回灌全认可）——保留并更新 SC1/SC2/SC4/SC7/SC8，新增 SC10 BOM 评审及物料库管控（2027-03）、SC11 库存智能调拨（2027-04，PMC 确认门禁加固）；SC3/SC5 并入 SC8/SC7（引擎与黄金基准迁移交 CC 小 openspec）；总线跨域裁决：SC6 注销（芯片预警功能并入 O2 作链 A 首节点）、SC9 并入 S6 子功能（D-3 口径沿用、D-B 知识线不变）；SC7 两期制（①2026-09 承接原 SC5 引擎部署位/②2027-01 深化，响应姚祖怡"早做"意见零产能新增）；四链端点收敛（链 D 12→8 场景、链 B 上游改 SC7、L2/L3/L4/L7/L10 端点更新）；排期表/S1-S3 章/批次1/四档实况/D-D 备注同步 | 《采购域重排-移交全景路线图Task》+《采购域场景v2.3-局部定稿》，Paul 拍板 + 总线四项裁决（2026-07-06） |
| 2026-07-06 | 财务域 v2 重排（重组循环第 3 例，轻量）：FI1 条件复启暂缓 + 唐燕萍批改回灌。无场景增删、编号不变、全景总数 40 不变。FI1（唯一有工程实体的财务场景，mock 30 tests+confirm.py）封存不废弃：§2.1.4 FI1 块加暂缓注（含复启三条件与暂缓原因备查）、排期表 2026-08/09 FI1 撤档、批次2 摘 FI1 试点、收口-1 批改会取消、就绪材料标暂缓、"财务对接人 7/31"行号义转向 FI2/FI3。唐燕萍对 2026-07-03 首轮重编号正式三步法补签（FI1-FI10/拆分/子场景全认可）。7/15 双反馈门焦点转 FI2/FI3（SRM 900401+OCR+U9C 财务侧端点覆盖待核——U9C 已通的是库存/采购侧）；财务 2026 价值兑现主打 FI2/FI3 | 《财务域v2重排-移交全景路线图Task》+《财务域场景v2-局部定稿》，唐燕萍全认可 + Paul 确认 |
| 2026-07-09 | 财务域 v3 口径修正（重组循环第 4 例·轻量，纯字句级）：FI2 场景内口径按应付会计实操修正——核对对象=AP 单 vs INV（PO 为前置参照，实际配票流程落字）；匹配标识改料品（对应 INV 规格型号/项目名称，供应商 INV 无我方物料编码）；匹配逻辑改按同一料品汇总归集比合计（AP↔INV 多对一/一对多/多对多，逐行四维不成立），四维=「料品+数量+未税金额+税额」；FI2-1 校验字段以 INV 实际字段为准（项目名称/单位/单价/金额/税率/税额/发票号/开票日期）；发票源=U9C 应付单附件+OCR 直读（SRM 900401 对财务域出局，仅余采购域用途）；新增 AP-PO 单价强制比对（堵 ERP 配票改金额控制缺口，容差留汇率豁口、量级唐燕萍定）；FI2-6 初期缩范围（退单记录不接，仅拦截通知，闭环后置）；数据依赖 yaml 整行替换；卡口更新=U9C 财务侧 10 端点 IT 给齐时间表（7/10-7/15）、OCR 7/12 选型 ≥99%——财务域数据闸实质解除。无场景增删、编号 FI1-FI10 与排期（FI2@2026-09/FI3@2026-11）不变、全景 40 不变；排期表/四阶段/甘特均不动 | 《财务域场景v3-局部定稿》+《财务域v3重排-移交全景路线图Task》+ 唐燕萍团队 2026-07-09 数据闸回复，Paul 三裁决（2026-07-09） |
| 2026-07-19 | 发布即收口纪律登记（新增运营纪律，非场景重排）：把「具备发布条件的最小 MVP 及时部署到 .51 供部门成员试用/反馈迭代 + 部署段基本测试」确立为 CC 建造模块收口标准（≠仅代码跑通）；四关＝功能门槛（全量测试绿+零回归+黄金基准不漂移+openspec 归档+场景 CLAUDE.md 更新）/部署段（真部署 .51+冒烟+回滚 SOP+可常驻）/合规不放松（只归档通知不自动执行、L2 人工确认；发布=供试用反馈≠放开自动执行）/先灰度后依赖。正文落 CLAUDE.md §5（专条+场景固定流程第 7 步）；部门成员统一入口＝AI 运营指挥中心门户（原型 v0.1 落 1-转型规划/AI运营指挥中心/）。无场景增删、编号与排期不变、全景 40 不变 | Paul 2026-07-19 拍板（选项①，Cowork 起草） |
| 2026-08-04 | 销售域 v5 排期重排（重组循环第 5 例，结构级）＋ R1 工程研发门禁日同步（轻量·口径同步）。① 销售域：源 §四#37 Shao Peishen 2026-07-28 拍板「销售域整体推迟到 2026-09 启动」；按前置总表 §三.6「知识型前置须启动前 8 周开工」推导 → S1 最早 2026-11。场景数不变（销售仍 6、全景仍 40）、编号不变、场景内容不变，只动启动月份：S1 2026-09→2026-11、S2 2026-10→2026-12、S3 2026-11→2027-01、S4 2026-12→2027-02、S5 2027-01→2027-03（销售 6 场景收官）；S6 本体 2027-02 不动（Shao Peishen 2026-08-04 拍板 S2-S5 同步 +2 月，否则 S2 会早于其数据底座 S1）。已知并接受一处倒序：S5(2027-03) 落于 S6(2027-02) 之后，两者无依赖、实质无影响。S6 知识线评估结论：原定 2026-Q4 归集仍来得及、不顺延，但窗口实质收窄为 11-12 月；若 2026-12 底未完成则 S6 本体顺延 2027-03（条件已入前置总表 S6 行）。② R1 门禁日：源 §四#35 Shao Peishen 2026-08-01 重新拍板，门禁日 2026-08-31→2026-09-30，口径「聚焦现有部门和场景」。本次按「(甲) 轻量·口径同步」执行——只统一散落各处的过时字样（含本文件原「7 月内指定」这一 07-27 遗留），R1 排期 2026-10 与 R 系列 S1/S3 归属一律不动；「(乙) 正式顺延 R 系列入 S3」留待 2026-09-30 两前提（①Champion ②Chroma 就绪）一并判定，未达再走完整重组循环。 | §四#37（销售）+ §四#35（R1）两项 Shao Peishen 拍板 + 队列 #136／#201；S2-S5 连带口径由 Shao Peishen 2026-08-04 当场拍板 |
| 2026-08-18 | 🔴 v6 两域整域顺延 ＋ Q5 提前 ＋ S1 目标数下调（重组循环第 7 例，结构级；本项目迄今范围最大的一次重排）。源＝Shao Peishen 2026-08-18 拍板：「接公司新需求调整，销售域和工程研发域全部暂停延后，其他域尽量提前」，落法与目标数由其在《S1中期对标-2026-08-17》§7.5 决策清单上二选：N1 选「整体顺延到 S3（2027-07 起）」／N2 选「改 11-13 并把 Q5 IATF 提前到 2026-12」。 ━━━ ① 两域整域顺延（11 个场景）：工程研发 R1 2026-10→2027-07／R2 2026-11→2027-08／R3 2026-12→2027-09／R4 2027-01→2027-10／R5 2027-02→2027-11（工程研发 5 场景收官）；销售 S1 2026-11→2027-07／S2 2026-12→2027-08／S3 2027-01→2027-09／S4 2027-02→2027-10／S5 2027-03→2027-11／S6 2027-02→2027-12（销售 6 场景收官，⚠️ 落 Phase 1 最末月零缓冲）。顺带消解 v5 遗留的一处倒序（原 S5 2027-03 晚于 S6 2027-02），顺延后 S1→S6 严格顺序。② Q5 IATF/体系文档助手 2027-01→2026-12（三度提前；逐条核过 2027 全部场景后它是唯一真能提前的——数据型 6 周前置、质量域余量最大、陈忱串行闸 08-17 刚解除；同批判定不可提前的：SC7②／FI4／FI1 复启／O4／SC10／SC11，理由已逐条落 §2.1.3 质量域备注）。③ S1 目标场景数 14-16 → 11-13（两处：§1.4 覆盖轨、§5 12 月关键交付物）——理由是算术而非执行：顺延后 S1 期内只剩 13 个场景，14 已超总数；Q5 提前后上限 14，取 11-13 留 1 个缓冲。 ━━━ ④ 三处连带口径改写（本次最容易被漏掉的部分）：⑴ R 系列旧「9/30 条件顺延」条款作废——本次是公司级优先级调整、不是 9/30 条件未达，两个成因不可混淆；⑵ 工程研发 Champion 门禁日挂起，9/30 不再触发判定，新门禁日按「启动前 8 周」约 2027-05 重推；⑶ 🔴 OEM 隔离层 Chroma 归属改挂、不随 R 系列停摆——其 9/30 硬截止原本唯一来源是 R 系列，但它同时是质量域 Q4 PPAP（2027-04）前置与 QD-B 已上线场景 OEM 红线的底层，故改挂「Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行红线」、截止放宽至 2027-01（否则 QD-B 那条 IATF 红线会变成「写了但底层没有」）。⑷ S6 知识线 2026-Q4 归集窗口取消、改按 8 周纪律 2027-10 前完成；原「2026-12 底未完成则 S6 顺延 2027-03」条件随本体改排 2027-12 自然失效。 ━━━ ⑤ S3 缓冲性质改变（须盯住）：S3 由「无新场景启动的显式规划缓冲」变为「11 个场景集中入轨并收官期」，原用于吸收 S1/S2 顺延的缓冲已被本次顺延自身占用；评估触发点改为「S1/S2 出现第一例新顺延时立即评估」。 ━━━ ⑥ 不变项（明确声明，防误读）：全景总数仍 40（暂停 ≠ 注销，编号与场景内容一字未改）；年度达标线三条按原值不动（价值线 ≥3／使用线 ≥5 场景档3 且周活跃／链路线 L4/L5）——使用线卡的是周活跃埋点统计未启用、非场景数，不借本次重排顺手放宽；采购/运营/质量/财务四域 2026 排期除 Q5 外一律不动。 ━━━ ⑦ 沉没成本 ＝ 0：受影响的 5 个 S1 内场景（R1/R2/R3/销售 S1/S2）在暂停时点全部零产出，4-数字员工/ 下本就无「工程研发部」「销售部」目录，11 个场景合计既有工程投入为零。 | Shao Peishen 2026-08-18 拍板（N1「整体顺延到 S3」＋ N2「11-13 并提前 Q5」）；依据件 S1中期对标-2026-08-17.md §七（三信源实测：队列行 96:44／git 95:706／openspec 归档包业务侧 0.35 包·天持平而机制侧 0.10→1.00）；由 Cowork 全景路线图线执行重组循环第 7 例 |
| 2026-08-18 | O1 自动化等级口径对齐（轻量·纯字句级，非重组循环）：§2.1.3 运营段 O1 块的 自动化等级 由 L2（AI 生成排程方案，计划员审核调整） 改为 `首版 L1（纯计算返回值，无下发动作）→ 目标态 L2`，并在块后加一段沿革注。成因＝《opener集-业务开工批-2026-08-18》B 节写「L1 内部看板、无 L2 门禁」与本块的 L2 冲突，两份都是被授权的口径来源，CC 在 O1 design 阶段（队列 #343 决策点 D3）正确地未自行择一而是标出待裁。裁决＝首版记 L1（Shao Peishen 2026-08-18 答「全部默认」，推荐即 (a)）：首版是纯计算返回值、没有任何下发动作，标 L2 会造出一个没有确认对象的空门禁——同当日 OEM 隔离层那条「写了但底层没有」的形态。目标态仍是 L2，待具备「生成方案→计划员审核→下发车间」完整动作链时按晋档流程转入、届时重新登记。同批在实施计划 §一 运营表 O1 行同步该口径，并补记首版目标档位＝档 1（ZpConnector.get_production_plan() 无真实端点、CommonEntity/Query 外网 404，real 模式 fail-loud）。无场景增删、编号不变、排期不变（O1 仍 2026-09/10）、全景总数仍 40。 | 队列 §一 #343 design 决策点 D3 ＋ Shao Peishen 2026-08-18 拍板（commit 2e05a83）；由 CC 挂账「D3 全景规划回写待 Cowork」，本次由 Cowork 全景路线图线执行 |
| 2026-08-21 | 🔴🔴 v7 质量域五场景全部下架（重组循环第 8 例，结构级）——本项目第一次真正减少场景总数：40 → 35。源＝质量部部门内部评审结论（陈忱 2026-08-21 13:15 经企微提交 质量部AI赋能场景_20260820.docx ＋ 同日文本说明信，正文写明「部门内部已组织讨论」⇒ 集体结论非个人意见）：Q1 客诉智能分类与自动分流／Q3 FMEA 智能维护助手／Q5 IATF 审核准备助手／Q7 IQC 来料检验智能判定／Q8 SPC 制程异常预警五个场景「我司当前阶段不适用」，文末目标表同步把「客诉分类分流效率／FMEA 更新周期／IATF 审核准备耗时」三行基准现状改写为「该场景不适用」。⇒ Shao Peishen 2026-08-21 拍板原话：「陈忱说『我司当前阶段不适用』的全部下架处理，可以保留历史版本记录，不需要放入全景规划，除非我以后手动复苏。」 ━━━ ① 处置＝真删除，不是暂缓：五个场景块与 §加速启动总览权威排期表对应行从本文件移出，§2.1.3 目标表三行指标同批撤下；质量域 8 → 3（Q2 8D 旗舰①／Q4 PPAP／Q6 立项门禁旗舰②，其中 Q6 已交付＝QD-B）⇒ 实际在建只剩 Q2／Q4；全景总数 40 → 35。⚠️ 与 v6 的「暂停 ≠ 注销」性质不同——v6 是 11 个场景整域顺延、编号内容一字未改、总数仍 40；本次是真删除，且是本项目首次减少总数（此前 38→40→42→40 全部由新增／拆分／并入所致）。 ━━━ ② 历史只靠 git，不另建载体：不并入 `AI候选场景增补-backlog`、不建暂缓清单、不写复活条件（Shao Peishen 明示复苏由他手动触发）；原文用 git log -S "场景 Q1：客诉智能分类与自动分流" 取回。编号 Q1／Q3／Q5／Q7／Q8 就此空置、不得重新分配——避免同一编号在 git 历史中指向两个不同场景。 ━━━ ③ 四处连带（本次最容易被漏掉的部分）：⑴ v6 那次「Q5 IATF 由 2027-01 三度提前至 2026-12」随 Q5 下架整条失效；⑵ S1 筑基期目标场景数 11-13 → 9-11——S1 期内原 14 个含 Q1 客诉分流与 Q5 IATF，下架后只剩 12 个（SC1／SC8／SC2／SC7①／SC4／O1／O2／O3／8D①／立项门禁②／FI2／FI3），13 已超总数；沿用 v6「留 1 个缓冲」取法 ⇒ 上限 11、跨度 2（算术而非执行判断，同 v6）；⑶ 链 C 质量闭环链由 3 节点降为 2 节点（Q1 客诉分流是其入口，下架后链 C 失去入口，改由 8D 直接进入、来源退回人工受理），联动点由 12 个降为 11 个——L6 Q7 IQC→SC1 整条撤销（SC1 供应商风险评分暂无来料质量输入，L6 编号空置）、L7 来源由「Q1/Q2」收窄为「Q2」单侧；§2.1.2 SC1 场景块的联动行同批改写；⑷ 2026 年内质量域不再有第三个场景启动（原 12 月 Q5 启动已撤）。 ━━━ ④ 明确不在本次范围（避免下一个读者误以为已处置）：⑴ Q2／Q4 的内容改写——陈忱同批把这两个场景整份重写（Q2 由「8D 智能起草」改为「8D 报告 AI 自动判定」，属性质改变；Q4 由 18 项文件包收敛为三文件一致性校验）并写「请参考是否可行」，其技术回应走 `质量部#9`（状态 `⏳ 待你审`）、范围裁决登 §四 #88 的 88-B／88-C 两段，本次两个场景块一字未动；已在 Q2 块后加一句「自动化等级待 质量部#9 回件确认」的提醒（她那份仍写 L2「AI 起草」，与新场景不符、疑为旧版残留）。⑵ OEM 隔离层 Chroma 归属重判——v6 把 Chroma 改挂「Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行红线」，而 Q4 收敛后不再需要按 OEM 分库检索要求手册 ⇒ 两个挂靠点被业务方拆掉一个；这不等于 Chroma 可停（QD-B 那条 IATF 红线仍在，且新 Q2 要批量处理含 OEM 信息的 8D、可能成为新挂靠点），但须显式重判一次，重判出结论前 2027-01 硬截止不得放宽——已登记，不在本次范围。 | Shao Peishen 2026-08-21 拍板（§四 #88，覆盖此前 (a)(b)(c) 三选项与 OP-0821-H 的 (b) 推荐）；依据件 质量域场景重审-Q2Q4差异清单与QD-A复用核实-2026-08-21.md（含数字对账：按权威排期表逐格点数 ＝ 采购 7 ＋ 运营 4 ＋ 工程研发 5 ＋ 质量 8 ＋ 财务 10 ＋ 销售 6 ＝ 40，推翻 §四 #88 原写的「42→37」——42 是 2026-07-03 财务重编号后、已被 2026-07-06 采购 v2.3 推翻的中间态）；派单件 派单件-【Cowork】质量域范围处置按b执行-2026-08-21.md（OP-0821-M）；由 Cowork 全景路线图线执行重组循环第 8 例 |
| 2026-08-22 | 🔴 v8 质量域 Q2 性质改变 ＋ Q4 范围收敛（重组循环第 9 例·轻量；场景数／编号／排期／总数一律不变，全景仍 35）。源＝陈忱 2026-08-21 代表质量部提交的重写版（两个场景正文均标「本场景已重新修改」，说明信写「请参考是否可行」⇒ 她未当定稿、在等回话）；Shao Peishen 2026-08-22 答「88-B、88-C 通过」。 ━━━ ① 88-B ＝ Q2 由「8D 报告智能起草」改为「8D 报告 AI 自动判定」，这是场景性质改变而非描述修订：旧版服务「写 8D 的人」（输入客诉 → 输出 D1-D8 初稿 ＋ 历史根因检索 ＋ 中英双语，价值＝2 天→4 小时），新版服务「审 8D 的人」（输入已有 8D → 输出 7 维评审结论 ＋ 百分制评分 ＋ A/B/C/D 分级，价值＝单份评审 2-4 小时→10-20 分钟、根因不合格检出率 ≥90%）；输入、输出、受益人、价值指标全换，只有「历史 8D 报告」这一项输入相同（旧版当检索语料，新版当被审对象）。接受的三条独立理由：⑴ 质量部实际处在收件与判合格的位置，旧版把受益人定错了；⑵ 新版前置能力已建成约 80%（QD-A，且在她自己 7 份真实 PPT 样本上校准、经她 2026-07-22 逐字段拍板终档），旧版的「据客诉自动写 D1-D8」「中英双语」至今零代码；⑶ 新版有可对账指标，旧版「2 天→4 小时」是工时估算型、无法客观对账。 🔴 一处净减少，显式记下不含糊：「帮工程师起草 8D」这件事，改写后没有任何场景在做了（无沉没成本，但能力确实是被删掉、不是搬到别处）。 ━━━ ② 88-C ＝ Q4 由 18 项文件包收敛为三文件一致性校验（控制计划／PFMEA／过程流程图的工序编号·名称·设备一一对应 ＋ 特殊特性传递完整性 ＋ CC 特性严重度须 9-10 ＋ 控制计划必填项完整性），基准由「3-5 天/套」改同口径「16 小时/套」。🔴 两条重量级能力被删：「对照各 OEM 客户 PPAP 特殊要求清单自动检查符合性」与「建立 PPAP 客户要求知识库」整体消失，连带 `OEM 客户 PPAP 要求手册` 这项数据依赖也消失；同批删掉的还有 SPC/MSA 数值校验（CPK ≥1.67、GR&R <10%）与 18 项完整性/版本/签章检查。 ━━━ ③ 三处连带：⑴ §2.1.3 目标表两行换口径（8D 由「撰写时间 2天/份」改「审核周期 2-4小时/份」——指标换了对象，不是数值调整；PPAP 基准 3-5天 → 16 小时）；⑵ QD-A 由「Q2 的实现」降格为「Q2 的前置抽取层」（先结构化成 12 字段，评审规则库架在字段上判；沉没成本 0、复用率高于原设计），场景 CLAUDE.md 定位段同批改，并顺手修其「输入：8D 报告（docx/pdf）」这处与同文件时间线段自相矛盾的陈旧描述（pptx 早在 2026-07-04 已打通）；⑶ 新增一项非技术资产《8D 报告 AI 判定规则库》（须专家产出，红线项／扣分项／建议项三档），已入前置总表。 ━━━ ④ 两处未闭合，如实登记：⑴ Q2 的「自动化等级」一行她原样留着旧版 L2「AI 起草」，与新场景不符、判为旧版残留 —— 等级 L2 沿用不动、括号描述按「判定」语义改写，该确认点在 质量部#9（⏳ 待你审），回件前不得视为她已确认；⑵ OEM 隔离层 Chroma 归属须重判（Q4 收敛拆掉了 v6 两个挂靠点之一），已立 §一 #374，重判出结论前 2027-01 硬截止不得放宽。 ━━━ ⑤ 一处合规把关（本次由我方加、非她原文）：新 Q2 的「C 级以下强制退回」是对供应商/内部团队的流程强制动作，按 CLAUDE.md §7 第 4 条必须走 L2 人工确认 —— AI 只出评级与退回建议，退回决定由质量工程师签发、不自动执行，已写入场景块合规注。 ━━━ ⑥ 排期与甘特零改动（Q2 仍 2026-10 旗舰①、Q4 仍 2027-04，月份与编号均未变）；⑦ 顺带记一处她的笔误：她那份 Q6 标题写「2026-5 启动」，与现行 2026-10 不符，QD-B 实际已于 2026-10 前交付，判为笔误、我方不据此改任何排期。 | 陈忱 2026-08-21 重写版（7-外部文档/质量部/质量部-ChenChen-回复-2026-08-21-质量部AI赋能场景_20260820-*.docx）＋ Shao Peishen 2026-08-22 答「88-B、88-C 通过」（§四 #88）；逐项差异与 QD-A 覆盖矩阵见 质量域场景重审-Q2Q4差异清单与QD-A复用核实-2026-08-21.md §一／§二／§三 |
| 2026-08-09 | 财务域 v4 口径变更（重组循环第 6 例·轻量，纯字句级）：FI2 发票源由「U9C 应付单附件 + OCR 直读解析」改为「税务系统导出发票明细 Excel（固定文件夹落盘 → 定时取新增文件解析；不经 SRM、不经 AP 附件 OCR）」——源＝唐燕萍 2026-08-04 回件（8 张真实发票比对，OCR 对「货物名称及规格」精确匹配仅 65.8%），陈承同日独立回件印证（两份互不知情、结论一致）。三单核对逻辑与面板发票段结构不变（FI2-2~FI2-8 与 AP-PO 单价强制比对一律不改字）；OCR 选型与 ≥99% 准确率口径整条失效，新前置＝落盘约定（路径/时点/新增判据）＋ 完整性验收口径（漏票/跨期/红冲作废），待唐燕萍定；队列 #59/#127 关闭、#82 round-2 重定义为税务导出数据接入。`料品↔INV规格型号/项目名称映射表` 原样保留——识别误差归零后它成为发票侧唯一剩余不确定源（局部定稿 §2.3）。无场景增删、编号 FI1-FI10 与排期（FI2@2026-09／FI3@2026-11）不变、全景 40 不变、8 月底正式启用评估不受影响（唐燕萍明写「不阻塞」）；排期表／四阶段／甘特／场景总数一律不动。FI5 费用报销的 OCR 与本次无关，原样保留。 | 《财务域场景v4-局部定稿》+《财务域v4重排-移交全景路线图Task》+ 唐燕萍 2026-08-04 回件（7-外部文档/财务部/）与陈承 2026-08-04 回件（7-外部文档/IT/）双向印证；队列 #249（第①步）→ #252（第②步，本次落字 2026-08-09） |
| 2026-08-24 | SC2 ROI 基数更正：3 人天/月 → 1 人天/月（纯字句级·非重组循环，无场景增删、无排期变更）：§2.1.2 采购段三处同批改定——KPI 表「采购周报生成周期」基准现状 3人天/月 → 1人天/月、6 个月目标降幅 -83% → -50%（目标值 0.5 人天/月不变）；SC2 场景块痛点行「每月耗费约 3 人天 → 约 1 人天」；预期价值行「3 人天/月 → 1 人天/月缩减至 0.5 人天/月（-50%）」。依据＝姚祖怡 2026-08-21 `采购部#17` 回件原话「现在做这份周报大约占我 1 人天/月」（判例批改法 O-2「真实基线核实」的答复，回件存 7-外部文档/采购部/）。🔴 性质说明：原 3 人天/月不是笔误，是我方自估且从未向业务方核过的估值，ROI 基数虚高 3 倍；本次是业务方首次实测确认，此后该数即为已证实基线（此前 openspec 变更包 2026-08-21-sc2-weekly-report-mvp proposal 标注的「待确认基线，不得当作已证实数据对外引用」限制，就 SC2 一项解除）。同批联动：4-数字员工/采购部/SC2-采购周报自动生成/CLAUDE.md 同步改定；需求grill产出-2026-08-18.md 的 D6/O-2 加回灌注记（原文数字保留，属历史产出件）；已归档件（采购域 v2.3 局部定稿、2.1.2采购部AI赋能场景.txt、openspec archive 包、已发出的跟进信）按「历史记录不追改」一律保持原样。顺带产出 场景人天基数来源清点-2026-08-24.md（只清点不修改，供后续判例批改法逐个核）。 | 姚祖怡 2026-08-21 采购部#17 回件；队列 §四 #94（登记为待办、明写非定夺项）；派单件 派单件-【CC】SC2判例回灌改造-周序与取数字段-2026-08-21.md §2 与 拆件巡逻报告-2026-08-21.md 问题 2 |
| 2026-09-08 | 🔴 OEM 隔离层 Chroma 归属重判的落字（纯口径落字·非重组循环；场景数／编号／排期／总数一律不变，全景仍 35）。源＝Shao Peishen 2026-09-02 design 审五点裁决（变更包 oem-chroma-ownership-rejudge，队列 §一 #374）；本次只是把 2026-09-02 已裁决的结论落到载体上，不含任何新裁决。 ━━━ ① 本文件四处改字：⑴ §加速启动总览「Chroma 归属」条追加重判后现行口径（v6 原文一字未删）——拆 L1 路由 guard ✅ 已就绪／L2 唯一入口 ❌ 未建／L3 Chroma 本体 ❌ 未接三层，三层就绪度与到期日各自独立，此后不得再用「隔离层就绪」这类不指明层次的表述；⑵ §8 战略决策清单 OEM 隔离条追注前置身份由「Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行红线」改为按三层各自绑定；⑶ §5 甘特 4 月行与 §5 12 月关键交付物两处的「v6 硬截止 2027-01」改为指针（指向 §加速启动总览 Chroma 归属条）——消除同一日期三处独立复述，此前正是三处复述让 v8 改了 Q4 却无人回头重算；⑷ 顺带清两处已过时的活字（v8 §2.1.3 Q2/Q4 未闭合提醒、Q4 场景块连带段）：「重判出结论前 2027-01 硬截止不得放宽」加删除线并追注结论。 ━━━ ② 🔴 三条实质结论（下一个读者只需记这三条）：⑴ `2027-01` 硬截止已作废 —— 其唯一算法是 v6 写的「留出 Q4 前置 2027-02 开工的余量」，v8（2026-08-22）删掉 Q4 跨客户检索需求后该算法的输入已失效；按 D3=(a) 新规则（到期日 ＝ min(所有需跨客户检索 OEM 数据的已排期场景的前置开工日)，另有更早数据落盘门禁时取更早者）重算 ⇒ L2/L3 到期日 ＝ 2027-05。这是「按已成文规则重算」而非「放宽」——v7/v8 那句「重判出结论前不得放宽」的解除条件正是「重判出结论」，现已满足。 ⑵ 消费方是 R1、不是 Q2 —— ⚠️ v7 与 v8 连续两次都猜「新 Q2 批量处理含 OEM 信息的 8D、很可能成为新挂靠点」，D1=(b) 把这个猜测否掉了：新 Q2 采纯规则库逐条判定，历史 8D 仅作离线校准语料、不进生产检索路径 ⇒ Q2 不计入到期日推算；Q4 降为存储侧硬隔离身份、同样不再是来源。唯一有日期的消费方退回 R1（2027-07，前置约 2027-05）。⚠️ 但 Q2 分库门禁照常适用、不因此豁免，约束点在归集期 2026-09 内，比任何到期日都早。 ⑶ v6 判词「若 Chroma 停摆、QD-B 那条 IATF 红线就变成写了但底层没有」在事实上不成立 —— QD-B 红线要的是 L1，而 L1 早已就绪、从不依赖 L3 ⇒ L1 无到期日、不得下线（QD-B 红线 ＋ 根 CLAUDE.md §4，皆常设）。v6 那句担心是对的方向、错的层次。 ━━━ ③ 同批其它载体：3-治理与合规/OEM数据隔离规范.md 新增 §7 运维面隔离要求（五条：四条通道同受约束／导出备份必写 audit 含操作人·范围·去向／多 OEM 快照介质按最高密级管控／调试日志须脱敏或分域落盘且临时性不豁免／本节在单实例形态下不得缺省并承接 D4 反向触发条件）＋ §5 表末尾注改指向 §7 ＋ §6 追 V1.5；质量域场景重审-…-2026-08-21.md §2.1 追注指向结论件（原文未改）。 ━━━ ④ 两项派生待判，未随本次落字消失：🔴 L3 本体「这一轮到底还建不建」＝ 队列 §一 `#465`（D1=(b) 后 2027-05 前无有日期的消费方）；按 D2=(a) 收紧 OEMRouter 审计注入语义 ＝ §一 #466。 ━━━ ⑤ 一处如实标注：变更包 design.md L18 称 D4 反向触发条件「已写入 spec 的运维面 Requirement 语境」，2026-09-08 实测该 Requirement 正文无此字面 ⇒ 已在规范 §7.5 补成条文，spec 侧仍缺、已立该包 tasks 3.13，须在归档前补齐。 | Shao Peishen 2026-09-02 design 审五点裁决（D0=(b)／D1=(b)／D2=(a) 合规红线本人裁决孙涛不可代／D3=(a)／D5=(a)；D4 随 D0 维持）；结论件 OEM隔离层Chroma归属重判-结论件-2026-09-02.md；变更包 openspec/changes/oem-chroma-ownership-rejudge/ tasks 3.1／3.2／3.3／3.6／3.9；由 Cowork 业务总线 OP-0908-V 落字 |
| 2026-09-17 | 🔴 SC4 正式顺延落字（EE-6，重组循环第 10 例·结构级）：启动月 2026-10 → 2026-11。源＝Shao Peishen 2026-09-03 续裁 EE-6 ＝(a)，依据件＝1-转型规划/0-全景路线图/移交单-SC4顺延与前置总表补5行-全景路线图线执行重组循环-2026-09-03.md（＋看护件 B-0903_10 §三 A2、B-0903_30 §三 A1）。场景数变动：无，仍 35；编号 `SC4` 不变、不空置；场景内容一字未改（移交单 §3.0 三不变量）。🔴 同批未做 EE-5（前置总表补 FI5/FI6/FI8/FI9/FI10 五行 ＋ SC10／SC11 两项口径）——卡移交单 §四 待定项 3／4／6，「签认前不要先把日期填进表里」；另 §5 两处「四部门入轨」因移交单算术不自洽本次只标不改。执行＝Cowork 业务总线 OP-0911-H。 |  |
| 2026-09-17 | 🔴🔴 八场景前拉 ＋ 四场景转 D 档（v10，重组循环第 11 例·结构级）。源＝Shao Peishen 2026-09-17 答 `1a 2a`，依据件＝1-转型规划/0-全景路线图/提案件-建设工期重估与排期前拉-2026-09-17.md（队列 §一 #602／§四 #209）。 ━━━ ① 重估的判据：老估算 3.5 周/场景（S1中期对标-2026-08-17.md:167/169）样本只有 2 个、且把「等口径」算进了「建造」。实测——骨架 ≈6 分钟/场景；openspec propose→apply 中位 ≈6.6 小时；泳道单条均 26.5 分；单场景端到端最快 ＝ SC2 6 小时 59 分当天；而专员口径回件平均间隔 2.8 天。🔑 建造不再是工期，口径收敛才是工期。 ⇒ 新四档模型：A 收割 1 天／B 常规 5–8 天／C 口径密集 16–25 天／D 卡外部前置 ＝ 建造 1–3 天 ＋ 前置等待期，一律不填死月份。 ━━━ ② 八场景前拉：FI3 2026-11→2026-09（前置＝FI2 结果，FI2 已上线 .51:8094）／O3 2026-12→2026-10／FI5 2027-Q1→2026-10／FI6 2027-Q2→2026-10／FI4 2027-Q1→2026-11／FI8 2027-Q2→2026-11／FI10 2027-Q2→2026-11／FI7 2027-Q2→2026-12。依据＝实测 tasks 完成度：FI10 33/55、FI8 21/47、FI6 17/45、FI5 15/44 四包已在建未归档（做完是净减 backlog）；FI3／FI4／FI7／O3 零工程零包（不是被卡，是没排上）。 ━━━ ③ 四场景转 D 档、本月份不构成承诺：SC4（前置标准合同条款库零开工、Owner 未点名）／SC10（价格库形态待 IT部#14）／SC11（PMC 调拨口径）／FI9（工时系统存在性待 IT部#14）。⚠️ SC4 的 2026-11 是本日上午 EE-6 刚落的字（源 2026-09-03 EE-6=(a)），本次不删该月份、只加 D 档标并注明不构成承诺——降级而非推翻，若他要恢复为硬承诺只需改这一格。 ━━━ ④ 前后条件时序逐条核过、零违反：FI3←FI2 已满足；SC7②←SC7① 保持；Q4／O2 深化／O4 不动；R1-R5／S1-S6 两域整域暂缓不动（2026-08-18 v6）。⚠️ 链 B `SC7①→SC4→FI2→FI3` 是运行期流程链、非建造序，FI2 先于 SC4 上线不违反链 B（其目标是 2027-Q2 串联）。 ━━━ ⑤ 一处显式未决：S1 覆盖轨目标 9-11 与本次前拉后的 18 已不自洽；属他的拍板项，本次只标待裁、不代改（见 §5 12 月关键交付物）。 ━━━ ⑥ 两处撑不住的地方（已登记，非本次解决）：⑴ 口径闭环侧＝唐燕萍一人，按 2.8 天/轮本会成 10–14 封信 ⇒ 他答 2a 多场景口径包（合并成两封＋一次追加，乘数 ×10→×2）；⑵ 收口侧＝openspec 在建未归档 76 vs 已归档 68。 | Shao Peishen 2026-09-17 答 1a 2a；提案件＝提案件-建设工期重估与排期前拉-2026-09-17.md；队列 §一 #602、§四 #209；由 Cowork 业务总线 OP-0911-H 执行重组循环第 11 例 |
| 2026-09-19 | ✅ 工期重估遗留三处待裁收口（v11·纯字句级＋前置总表补行；场景数／编号／排期／总数一律不变，全景仍 35）。源＝Shao Peishen 2026-09-19 答 `1a，2a，3a`，落字件＝1-转型规划/0-全景路线图/定夺落字件-工期重估三处待裁-2026-09-19.md（队列 §一 #602）。 ━━━ ① 覆盖轨目标（答 `1a`）：「9-11」保持不动，另记独立读数「S1 期内启动 18 个场景」；两数并列不合并，9-11 量「上线或试点中」、18 量「排期内开工」——启动 ≠ 上线，前拉改的是启动节奏不是交付承诺。本节 §1.4 双轨制与 §5 12 月交付物两处同批落字，v10 的「标待裁、未改」注解除。 ━━━ 🔴🔴 ② 6 周／8 周纪律（答 `2a`）——当场撤回，未落字：本方补写后才发现前置总表 §二 下方已有 v10 的反向分析（「6 周／8 周」与被推翻的「3.5 周/场景」同源、从未实测校准；实测知识型前置迭代 ＝ 6–9 天而非 8 周；机械套用会把 FI5／FI6 判回 D 档，而它们的口径恰恰就是 `2a` 两封口径包要解决的事）。他答 `2a` 时本方未把这份反向分析摆出来 ⇒ 该答复不构成对本条的有效裁决，本条维持 v10 处置「只标不改、不套用、也不删除」。✅ 同日重裁（本方摆出反向分析后，他答 `1a`）＝维持 v10：🔴 本次前拉的八个场景一律不按 6/8 周倒排判 D 档，改按「口径包发出后 1–2 轮（3–6 天）收敛」执行、逐场景实测回填；前置总表七行的倒排日期只作参照、不作判档依据。判词：用实跑数据来定新纪律，而不是再拍一个数字。 ━━━ ③ 七条前置行（答 `3a`）：前置总表补建 FI4／FI5／FI6／FI7／FI8／FI10／O3 七行（实测补前只有 FI3 有行），倒排日期填死、类型打标写明依据，🔴 Owner 一律不代填、留空标「待指派」并登 §四。 ━━━ 🔴 本次不含任何排期变动：场景数／编号／启动月／总数一律未动，全景仍 35。② 的排期面（哪几个场景因倒排过期而转 D 档）两重未定——⑴ 纪律是否适用于本次前拉——✅ 已裁：不适用（他 2026-09-19 答 1a，八场景一律不按 6/8 周判 D 档）；⑵ 各场景前置的数据型／知识型分类因此不再成为判档依据，只作参照留在前置总表。本次及后续均不因倒排日期转任何场景的档位。 |  |
| 2026-10-04 | Q2自动化等级旧待回提醒补记已签认事实；历史v8文字保留，场景数、范围、档位与排期均不改。 | #408现时交付消费核验；陈忱08-25原始回件及已在位Q2签认记录；仅文案同步，不含新裁决 |
| 2026-10-10 | 新增§5.0当前实现路线：35场景执行面、已交付片段、人侧阻塞与下一步。SC8 R2本地ff、SC2/SC8展示ff、Q2/QD-B展示发布各按原证据记阶段；SC4/SC10/SC11完整intent与实际design缺口、O4需求准备、Q4承诺交件列入后续。两份Word随主文重转。战略月份、场景数及业务口径沿原批准。 | Shao Peishen本会话明确“active持续自驱”“是人侧阻塞”“先更新全景实现路线图”；官方队列与任务证据，见《全景实现路线图-2026-10-10》 |
| 2026-10-10 | EE-5 残余前置补记：新增 SC10 物料优先选用级别口径、SC11 物流距离矩阵及其口径两条待确认前置；新增三项知识资产候选并将类型标为待业务侧签认。SC10 2027-03、SC11 2027-04 及全景场景数不变；Owner/backup、类型、专业判据与窗口仍待确认。 | Shao Peishen 2026-10-10 对 EE-5 残余补记明确批准 A；《移交单-EE5残余前置补记-2026-10-10.md》 |

## 1、战略愿景与定位

### 1.1 三年愿景

到 2028 年底，卓品智能成为汽车电子 Tier 1 供应商中 AI 转型的行业标杆：研发效率领先同行 40%，供应链响应速度提升 60%，人均产值增长 35%，成为主机厂首选的"智能供应链合作伙伴"。

### 1.2 AI 转型的战略价值主张

对于一家 ECU 设计研发制造供应商，AI 转型不仅是效率工具，更是三重战略杠杆：

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐

│       竞争护城河        │        运营效率         │        风险韧性         │

│                         │                         │                         │

│     更快的 NRE 报价     │    供应链自动化决策     │      芯片短缺预警       │

│   更精准的 APQP 管理    │    财务异常实时检测     │    供应商风险早发现     │

│    更短的 DV/PV 周期    │    研发文档自动生成     │    客诉根因 AI 分析     │

│     差异化服务能力      │     质量报告自动化      │  单源替代方案智能推荐   │

└─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘

### 1.3 卓品智能 AI 转型的独特挑战

与通用企业 AI 转型相比，ECU 供应商面临额外的复杂性：

功能安全约束：ISO 26262 要求 AI 辅助工具不得违反 ASIL 等级要求，生成代码需有人工审查机制

客户数据隔壁：不同 OEM 客户（比亚迪、上汽、理想…）的技术数据必须严格隔离，不得交叉污染

IATF 可追溯性：所有 AI 辅助的决策（设计变更、采购决策）必须满足 IATF 16949 的完整追溯要求

嵌入式代码特殊性：ECU 的 C/C++ 嵌入式代码有 MISRA、AUTOSAR 规范约束，通用代码助手需要定制化调校

### 1.4 成熟度纪律（2026-07-04 新增，Paul 批准；源自《默会知识瓶颈对照与全方位纠正方案-2026-07-04》）

四条全项目治理原则，立项、排期、汇报一体适用：

价值兑现优先于场景数量：衡量单位从"启动了几个场景"改为"兑现了几个流程的确定性价值"。年度目标双轨制——价值轨：2026 年底前 ≥3 个流程有可核算的月度价值（工时节省/延期挽回/风险拦截，保供案例账本为记账模板）；覆盖轨：9-11 个场景目标（量「上线或试点中」）；另记独立读数：S1 期内启动 18 个场景（量「排期内开工」）〔✅ v11 2026-09-19 已裁（Shao Peishen 答 `1a`）：9-11 保持不动，18 另记、两数并列不合并——启动 ≠ 上线。〕〔🔴 v7 再下调，2026-08-21：原 11-13；质量域 Q1／Q5 两个 S1 期内场景下架后，S1 期内只剩 12 个场景，13 已超总数 ⇒ 取 9-11。v6 原文（2026-08-18）：由 14-16 下调为 11-13，因销售域＋工程研发域整域顺延后 S1 期内只剩 13 个场景。详见 §加速启动总览 v7／v6 备注与 §5 12 月交付物〕，且一律按"上线四档口径"如实标注档位（定义见 §加速启动总览 2026-07-04 备注）。2026 年度达标线（CEO 对齐通过，2026-07-06）＝三条同满足：价值线（≥3 流程月度价值+错配成本基线对照）、使用线（≥5 场景档3 且周活跃达标）、链路线（链 D 先手联动点 L4/L5 贯通）〔⚠️ v6 未动这三条：本次调的是覆盖轨的场景数，达标线三条按原值不变——使用线卡的是周活跃埋点统计未启用、不是场景数，域范围收缩对它零改善，不应借本次重排顺手放宽〕；不达标动作=收缩保三（链 D 采购/运营段+链 B+质量双旗舰），详见《年度达标定义与收缩预案-2026-07-05》（已生效）。

知识资产问询：每个场景 openspec proposal 必答三问——本流程哪些判断是人脑默会经验？由谁显性化（持有人+backup 双人制）？用什么方法（AI 起草·专家批改工作坊 / 历史案例反推 / L2 改判判例累积）？知识型前置按"知识先行 8 周"排期（数据型前置维持 6 周纪律）。知识资产（规则表/判据/阈值）脱敏后入 git 版本管理、变更走 audit，享受与代码同等的单一可信源待遇。

AI 增强不替代：L2 人工门禁既是合规红线，也是知识采集器（人工改判须记录改判原因，自动进判例库、判据按月滚动升版）；对内沟通统一"增强不替代"口径，知识资产实行贡献署名制、纳入季度认可。

价值验收长期化 + 退出机制：两级验收（D-4）不变，新增退出条款——连续 2 个月价值为零的已上线场景，降档回炉或明示下线，释放工程产能；宁可少而活，不要多而僵。

## 2、企业提升目标体系

### 2.1 按部门的量化目标（18个月目标）

#### 2.1.1 工程研发部（最高优先级，行业核心差异化）

| 目标维度 | 基准现状 | 12个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件需求分析耗时 | ~5天/项目 | 缩短至 2.5 天（-50%） | 缩短至 1.5 天（-70%） |
| AUTOSAR 配置上手周期 | 6-12个月（新人工期） | 缩短至 3-6 月（-50%） | 缩短至 2-3 月（-67%） |
| 代码 Review 周期 | ~3天/批次 | 缩短至 1 天（-67%） | 缩短至 4 小时（-83%） |
| 测试用例生成 | 人工撰写 100% | AI 辅助生成 60% | AI 生成 80%，人工审核 |
| 技术文档（SDD/SRS）撰写 | 人工 100% | AI 初稿 + 人工修订 | AI 覆盖 70% 内容 |

##### 场景 R1：软件需求分析助手（2027年7月启动，v6 由 2026-10 整域顺延入 S3）

痛点: OEM 客户需求文档（往往是 PDF/Excel 混合格式）解读耗时，

需求变更追踪容易遗漏

AI 做什么:

- 解析 OEM 需求文档，自动提取功能需求/非功能需求

- 对比版本差异，高亮变更点

- 生成需求追溯矩阵（Requirement Traceability Matrix）

- 标记与现有 ECU 架构冲突的需求

数据依赖: OEM 需求文档（PDF）、现有 ECU 规格库

自动化等级: L1（AI 分析，工程师确认）

预期价值: 需求分析时间 -60%，遗漏率 -80%

合规注意: 不同 OEM 客户数据严格隔离（不同知识库实例）

##### 场景 R2：AUTOSAR 配置助手（2027年8月启动，v6 由 2026-11 整域顺延入 S3）

痛点: AUTOSAR 配置复杂，经验强依赖特定工程师，新人上手周期长（6-12月）

AI 做什么:

- 回答 AUTOSAR 配置相关问题（基于内部知识库）

- 检查配置文件的一致性和常见错误

- 生成配置变更的影响分析报告

- 自动更新配置变更日志

数据依赖: 历史 AUTOSAR 配置文件、内部踩坑文档

自动化等级: L1（AI 建议，资深工程师确认）

预期价值: 新人上手周期从 6-12 月缩短至 2-3 月

合规注意: 生成建议必须附带理由，工程师签字确认后方可实施

##### 场景 R3：代码审查加速器（2027年9月启动，v6 由 2026-12 整域顺延入 S3）

痛点: 嵌入式 C/C++ 代码 Review 占用高级工程师大量时间，

MISRA 规则检查机械重复

AI 做什么:

- 自动检查 MISRA-C 规则违反（配合静态分析工具输出）

- 识别常见的嵌入式编程错误模式（内存泄漏、溢出风险）

- 生成代码 Review 初步报告，供资深工程师确认

- 对照历史缺陷库，预测高风险代码区域

数据依赖: 历史代码库、已知缺陷数据库、MISRA 规则集

自动化等级: L2（AI 报告，工程师最终确认）

预期价值: 初级 Review 时间 -70%，高级工程师聚焦复杂逻辑

⚠️ 关键约束: AI 生成的代码建议不可直接合入，必须经过人工审核

这是 ISO 26262 的基本要求

##### 场景 R4：测试用例智能生成（2027年10月启动，v6 由 2027-01 整域顺延入 S3）

痛点: 测试用例撰写耗时，边界条件覆盖不完整

AI 做什么:

- 基于需求文档自动生成测试用例框架

- 根据历史缺陷模式，补充边界条件测试

- 生成 HIL（Hardware-in-the-Loop）测试场景建议

- 测试报告自动化整理和分析

数据依赖: 需求文档、历史测试报告、已知 Bug 库

自动化等级: L1（AI 生成，测试工程师审核）

预期价值: 测试用例设计时间 -50%，覆盖率提升 30%

##### 场景 R5：技术文档智能生成助手（2027年11月启动，v6 由 2027-02 整域顺延入 S3，工程研发 5 场景收官）

痛点: SDD（软件设计文档）、SRS（软件需求规格说明）等工程文档

需人工逐份撰写，重复性高、格式不统一，

不同 OEM 客户对文档交付物要求各异，版本管理混乱

AI 做什么:

- 基于设计输入和需求变更，自动生成 SDD/SRS 初稿框架

- 对照不同 OEM 客户的文档交付要求清单，自动适配格式和内容

- 自动检查文档完整性：必填章节、术语一致性、引用关系正确性

- 版本差异追踪，高亮变更点并生成变更说明

- 支持中英文双语输出，减少翻译工作量

数据依赖: 产品设计输入、OEM 客户交付要求手册、

历史 SDD/SRS 文档库、需求追溯矩阵（R1 输出）

自动化等级: L1（AI 生成初稿，系统工程师审核修订）

预期价值: 文档撰写时间 -60%，版本管理规范率提升至 95%

合规注意: 文档需工程师签字确认后方可作为正式交付物，

归档满足 IATF 可追溯要求

#### 2.1.2 采购/供应链部（第一试点）

v2.3 重排（2026-07-06，Paul 拍板 + 姚祖怡三步法批改回灌，详见《采购域场景v2.3-局部定稿》+移交单）：采购目录 9 → 7——保留并更新 SC1/SC2/SC4/SC7/SC8，新增 SC10/SC11；SC3/SC5 并入存续场景、SC6 注销（芯片预警功能并入 O2 作链 A 节点）、SC9 并入 S6 子功能（总线裁决 2026-07-06）。删的是场景条目、不是功能——链 A/B/D 与 L1-L10 联动点全部存续（见段末功能去向表）。全景总数 42 → 40。

| 目标维度 | 基准现状 | 6个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商风险评估耗时 | 2天/家 | 0.5天（-75%） | 0.2天（-90%）含实时预警 |
| 采购周报生成周期 | 1人天/月〔2026-08-24 更正：原写 3人天/月系我方自估，姚祖怡 采购部#17 回件核实为 1人天/月〕 | 0.5人天（-50%） | 全自动生成 |
| 合同审核周期 | 2-3天/份 | 1天（-60%） | 4小时（-90%，AI预审） |
| 库存周转率 | 基准值 | 提升 10-15% | 提升 20-30% |
| 客户交期回复周期 | ~10天 | ~3天（-70%） | ~1天（-90%） |
| BOM评审及公司物料库数据管控〔新增→SC10〕 | ~80%（供应商反馈）~5天 | ~1天（-70%） | 全流程数据管控 |
| 库存智能调拨系统〔新增→SC11〕 | ~60%（经验判断） | >90% | >99% |

##### 场景 SC1：供应商风险初筛（2026年7月启动，✅已上线·档2）

痛点: 供应商评估依赖采购经理逐家查阅资质文件和外部征信，

评估效率低且标准不一致，覆盖率不足 30%

AI 做什么:

- 自动采集供应商基础信息（注册资本、行业、历史交付准时率等）

- 接入外部征信 API，获取供应商信用评分和风险记录（诉讼数量）

- 综合内外部数据生成风险评分（1-5 级）+ 关键风险说明

- 输出供应商风险评估报告，标注高风险项和跟进建议

- 建立供应商风险档案库，持续追踪风险变化

- 〔v2.3 并入·原 SC3〕绩效反哺：结算/绩效数据回流供应商档案（承接 L10 FI2→SC1）

数据依赖: ERP 供应商主数据、外部征信 API、历史交付记录

自动化等级: L2（AI 评估，采购经理确认）

预期价值: 供应商评估效率提升 70%，覆盖率从 <30% 提升至 >95%

联动: 链 D 采购环起点；接收 L7（Q2 涉事供应商标记；🔴 2026-08-21 v7 Q1 已下架，本联动来源收窄为 Q2 单侧）、

L10（FI2 结算异常）〔🔴 v7：原「Q7 IQC 合格率」一路（L6）随 Q7 下架而撤下，SC1 风险评分暂无来料质量输入〕

现状（2026-07-06）：已上线运行；U9C 通道打通后采购一线全员使用闸门已开（周活跃开始计量）。

##### 场景 SC2：采购周报自动生成（2026年8月启动）

痛点: 采购周报需要采购经理手动汇总多系统数据，

每月耗费约 1 人天（业务方实测，姚祖怡 2026-08-21 采购部#17 回件），数据口径不统一

AI 做什么:

- 自动从 ERP/采购系统采集本周 PO 下达、到货、质检等数据

- 对比上周/上月环比，自动标识异常波动

- 生成结构化采购周报（采购下单及时率、交付及时率、现货溢价金额等关键指标仪表板）

- 支持自然语言查询："本周到货延迟最多的供应商是哪家？"

- 按需推送到管理层和相关部门

数据依赖: ERP 采购模块（U9C 已通，读实时源；CSV 为备份）、质检系统、物流跟踪数据

自动化等级: L3（AI 全自动生成，异常转人工确认）

预期价值: 采购周报从 1 人天/月缩减至 0.5 人天/月（-50%），信息及时性大幅提升

##### 场景 SC4：合同条款自动提取与审核（2026年11月启动）

痛点: 采购合同条款（质量协议、交付条款、违约责任）需人工逐份审核，

关键风险容易遗漏，合同归档后检索困难

AI 做什么:

- 自动解析采购合同 PDF/Word，提取关键条款（价格、交付、质保、违约责任）

- 与公司标准条款库自动比对，标记偏差项和风险等级

- 识别缺失条款（如缺 IATF 追溯要求、缺保密协议等）

- 生成合同审核摘要和风险提示清单

- 建立合同条款检索库，支持自然语言查询

数据依赖: 采购合同文档库（SRM 内 PDF/Word）、公司标准条款库、历史合同审核记录

自动化等级: L2（AI 初步审核 + 风险标记，法务/采购经理确认）

预期价值: 合同审核效率提升 80%，关键条款遗漏风险降低 90%

联动: 链 B 节点（上游端点 v2.3 起改 SC7→SC4→FI2→FI3，原 SC5 并入 SC7）

##### 场景 SC7：库存优化建议（v2.3 大幅扩写，并入原 SC5 采购建议/遴选；两期制：①2026年9月 承接原 SC5 引擎部署 / ②2027年1月 深化）

两期制（总线定档 2026-07-06，响应姚祖怡"范围扩大后该早做"业务意见且零新增产能压力）：SC7①（2026-09）=采购建议/供应商遴选（原 SC5 已建引擎 41 tests 档1，继承原部署位，含 >50万/新供应商 L2 门禁）；SC7②（2027-01）=动态安全库存/呆滞处置/委外排程释放等深化。

痛点: 库存水平依赖计划员经验判断，芯片/电子元件长 leadtime 导致

安全库存设置不合理，资金占用与断供风险难以平衡；

采购建议与供应商遴选散在人工（原 SC5 痛点并入）

AI 做什么:

- 分析历史消耗/在途/供应商 leadtime/MOQ

- 据销售预测计算每颗物料动态安全库存、差异化策略〔SC7②〕

- 据安全库存+leadtime+MOQ 释放每颗物料采购数量及订单取消数量〔SC7①，原 SC5〕

- 据次三个月需求+实时库存+MOQ 向供应商释放排程交付数量〔SC7①，原 SC5〕

- 供应商遴选建议（多维评分/分级），>50万/新供应商命中 L2 人工门禁〔SC7①，原 SC5 红线承接〕

- 识别呆滞/过量库存生成处置建议；设计变更时自动得出变更呆滞并生成处置建议〔SC7②〕

- 芯片/长 leadtime 物料专项优化，平衡资金占用与断供风险〔SC7②〕

- what-if 模拟：若某物料 leadtime 延长 4 周，库存策略如何调整〔SC7②〕

数据依赖: ERP 库存/采购（U9C Stock/Query 实时源）、BOM、SRM leadtime、ERP 销售预测

自动化等级: L2（AI 出建议，计划员审核执行；遴选/大额走 L2 门禁）

预期价值: 库存周转率提升 20-30%，呆滞减少，资金占用优化

联动: 链 D L1 下游（S6 分位数备料预测→本场景）；链 B 上游（→SC4→FI2→FI3）；采购环 SC1→SC7→回 SC1

⭐ 重排（2026-06-08）：本场景的核心引擎（交付日预测 + CRM 通报）已在 supplychain 试点用真实数据验证，提前到 2026年7-8月做 MVP（收割 supplychain delivery_forecast+crm_notifier；用真实供应商承诺交期 + BOM 齐套直接算，不依赖 SC6/SC7）。详见《supplychain收割与全景推进策略.md》《实施计划（最新版）》第七节。

##### 场景 SC8：客户订单交期智能承诺（✅已上线·档3 内部服务；2027-02 深化/客户全量通报；v2.3 大幅扩写，并入原 SC3 答交可信度）

痛点: 收到客户订单后，需人工协调芯片供应商和委外加工商，

来回确认物料和产能，平均需要 10 天才能回复客户交期

AI 做什么:

- 解析客户订单 BOM，识别关键芯片和加工环节

- 实时查 ERP 库存（U9C Stock/Query 实时源）+ SRM 在途 + leadtime

- 默认委外 SMT 齐套后 3 天上线、上线 3 天交付；产能读 SRM 排程/委外排期

- 综合物料可用性+在途+产能+物流计算最优交期，生成回复建议+置信度评估+风险标注

- 〔v2.3 深化，姚祖怡定优先级①〕锁料：已排单未生产项目锁定物料不得被占用

- 〔②〕临时插单重排：手动调整已排单、释放锁定物料、按优先级重排产

- 〔③〕BOM 含组装/PCBA 分解到原材料 + 导出 Excel

- 〔④〕算缺料可在采购订单/库存/销售预测/BOM 中勾选筛选范围

- 〔v2.3 并入·原 SC3，链 D L4 存续〕供应商答交可信度评分 → 交期承诺置信度加权

（SC8 置信度 2→3 级化判据源；原 SC3 引擎 29 tests 随并入迁移，随 SC8 深化一起做）

数据依赖: 客户订单（U9C FO/CRM）、供应商承诺交期（SRM）、BOM 表、委外排期

# 2026-06-08 修订：MVP 不依赖 SC6/SC7，用真实承诺交期 + BOM 齐套直接算；

# 2026-06-13 已决策（D-1=A）：深化阶段亦不消费 SC6/SC7；

# "芯片风险→交期影响→主动通报客户"闭环 = S3 独立增强项，

#   前提改为 O2 芯片预警子功能稳定 ≥3 个月（原 SC6 已注销并入 O2，2026-07-06 总线裁决）

自动化等级: L2（AI 生成交期建议，销售主管审批回复）

预期价值: 客户订单交期回复从原来的 10 天缩短到 2 天，

大幅提升客户满意度和订单转化率

📌 SC8 价值验收条件化（2026-07-01，路线图梳理主线，Paul 批准）：保供看板 D-4 价值验收指标中，误判率相关指标在采购域"缺料预警误判修复"（kit_engine 库存快照口径校准，见《缺料预警校准需求》）完成 + 真实数据回归通过之前不采信；预警提前量/催货响应时效等其余指标不受影响，可正常纳入验收。

##### 场景 SC10：BOM 评审及公司物料库数据管控（2027年3月启动，v2.3 新增）

痛点: 新物料供应商交期/价格/通用性反馈慢，物料种类繁多、采购工作量大，

物料总体拥有成本持续上升；评估效率低、标准不一

AI 做什么:

- 自动采集原厂/第三方贸易网站/我司价格库/产品 BOM 数据

（物料属性 Active/NRND/New Product/Obsolete）

- 接入 SRM/ERP/第三方贸易网站 API 取价格/参数/封装

- 生成 BOM 评审建议、物料优先选用级别建议、物料库优先选用与淘汰建议

数据依赖: ERP 供应商主数据、外部 API、历史库数据

自动化等级: L2（AI 评估，采购经理确认）

预期价值: 产品/物料平台化推进，以量换价、快速中标支持

红线: 涉物料库/BOM 数据走平台 audit；采购物料数据不适用 OEM 隔离（CLAUDE.md §4）

##### 场景 SC11：库存智能调拨系统（2027年4月启动，v2.3 新增）

背景: 卓品 1 物料仓 + 3 委外仓，为不同项目上线大量调拨，

现由 MC 人工识别，效率低、成本高、易出错

AI 做什么:

- 按周/月生产计划统一输出物料调拨计划与时间表

（原则：跨仓调拨尽量少、优先物料仓→委外仓、共用料按上线时间顺序、委外仓间就近优先）

- 解析生产计划 BOM 明细（含替代料），识别委外商最新库存与需占用物料，分解需调入明细

- 按生产时间顺序+物流距离选最佳调拨路径，输出调拨清单与计划

- 生成调拨清单交仓库、拟录 ERP 库存模块、拟邮件通知委外仓收货人

- 月中临时任务实时决策调拨

数据依赖: 采购数据（ERP）、生产计划

自动化等级: L2（AI 操作，PMC 经理决策）

预期价值: 减少约 90% 人为调拨任务，降错率，减物流成本

🔴 SC11 门禁加固（采购专线 2026-07-06，实现时 CC 守住）：调拨清单落 ERP + 外发邮件须 PMC 经理人工确认后执行，AI 不自动落库/不自动外发；调拨决策写 audit（CLAUDE.md §7 L2 门禁）。

##### 删除场景的功能去向（v2.3 重排，删场景 ≠ 删功能，链联动不断）

| 原场景 | 处置（Paul 2026-07-06） | 功能去向 / 链联动 |
| --- | --- | --- |
| SC3 供应商绩效/在途跟踪 | 并入存续场景 | 答交可信度→SC8（L4 存续，置信度 3 级化判据源）；绩效反哺→SC1（L10 端点改 FI2→SC1）；已建引擎（29 tests）随并入迁移（CC 小 openspec） |
| SC5 采购建议/遴选 | 并入 SC7① | 采购建议/遴选/释放采购量+L2 门禁全随并入；链 B 上游端点改 SC7；已建引擎（41 tests）+黄金基准（35850/640000/675850）迁 SC7 回归（CC 小 openspec）；kit_engine 底座件不动 |
| SC6 芯片短缺预警 | 注销（总线裁决，不 re-home） | 芯片风险监测功能并入 O2 齐套预警作子功能 = 链 A 保供链首节点（O2 芯片预警→齐套→SC8→客户通报）；L2/L3/L7 端点改指 O2 子功能；芯片供货 API 选型前置保留（挂 O2 深化，2026-12） |
| SC9 OEM 订单波动预测 | 并入 S6 不独立（总线裁决） | 波动预测作 S6 销售预测子功能（D-3 降范围口径沿用：OEM 历史订单+公开车市数据）；D-B 知识线归销售（泓钦）不变；L1/L2 上游端点改 S6 |

采购段收束：7 个场景 + 4 项功能去向，链 A/B/D 与 L1-L10 全部存续；全景总数 42→40（§0.2 登记 2026-07-06）。

#### 2.1.3 质量部（汽车行业必须）

| 目标维度 | 基准现状 | 12个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8D 报告审核周期〔🔴 v8 2026-08-22 换对象：原「8D 报告撰写时间」〕 | 2-4小时/份 | 30分钟/份（-80%） | 10-20分钟/份，根因不合格检出率 ≥90% |
| PPAP 文档审核周期 | 16小时/套〔🔴 v8 由「3-5天/套」改同口径〕 | 4小时（-75%） | 1-2小时 + AI 预审，特殊特性遗漏检出率 ≥95% |
| 项目立项审核通过率 | 人工审 2-3 轮，常返工 | AI 预审通过率 >80%，返工 ≤1 轮 | 全自动门禁，一次通过率 >90% |

🔴 2026-08-22 v8 两行指标换口径（88-B／88-C 拍板）：「8D 报告撰写时间 2天/份」→「8D 报告审核周期 2-4小时/份」——这不是数值调整，是指标换了度量对象（旧指标度量「写」，新指标度量「审」），随 Q2 由起草改判定；PPAP 行基准由「3-5天/套」改为「16小时/套」同口径（两者相容，16 小时 ≈ 2 个工作日，但基准列须与新场景同口径，否则价值核算对不上）。
🔴 2026-08-21 v7 三行指标已随场景下架一并撤下：原「客诉分类分流效率」（Q1）／「FMEA 更新周期」（Q3）／「IATF 审核准备耗时」（Q5）三行，因对应场景经质量部评审判定「我司当前阶段不适用」而下架，指标失去承载场景，故同批删除——这与陈忱回件文末目标表把这三行基准现状改写为「该场景不适用」是同一处置。原值见本次 commit 之前的版本（git log -S "客诉分类分流效率"）。

🔴🔴 【质量域五场景全部下架｜2026-08-21 v7，Shao Peishen 拍板，重组循环第 8 例·结构级】
源＝陈忱 2026-08-21 代表质量部提交部门内部评审结论（7-外部文档/质量部/质量部-ChenChen-回复-2026-08-21-质量部AI赋能场景_20260820-*.docx ＋ 同日文本说明信）：Q1 客诉智能分类与自动分流／Q3 FMEA 智能维护助手／Q5 IATF 审核准备助手／Q7 IQC 来料检验智能判定／Q8 SPC 制程异常预警五个场景「我司当前阶段不适用」。
Shao Peishen 2026-08-21 原话：「陈忱说『我司当前阶段不适用』的全部下架处理，可以保留历史版本记录，不需要放入全景规划，除非我以后手动复苏。」
⇒ 处置三条：⑴ 五个场景块与权威排期表对应行从本文件移出，质量域 8 → 3、全景总数 40 → 35；⑵ 历史记录只靠 git 保留——不并入 backlog、不建暂缓清单、不写复活条件；⑶ 复苏由 Shao Peishen 手动触发，不设自动条件。原文见本次 commit 之前的版本（git log -S "场景 Q1：客诉智能分类与自动分流"）。
质量域现存三场景：Q2 8D（旗舰①，2026-10）／Q4 PPAP（2027-04）／Q6 立项门禁（旗舰②，2026-10，✅ 已交付＝QD-B） ⇒ 实际在建只剩 Q2／Q4。
✅ Q2／Q4 的内容改写已于 2026-08-22 拍板通过（v8·88-B／88-C，重组循环第 9 例·轻量）：Q2 由「8D 报告智能起草」改为「8D 报告 AI 自动判定」（性质改变），Q4 由 18 项文件包收敛为三文件一致性校验；两个场景块已按重写版整块替换，目标表两行同批换口径。场景数／编号／排期／总数一律未变（全景仍 35）。 ⚠️ 两处未闭合：Q2「自动化等级」那行她原样留着旧版「AI 起草」措辞、判为残留，等级 L2 不动、括号描述已按判定语义改写，待 `质量部#9`（`⏳ 待你审`）回件确认；~~OEM 隔离层 Chroma 归属须随 Q4 收敛重判一次（已立 §一 #374，重判前 2027-01 硬截止不得放宽）~~ ✅ 2026-09-02 已重判出结论（#374 design 审，裁决人 Shao Peishen）：Chroma 拆为 L1／L2／L3 三层——L1 常设不得下线、L2/L3 到期日 ＝ 2027-05（消费方＝R1）；🔴 `2027-01` 已作废（算法输入随 Q4 收敛失效），Q4 降为存储侧身份、Q2 按 D1=(b) 不计入推算。详见 §加速启动总览 Chroma 归属条。 ⇒ ~~本处两项未闭合现只剩 Q2 自动化等级一条（待 质量部#9）。~~ ✅ 2026-10-04 消费核验：Q2 自动化等级措辞已由陈忱在2026-08-25回件签认并于08-26落档（#408）；本段的待回字样仅为v8历史快照，不构成现时前置。详见本文件§2.1.3 Q2闭环说明与 0-学习与工具/codex-handoff/质量408与431历史交付消费核验-2026-10-04.md。
---
【质量域场景序列修订｜2026-06-11，Paul（分管供应链与质量 VP）批准；🔴 下列内容已被上方 2026-08-21 v7 部分推翻，保留作沿革】
经《质量域AI数字员工路线图》（1-转型规划/质量域AI数字员工路线图.md）按"价值×可行性×数据依赖"重排，质量域启动顺序由"按交付物类型顺排"改为"按可行性 + off-LAN 现实排序"。要点：
1. 旗舰前置：Q2 8D（旗舰①）、Q6 立项门禁（旗舰②）提前为质量域首发（数据内部、off-LAN 可推进、风险可控）。⇒ 本条仍有效。
2. ~~新增两场景：Q7 IQC 来料检验、Q8 SPC 制程异常预警（原序列遗漏，依赖 MES/LAN，后置）。~~ 🔴 2026-08-21 v7 两者已下架。
3. 深水区后置：~~Q3 FMEA（涉 OEM 设计数据、协同最重）大幅延后至深水区末段~~〔🔴 v7 已下架〕；Q4 PPAP（OEM 隔离前提）后置（仍有效）；~~Q5 IATF 并入体系文档助手、略提前~~〔🔴 v7 已下架〕。
| 场景 | 原启动 | 修订后启动（已落到月） | 角色 |
|------|-------|----------------------|------|
| Q2 8D 不良分析 | 2026-11 | 2026-10（质量入轨） | 旗舰① |
| Q6 立项门禁 | 2027-03 | 2026-10（2026-07-01 再提前，原 11 月；试点至 11 月） | 旗舰②（✅ 已交付） |
| Q4 PPAP 审核 | 2027-01 | 2027-04（基础设施就绪即提前） | 第⑦（OEM 隔离前提） |
月度落位 2026-06-11 经 Paul 确认（8D 10 月入轨）。PPAP 卡在基础设施（OEM 隔离层 RAG）而非人力——标"基础设施就绪即提前"，待 IT 加速后同步前移，不硬压日期以免跳票。本表与 §加速启动总览权威排期表一致。
📌 v6（2026-08-18）曾把 Q5 IATF 由 2027-01 三度提前至 2026-12，该提前已随本次下架一并失效；同批「基础设施就绪即提前」标注中涉及 FMEA／IQC／SPC 的部分同样失效。沿革原文见 §0.2 2026-08-18 行与 git 历史。
下列各场景块的"启动"时间已按上述修订更新。详细 PRD 见旗舰文档《质量旗舰PRD-Q2-8D不良分析与根因》《质量旗舰PRD-项目立项审核门禁》。

##### 场景 Q2：8D 报告 AI 自动判定（旗舰①，2026-10 启动；🔴 2026-08-22 v8 按 88-B 整块改写，原名「8D 报告智能起草」）

痛点: 客户投诉后，供应商或内部团队提交的 8D 报告质量参差不齐——根因分析浮于表面

（未做到 5Why 到底）、纠正措施与根因不对应、预防措施缺乏可验证性、报告格式不规范。

人工逐份评审耗时耗力且评审标准难以统一，导致部分低质量 8D 流入客户端、引发客户二次投诉

AI 做什么:

- D2 问题描述规范性检查：校验是否包含 5W2H 要素（What/Where/When/Who/Why/How/How much）、是否量化描述

- D4 根因分析深度评估：识别是否使用 5Why 方法、是否追溯到系统层面，判定是否浮于表面

- D5/D6 措施-根因匹配度校验：比对纠正/预防措施与 D4 根因的对应关系，识别「措施与根因不相关」

或「措施未覆盖所有根因」的漏洞

- 措施可验证性评估：判断措施是否包含可量化的验证标准

- 报告格式与完整性自动检查：校验 8D 各章节是否齐全、附件是否完整

（是否附验证数据、是否附更新后的 FMEA/控制计划）

- 综合质量评分与分级：基于上述维度输出百分制评分与质量等级（A/B/C/D），C 级以下退回修改

- 历史案例相似度匹配：将当前 8D 录入 8D 历史库，供后续辅助工程师拓展分析思路

数据依赖: 历史 8D 报告、《8D 报告 AI 评审规则库》（🔴 须专家产出的新增资产，非技术件；

✅ 三档口径首版已于 2026-08-26 落档 `1-转型规划/8D报告AI评审规则库.md`，

六条判例中五条经陈忱 2026-08-25 签认，判例 2 待确认）

自动化等级: L2（AI 评审并输出评分报告，质量工程师最终确认）

预期价值: 单份 8D 评审时间从 2-4 小时降至 10-20 分钟；根因分析不合格检出率 ≥90%；

客户对 8D 报告的满意度提升（减少二次退回）；历史案例复用率提升

合规注意: 🔴 「C 级以下退回」是对供应商/内部团队的流程强制动作，按 CLAUDE.md §7 第 4 条

必须走 L2 人工确认——AI 只出评级与退回建议，退回决定由质量工程师签发，不自动执行；

8D 含 OEM 信息部分按客户分库（data_isolation_layer），评审结论写平台 audit

实施路径: ① 制定《8D 报告 AI 评审规则库》，分红线项（一票否决，如 D4 未做根因分析、D3/D5 混淆）

／扣分项（信息缺失、逻辑断层）／建议项（可优化但未达否决程度）三档

② 用 10-30 份历史 8D（含优秀与不合格案例）做校准

③ 对比 AI 判断与人工专家判断，调整规则权重

⚠️ 硬事实：我司 8D 报告多为 PPT 格式，须在脚本编写时明确

（✅ 已具备：QD-A 的 doc_reader 早在 2026-07-04 即打通 .pptx/.ppt，7 份黄金样本本身就是 ppt）

本块改写依据（2026-08-22，v8·88-B 拍板）：源＝陈忱 2026-08-21 代表质量部提交的重写版（正文标「本场景已重新修改」＋说明信「请参考是否可行」），Shao Peishen 2026-08-22 答「88-B、88-C 通过」。
🔴 这是一次场景性质改变，不是描述修订 —— 旧版服务「写 8D 的人」（输入客诉 → 输出 D1-D8 初稿 ＋ 中英双语），新版服务「审 8D 的人」（输入已有 8D → 输出评审结论）；输入、输出、受益人、价值指标全换，只有「历史 8D 报告」这一项输入相同（旧版当检索语料，新版当被审对象）。
🔴 必须显式记下的一处净减少：「帮工程师起草 8D」这件事，改写后没有任何场景在做了 —— 旧版的「据客诉自动写 D1-D8」「中英双语生成」至今零代码，故无沉没成本，但能力本身确实是被删掉的，不是被搬到别处。
✅ 「自动化等级」一行已由陈忱确认闭环（2026-08-26 落档，队列 §一 #408）：原写法为本方改写、待确认——陈忱那份里这一行原样保留着旧版的 L2「AI 起草」，判为旧版残留。她在 质量部#9 回件 §3.1 勾选 ☑「是笔误」（w14:checkbox 取证），确认按「AI 评审并输出评分报告，质量工程师最终确认」落档。⇒ 等级 L2 不变，括号内描述已按其签认措辞改定（原本方改写措辞为「AI 判定并输出评分与分级，质量工程师最终确认」，现以她的措辞为准）。同步改动：1-转型规划/质量旗舰PRD-Q2-8D不良分析与根因.md frontmatter 自动化等级 一行。
QD-A 的定位随之变化：4-数字员工/质量部/QD-A-8D不良分析/ 由「Q2 的实现」降格为「Q2 的前置抽取层」——先把待评 8D 结构化成 12 字段，评审规则库再架在字段上判。沉没成本为 0，复用率高于原设计：新 Q2 七项评审维度里 D2 5W2H／D4 5Why／历史案例入库三项基本现成，措施-根因匹配度与章节完整性两项半成品，措施可验证性与百分制评分分级两项需新建（但 QD-B 有整套现成范式可搬）。⚠️ 三条不报喜的边界：QD-A 总体命中率实测 37.9%、低于 60% MVP 门槛（终档 🟢 5 项是按尚未实现的新规则定的档，不得对外称「已有 5 字段可用」）；关联FMEA条目 那个 100% 是「7 份原文皆无 FMEA 号」的空对空假象、陈忱本人已降为 🔴；QD-A 现为档 1。逐项差异与覆盖矩阵见 1-转型规划/0-全景路线图/质量域场景重审-Q2Q4差异清单与QD-A复用核实-2026-08-21.md。

##### 场景 Q4：PPAP 文档自动审核助手（2027-04 启动，OEM 隔离层 L1 就绪为前提〔🔴 2026-09-08 按 `#374` 重判精确到层：本场景收敛后只需存储侧硬隔离＝ L1 路由 guard，已就绪；不需 L2/L3，故也不再定它们的期〕；🔴 2026-08-22 v8 按 88-C 收敛改写）

痛点: 控制计划、PFMEA、过程流程图三份文件的跨文档一致性校验耗时；

特殊特性（CC/SC）在文件间传递时易遗漏；人工逐条比对效率低且容易疲劳出错

AI 做什么:

- 跨文件一致性自动校验：提取三份文件中的工序编号、工序名称、设备、特殊特性标记，

自动比对是否一一对应、特殊特性传递是否完整

- PFMEA 评分合规检查：自动校验 CC 特性严重度（S）是否为 9-10

- 控制计划必填项完整性：CC 特性的控制方法、样本容量、频率、反应计划、测量设备是否齐全

数据依赖: PPAP 历史文件、特殊特性符号清单

自动化等级: L2（AI 审核并输出报告，质量/项目工程师最终确认）

预期价值: 单份 PPAP 评审时间从 16 小时降至 1-2 小时；特殊特性遗漏检出率 ≥95%；

人工比对工作量减少 70% 以上

合规注意: PPAP 是 IATF 16949 核心要求，AI 审核结果需工程师签字确认后生效，

文件归档满足客户可追溯审计要求；PPAP 文件包仍属 OEM 专属技术数据、硬隔离不变

实施路径: ① 模板标准化——统一文件格式与特殊特性符号、规范列名，输出《特殊特性符号定义表》

② 制定《PPAP 自动审核规则清单》

③ 选 5-10 份已评审 PPAP（含问题件）验检出率，按结果调灵敏度、消除误报

④ 新提交 PPAP 走「人工审核 ＋ AI 审核」双轨对比

本块改写依据（2026-08-22，v8·88-C 拍板）：源同 Q2（陈忱 2026-08-21 重写版），Shao Peishen 2026-08-22 答「88-B、88-C 通过」。
性质＝范围大幅收敛（18 项文件包 → 3 项校验），对我方是纯减负，且 Q4 排 2027-04、前置最早 2027-02 开工，时间充裕。
🔴 两条重量级能力被删，须显式记下、不得当作「还在里面」：⑴「对照各 OEM 客户的 PPAP 特殊要求清单自动检查符合性」⑵「建立并持续更新 PPAP 客户要求知识库」 —— 这两条整体消失，连带 `OEM 客户 PPAP 要求手册` 这项数据依赖也消失（前置总表 Q4 行原写「逐客户收集 ＋ 走隔离层」，同批改）。同批删掉的还有 SPC/MSA 数值校验（CPK ≥1.67、GR&R <10%）与「18 项文件完整性/版本/签章」检查。
🔴 一处必须重判、不得默认沿用的连带：v6（2026-08-18）把 OEM 隔离层 Chroma 的归属由「R 系列前置」改挂「Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行红线」、硬截止放宽至 2027-01；而收敛后的三项校验全是公司内部文件之间的比对，不再需要按 OEM 客户分库检索要求手册 ⇒ 两个挂靠点被业务方拆掉了一个。 这不等于 Chroma 可停（QD-B 那条 IATF 红线仍在；根 CLAUDE.md §4 质量域隔离扩展仍依赖它；且新 Q2 要批量处理含 OEM 信息的 8D，很可能成为新挂靠点），但必须显式重判一次 —— 已立 §一 #374，~~重判出结论前 2027-01 硬截止不得放宽~~。
✅ 2026-09-08 追注（本段以上原文一字未改）——重判已于 2026-09-02 出结论（#374 design 审，裁决人 Shao Peishen）：🔴 上段括号里那个「新 Q2 很可能成为新挂靠点」的猜测被 D1=(b) 否掉了 —— 新 Q2 采纯规则库逐条判定，历史 8D 仅作离线校准语料、不进生产检索路径 ⇒ Q2 不计入到期日推算（⚠️ 但 Q2 的分库门禁照常适用，约束点在归集期 2026-09 内）。Chroma 拆三层：L1 常设不得下线（QD-B 红线要的正是它、且早已就绪）／L2、L3 到期日 ＝ 2027-05，消费方退回 R1；🔴 `2027-01` 已作废（其算法「留出 Q4 前置余量」的输入随本次 Q4 收敛失效），本次是按已成文规则重算、不是放宽。详见 §加速启动总览 Chroma 归属条。
⚠️ 基准现状口径已同步：目标表 PPAP 行由「3-5 天/套」改为「16 小时/套」——两者其实相容（16 小时 ≈ 2 个工作日），但基准列须与新场景同口径，否则价值核算会对不上。

##### 场景 Q6：项目立项审核门禁助手（修订后：旗舰②，2026-10 启动；2026-07-01 从 11 月再提前）

痛点: 各部门提交的立项文档质量参差不齐——模板填写不规范、

财务模型不满足财务部要求、项目计划节点不清晰，导致

立项评审会上反复返工（平均 2-3 轮），消耗大量评审时间

AI 做什么:

- 自动检查立项文档模板完整性：必填字段、章节完整性、附件齐全度

- 审核项目财务模型：投入产出比是否合理、预算明细是否满足财务部格式要求、

成本分类是否完整，自动标记偏差项供财务复核

- 审核项目计划：里程碑节点是否明确、关键路径是否识别、资源分配是否合理，

自动检测"假大空"时间安排（如"3 个月完成全部"但无阶段拆分）

- 对照公司立项标准红线逐项检查：是否缺风险评估、缺退出机制、缺 ROI 目标

- 生成立项审核报告：通过/有条件通过/退回修改，附带具体修改建议

- 建立立项质量标准库，持续学习历次评审中 QA 部门重点关注的问题模式

数据依赖: 公司立项模板标准文档、历史立项文档及评审记录、财务部预算模板、

项目管理 SOP、各部门 KPI 定义

自动化等级: L2（AI 预审并输出审核报告，立项评审委员会/PMO 最终确认）

预期价值: 立项文档从"人工审 2-3 轮"变为"AI 预审最多 1 轮通过"，

项目立项周期缩短 40%，评审会效率提升 60%

合规注意: AI 审核结果作为参考依据，最终立项决策权在评审委员会

（此场景可作为 PMO 流程的标准化门禁节点）

##### 🔴 已下架场景登记（2026-08-21 v7）

下列五个场景已从本规划移出，质量域由 8 场景降为 3 场景（Q2／Q4／Q6），全景总数 40 → 35：

| 原编号 | 场景 | 下架前排期 | 下架依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 客诉智能分类与自动分流 | 2026-12 | 质量部 2026-08-21 部门评审判定「我司当前阶段不适用」 |
| Q3 | FMEA 智能维护助手 | 2027-05 | 同上 |
| Q5 | IATF 审核准备助手 | 2026-12（v6 提前后） | 同上 |
| Q7 | IQC 来料检验智能判定 | 2027-05 | 同上 |
| Q8 | SPC 制程异常预警 | 2027-06 | 同上 |

历史记录只靠 git 保留（git log -S "场景 Q1：客诉智能分类与自动分流" 可取回原场景块全文），不并入 backlog、不建暂缓清单、不设复活条件；复苏由 Shao Peishen 手动触发（2026-08-21 原话）。编号 Q1／Q3／Q5／Q7／Q8 就此空置，不得重新分配给新场景——避免同一编号在 git 历史中指向两个不同场景。

#### 2.1.4 财务部

| 目标维度 | 基准现状 | 6个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库对账周期 | 每月多人天人工核对 | 当天自动化完成 | 实时对账 + 自动差异定位 |
| 月结周期 | T+5天 | T+3天（-40%） | T+1天（-80%） |
| 费用报销处理周期 | 3天/批 | 1天（-67%） | 4小时 |
| 异常交易检出率 | ~60% | >85% | >95% |
| 预算执行预警时效 | 事后（次月初发现超支） | 实时预警，超预算事件减 40% | 实时预警，超预算事件减 60% |
| 现金流预测准确率 | 依赖经验，无量化 | 4 周预测准确率 >75% | 12 周预测准确率 >85% |
| 研发费用归集准确率 | 人工归集，易出错，高新认定准备耗时 2 周 | 系统自动归集 + AI 资本化判断，准备时间 <3 天 | 实时研发费用仪表板，高新认定一次通过 |
| 存货跌价测试周期 | 年末手工测试，全年仅 1 次，覆盖不全 | 季度自动测试 + AI 预警 | 月度实时测试，芯片呆滞预警提前 3 个月 |

注：应收应付账龄分析、财务月报、产品成本差异分析直接使用 U9C 标准功能，不建 AI 场景

【财务域场景重编号｜2026-07-03，Paul 批准】：财务域 8→10 场景（全景 40→42）。原 FI2 智能月结拆分为 FI2 三单匹配自动对账（采购/付款切片，提前至 2026-09）+ FI4 智能月结加速（其余，2027-Q1）；原 FI4 异常交易拆分为 FI3 付款申请自动校验（提前至 2026-11）+ FI6 异常交易检测（其余，2027-Q2）；原 FI3/FI5/FI6/FI7/FI8 顺延为 FI5/FI7/FI8/FI9/FI10。FI2/FI3 治理为 L3→L4 分期，FI3 的 L4 晋级 Paul+CFO 会签。详见《财务域AI场景描述（标准编排）》+《财务域重排-移交全景路线图Task》。

##### 场景 FI1：供应链自动仓库对账（【条件复启暂缓】 2026-07-06，财务域 v2；原 2026-08 启动 / 09 试点撤档）

痛点: SMT 非精准发料致库存消耗与 BOM 理论用量偏差，加委外加工商库存需人工盘点，

每月财务与供应链投入大量人力核差异，耗时易错

AI 做什么:

- 自动采集 SMT 实际投料 vs BOM 理论用量做差异分析（毛理论口径，标准损耗率显性拆分）

- 差异自动分类（损耗溢短/超损/来料短缺/管理差异），标记需人工的异常项

- 生成库存对账差异报告；委外加工商库存二期接入

数据依赖: SMT 投料数据、BOM 表、ERP 出入库记录、（二期）委外库存

自动化等级: L2（AI 自动对账 + 差异报告，财务+供应链经理审核异常项）

预期价值: 仓库对账从月度多人天缩至当天自动化；差异定位从逐笔翻查变系统自动标注

状态: 【条件复启暂缓】（财务部意愿，Paul 2026-07-06 线下确认；唐燕萍批改回灌认可）—— 封存不废弃

工程事实: 内部对账 MVP 已建（mock 30 tests 全绿 + 审计 hash-chain 通 + fi1/confirm.py

L2 判例采集已落地）；档1 冻结、代码留库，不废弃、不删测试

复启条件（满足其一即可提请复启，Paul 拍）:

- 财务部业务优先级回调、明确要恢复仓库对账自动化；或

- FI1 依赖数据就绪（SMT 投料/BOM 理论用量的 U9C 直读或 ERP CSV 稳定导出）+ 人力可投；或

- FI2/FI3 上线后回看，仓库对账痛点重新升级为优先项

平台级复用件不受影响: confirm.py 的 L2 判例采集模式、平台 audit——继续供 FI2/FI3 等复用

暂缓原因（记录备查，供 D-4 与年底复盘）: 唐燕萍确认——主因业务优先级调配（优先推进

采购/付款相关的 FI2/FI3，仓库对账后置）

##### 场景 FI2：三单匹配自动对账（2026-09 启动，采购/付款提前重点）

痛点: 实际配票流程=采购在 SRM 收 INV → U9C 应付模块选 GR 配票 → 系统生成 AP 前缀应付单；

应付会计用 Excel 逐笔核对 AP 单 vs INV（PO 为前置参照），每天 2-3 小时，是最大效率黑洞：

- 总额对但明细归集错位（A 多开、B 少开），后续按行核算的产品成本严重失真

- 每月 15-20% 单据数据缺失/格式问题，先"凑齐数据"才能匹配

- 供应商 INV 上无我方物料编码、AP↔INV 明细多对一/一对多/多对多、分批到货分批开票、

税率错、重复发票

- ERP 配票环节允许手动改 AP 金额、无 PO 强制校验（控制缺口，v3 修正 5 补偿）

AI 做什么（子场景，按最优子序；口径按 2026-07-09 v3 应付会计实操修正）:

- FI2-1 三单数据准备与完整性校验：解析税务系统导出的发票明细 Excel（固定文件夹取件）、

校验必填字段（项目名称/单位/单价/金额/税率/税额/发票号/开票日期）、缺失退回、

检测 PO 变更未同步、建 AP↔INV 归集映射（PO/GR 为前置参照）、数据质量日报

- FI2-2 料品汇总归集匹配：AP↔INV 明细存在多对一/一对多/多对多，逐行匹配不成立——

按同一料品汇总归集后比合计「料品+数量+未税金额+税额」（料品对应 INV 规格型号、

无则项目名称，料品↔INV规格型号/项目名称映射），分批到货 FIFO/指定拆分，

汇总一致→通过、不一致→按差异类型分类（完全/金额微差/明细错位/数量金额不符/无 GR）

- FI2-3 税率合规校验：INV 税率 vs 供应商约定税率，混合经营按物料取税率，小规模特殊规则

- FI2-4 重复发票检测：完全/实质/作废重开/跨期重复；并查 INV↔已付款防重复付款

- FI2-5 容差管控与差异处理：尾差自动判定（±阈值/行），差异原因分类，累积超阈值预警

- （v3 修正 5 新增·不占子场景号）AP-PO 单价强制比对：ERP 配票允许手动改 AP 金额、

无 PO 强制校验→AI 对 AP 单价 vs PO 单价强制比对，容差留汇率波动豁口

（量级唐燕萍定，Paul 2026-07-09 授权），超差拦截

- FI2-6 异常拦截与退单清单【初期缩范围·2026-07-09 v3】：标准化退单、通知供应商+采购跟单员；

初期仅做异常拦截与退单通知（退单记录数据暂不接，Paul 裁），退单后跟踪/退单率统计/

超期预警等闭环能力后置（确需时再补端点或 CSV）

- FI2-7 供应商退单率考核联动：退单率标红、Top3 根因、季度排名入采购考核

- FI2-8 异常模式学习与预防：异常聚类、趋势预警、预防规则建议、异常知识库

数据依赖: U9C PO/GR/AP 明细行（AP=配票生成的应付单，核对主对象）；

发票源=税务系统导出发票明细 Excel（固定文件夹落盘 → 定时取新增文件解析；

不经 SRM、不经 AP 附件 OCR）——2026-08-04 v4 口径变更；

料品↔INV规格型号/项目名称映射表；供应商主数据（约定税率/资质）；历史发票

【卡口更新】U9C 财务侧 10 端点 IT 已给时间表（7/10-7/15）；SRM 900401 对

FI2 不再是卡口；税务导出落盘约定（路径/时点/新增判据）与完整性验收口径

待唐燕萍定（2026-08-04 口径变更，队列 #249）

自动化等级: L3→L4 分期（FI2-1~4、FI2-6 先 L3 建议跑准确率，达标升 L4 自动过账/拦截；

FI2-5/7/8 保持 L3；L4 晋级门=查准/查全达标 + 误判可控）

预期价值: 数据准备 30-40 分/天→5 分/天；明细匹配 2-3h/天→15-20 分/天、审核量压缩~95%；

单据完整率 80-85%→98%+；匹配成功率 85-90%；杜绝"总额对明细错"的成本失真；

堵"配票手动改 AP 金额"的控制缺口（AP-PO 单价强制比对）；

重复检出>99%；税率错退单减 90%+

最优子序: M1 FI2-1+FI2-2（数据通即起）→ M2 FI2-3+FI2-4 → M3 FI2-5+FI2-6 →

M4（2027-Q1）FI2-7+FI2-8

##### 场景 FI3：付款申请自动校验（2026-09 启动〔v10 2026-09-17 由 2026-11 前拉〕；采购/付款提前重点）

痛点: 付款环节是资金安全高风险区，当前靠人工经验与记忆：

- 付款申请提交后才发现三单未配齐，反复退回反复提交

- 打错收款账户（户名/账号/开户行）资金损失风险；供应商换账户仅邮件通知

- 重复/超额付款人工查重靠记忆与 Excel；跨期几乎发现不了

- 超合同/框架/暂估价累计付款人工难实时掌握

- 预付款无合同无单据先打款、长期未核销、勾稽混乱

- 付款日期靠人工按账期条款算，标准不一

- 各项校验分散多界面，审批需反复切换

AI 做什么（子场景）:

- FI3-1 三单匹配状态前置校验：提交时查配票状态，未配齐拦截，紧急付款走 CFO 特批+

限期补齐+《未匹配付款跟踪清单》（消费 FI2 三单匹配结果）

- FI3-2 收款账户与合同比对：户名/账号/开户行三字段比对，账户变更走主数据审批流+

新账户首次使用提醒，关联供应商账户高亮

- FI3-3 重复付款检测：发票级累计（已付+本次≤发票额）、PO 级累计、疑似重复（同供应商+

同额+相近日期）、跨期比对、预付款扣回

- FI3-4 累计付款超合同/订单拦截：实时累计 vs 合同上限、合同变更联动、框架合同汇总、暂估价预警

- FI3-5 预付款管控与核销校验：付款前单据支撑分级（无单据/仅申请/有 PO/有合同→分级审批+

CFO 例外通道）、预付款→正式发票全生命周期勾稽、催票机制、账龄监控、核销 FIFO

- FI3-6 付款日期自动计算：解析账期条款（验收后/月结/到货后/票到后 N 天）、节假日顺延、

付款日历、到期未申请预警

- FI3-7 付款申请综合校验仪表盘：一屏汇总各校验通过/拦截、一键穿透、审批效率统计、移动端

数据依赖: FI2 三单匹配结果；U9C 已付款凭证/应付/采购合同（变更/框架/暂估）/供应商主数据

（收款账户）/预付款台账；法定节假日日历；CFO 审批流

自动化等级: L3→L4 分期（FI3-1~4 先 L3 建议、达标升 L4 自动拦截；FI3-5/6/7 保持 L3；

涉资金安全，L4 晋级需 Paul + CFO 会签）

预期价值: 付款退回率↓80%+；打错账户→系统拦截趋零；重复/超额检出>99%；

长账龄预付款↓50%+；审批效率↑60%+

最优子序: 🔴 v10 2026-09-17 改写——FI2 已上线（`.51:8094`），七个子场景的前置

全部具备，两段制（不依赖三单先行／依赖三单后跟）的成立条件已消失；

FI3-1…FI3-7 同批开工

##### 场景 FI4：智能月结加速（银行流水/科目余额/月结仪表板）（2026-11 启动〔v10 2026-09-17 由 2027-Q1 前拉〕）

痛点: 月结 T+5，财务需手动核对银行流水、科目余额、总账勾稽，加班严重

（注：原月结的三单匹配核心已独立为 FI2 提前落地）

AI 做什么:

- 基于 U9C 月结数据 + 银行流水 API，自动完成银行流水与账面凭证核对

- 科目余额/总账勾稽差异识别与根因分类（单据缺失/时间性差异/重复入账）

- 输出月结进度仪表板，实时显示卡点位置与责任人（消费 FI2 三单匹配结果）

数据依赖: U9C 财务模块、银行流水 API、（联动）FI2 三单匹配结果

自动化等级: L2（AI 完成差异分类 + 卡点定位，财务经理审核确认）

预期价值: 月结 T+5→T+3（-40%）→T+1；财务加班减少 70%

##### 场景 FI5：费用报销智能审核（2026-10 启动〔v10 2026-09-17 由 2027-Q1 前拉〕）

痛点: 费用报销 3 天/批，财务逐张审核发票合规性、报销标准、预算余额，审批链长

AI 做什么:

- 在 U9C 报销流程基础上，OCR 识别发票、校验真伪与合规性

- 对照公司报销政策（差旅标准/招待限额）自动审核；实时查预算余额、超预算拦截并通知上级

- 异常报销（超标/频繁/关联交易）标风险等级；生成部门级费用分析报告

数据依赖: U9C 报销模块、发票 OCR、预算管理系统、公司政策文档

自动化等级: L2（AI 初审 + 风险标记，财务经理抽审）

预期价值: 报销处理 3 天→4 小时，合规率提升至 99%+

##### 场景 FI6：异常交易实时检测（应收异常/关联方/频率/内控）（2026-10 启动〔v10 2026-09-17 由 2027-Q2 前拉〕）

痛点: 异常交易检出仅约 60%，应收异常、金额突增、频率异常、关联方交易靠人工经验

（注：付款环节的重复/超额/账户风险已独立为 FI3 提前落地）

AI 做什么:

- 实时监控 U9C 每笔应付/应收交易，与历史模式对比

- 异常检测模型：金额突增、频率异常、关联方交易识别

- 高风险交易触发审批并推送财务主管；维护可疑交易案例库持续学习

- 生成月度异常交易分析报告，识别系统性内控漏洞

数据依赖: U9C 交易流水、供应商/客户主数据、历史异常案例库、（联动）FI3 付款校验结果

自动化等级: L2（AI 标记异常并推送，财务主管确认处理）

预期价值: 异常交易检出率 60%→>95%，减少资金损失风险

##### 场景 FI7：预算执行监控（2026-12 启动〔v10 2026-09-17 由 2027-Q2 前拉〕）

痛点: 预算执行靠月底手工汇总实际 vs 预算，超预算事后才发现，缺过程预警

AI 做什么:

- 基于 U9C 预算模块，实时采集各部门支出、对比预算自动算执行率

- 异常支出（超预算/预算不足/异常波动）自动预警通知部门负责人

- 预测月底/季末执行趋势，提前预警超支；支持追加预算 what-if 模拟；月度偏差分析报告

数据依赖: U9C 预算模块、各部门实际支出数据

自动化等级: L2（AI 实时预警 + 趋势预测，CFO 决策审批）

预期价值: 预算监控从事后回顾变实时预警，超预算事件减少 60%

##### 场景 FI8：现金流预测与智能预警（2026-11 启动〔v10 2026-09-17 由 2027-Q2 前拉〕）

痛点: 现金流预测靠财务总监经验，缺数据支撑，突发大额支出/回款延迟致资金链紧张

AI 做什么:

- 整合 U9C 应收/应付计划、历史回款周期、在手订单，建分客户/供应商现金流预测模型

- 预测未来 4/8/12 周现金流，高亮资金缺口窗口；大额逾期应收触发催收 escalation

- 支持"某客户延迟付款 30 天"的 what-if 影响分析

数据依赖: U9C 应收/应付模块、销售订单、采购合同、银行账户余额

自动化等级: L2（AI 预测预警，CFO 决策调度）

预期价值: 现金流预测从靠经验变靠数据，资金缺口提前 4 周预警

##### 场景 FI9：研发费用归集与高新认定助手（2027-Q2 启动）

痛点: 研发费用散落材料/人工/工装/测试多科目，人工按项目归集、判资本化/费用化；

高新认定与政府申报前突击整理辅助账 2 周以上，常被审计退回

AI 做什么:

- 自动从 U9C 项目成本模块采集各研发项目材料/人工/制造费用

- 基于会计准则+企业政策规则引擎判资本化/费用化；按高新要求生成研发费用辅助账

- 计算研发费用占比等核心指标；生成加计扣除备查资料包；政府专项核算；研发项目投入产出分析

数据依赖: U9C 项目成本模块、工时系统、高新认定政策库、企业会计政策文档

自动化等级: L2（AI 归集 + 分类建议，财务/研发总监审核确认）

预期价值: 高新认定准备 2 周→3 天，资本化判断一致性 95%+

##### 场景 FI10：存货跌价智能分析（2026-11 启动〔v10 2026-09-17 由 2027-Q2 前拉〕）

痛点: ECU 电子元器件迭代快、价格波动大、呆滞风险高；财务年末才手工跌价测试、覆盖不全；

芯片降价/项目取消时账面价值已失真数月；IATF 追溯致专用物料难处置

AI 做什么:

- 自动采集 U9C 库存账龄、在途采购、BOM 用量；对接芯片价格 API 取核心器件趋势

- 结合 OEM 项目生命周期（APQP/EOP）识别呆滞；按准则执行 NRV vs Cost 自动测试

- 库龄超期/芯片降价超阈值/项目终止未耗物料自动预警；生成跌价准备计提建议表；what-if 模拟

数据依赖: U9C 库存模块、芯片市场价格 API、OEM 项目计划（PLM）、历史呆滞处置记录

自动化等级: L2（AI 测算 + 预警，财务/供应链经理确认）

预期价值: 跌价测试年末 1 次→月度实时，呆滞风险预警提前 3 个月

#### 2.1.5 销售/BD部

v5 排期重排（2026-08-04，重组循环第 5 例；源 §四#37 Shao Peishen 2026-07-28 拍板「销售域整体推迟到 2026-09 启动」）：销售域场景数不变（仍 6 个）、编号不变、场景内容不变，只动启动月份。推导链（非拍脑袋）：线 2026-09 才启动 → 知识型前置 9 月才开工 → 前置总表 §三.6 的「知识型前置须启动前 8 周开工」纪律 → S1 最早 2026-11，原 2026-09 排期不成立；S2-S5 原本顺次排在 S1 之后，Shao Peishen 2026-08-04 拍板同步 +2 个月（否则 S2 会早于其数据底座 S1，形成排期倒置）。新排期＝S1 2026-11／S2 2026-12／S3 2027-01／S4 2027-02／S5 2027-03（销售 6 场景收官）／S6 2027-02 本体不动。一处已知且已接受的倒序：S5（2027-03）落在 S6（2027-02）之后——两者无依赖关系（竞品监控 vs 销售预测），实质无影响，为保住「S6 本体不动」而接受。S6 知识线评估结论（本次一并做，不留尾）：S6 本体 2027-02 不动 → 按 8 周纪律其知识线须 2026-12 前开工，原定 2026-Q4 归集仍来得及、不顺延，但窗口由「10-12 月」实质收窄为「11-12 月」（泓钦 9 月启动后才能确认数据源）；若 2026-12 底未完成归集，S6 本体顺延至 2027-03，该条件已写入前置总表 S6 行。

| 目标维度 | 基准现状 | 6个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户跟进覆盖率 | 依赖销售个人记忆，跟进遗漏率 >30% | 系统化跟进提醒，遗漏率 <15% | 全自动客户健康度管理，流失预警提前识别 |
| 客户拜访准备时间 | ~2天/次（人工收集客户背景） | ~0.5天（-75%，AI 简报） | 即时生成（AI 自动） |
| RFQ 响应准备时间（含 NRE 报价初排） | 3-5天 + NRE 评估 7天 | 2天以内（-60%） | 半天+AI辅助 |
| 客户技术支持文档 | 人工撰写 | AI 辅助 50% | AI 覆盖 80% |
| 竞品动态监控 | 人工收集 | 自动化周报 | 实时预警 |
| 销售预测准确率 | ~60%（经验判断） | >75% | >85% |

##### 场景 S1：客户跟进与销售日报自动化（2027年7月启动，v6 由 2026-11 整域顺延入 S3）

痛点: 销售跟进客户依赖个人记忆和 Excel 记录，

容易遗漏关键跟进节点；销售日报需手动汇总，耗时且不完整

AI 做什么:

- 自动记录客户沟通摘要（基于邮件/会议纪要/通话记录）

- 生成客户跟进提醒：该联系的客户、过期未跟进的商机

- 自动汇总日报：今日联系客户数、商机进展、下周行动计划

- 识别可能流失的客户信号（长时间未联系、负面反馈等）

- 输出客户健康度评分，指导销售资源分配

数据依赖: CRM 系统、邮件系统、会议记录、销售历史数据

自动化等级: L3（AI 全自动生成 + 主动提醒，销售经理确认）

预期价值: 销售跟进效率提升 40%，客户流失预警提前识别

##### 场景 S2：客户拜访与技术交流智能助手（2027年8月启动，v6 由 2026-12 整域顺延入 S3）

痛点: 客户拜访和技术交流后，跟进记录、行动项整理耗时，

多次拜访历史分散，难以形成客户全景视图

AI 做什么:

- 拜访前自动生成客户简报（历史合作、活跃商机、近期互动）

- 拜访后根据录音/笔记自动生成会议纪要和行动项

- 累积客户拜访知识库，形成客户全景视图

- 识别跨部门客户接触点（销售/技术/质量都在和同一客户联系）

- 建议下次拜访重点和准备材料

数据依赖: CRM 客户数据、邮件/会议记录、拜访历史、技术交流文档

自动化等级: L2（AI 生成准备材料+纪要，销售确认分发）

预期价值: 拜访准备时间减少 50%，客户信息不丢失，团队协作提升

##### 场景 S3：RFQ 响应加速（2027年9月启动，v6 由 2027-01 整域顺延入 S3）

痛点: RFQ（报价请求）响应准备需要 3-5 天，销售需手动整理技术方案、

BOM 成本、交期承诺等信息，跨部门协调耗时

AI 做什么:

- 自动解析客户 RFQ 文档，提取关键需求和技术参数

- 基于相似历史项目数据库，推荐技术方案和 BOM 基线

- 调用供应链数据，自动计算初步成本和交期估算

- 生成 RFQ 响应草稿（技术方案 + 商务条款 + 交付计划）

- 标注与历史报价的差异点和风险项

数据依赖: 历史 RFQ 数据库、BOM 表、供应商报价、ERP 成本数据

自动化等级: L2（AI 生成 RFQ 响应草稿，销售主管审核调整）

预期价值: RFQ 响应时间从 3-5 天缩短至 1 天以内，提升客户响应速度

##### 场景 S4：客户技术支持文档生成（2027年10月启动，v6 由 2027-02 整域顺延入 S3）

痛点: 客户技术支持文档（产品规格书、应用手册、PPAP 文件等）

需人工撰写，重复性高且不同客户格式要求各异

AI 做什么:

- 基于产品技术数据库，自动生成客户定制化技术文档

- 支持多格式输出（PDF/Word/网页），适配不同客户要求

- 自动检查文档完整性，对照客户要求清单逐项确认

- 版本管理和变更追踪，确保客户拿到的是最新版

- 生成中英文双语版本，减少翻译外包成本

数据依赖: 产品技术数据库、客户要求清单、历史交付文档库

自动化等级: L2（AI 生成初稿，技术销售工程师确认）

预期价值: 文档准备时间减少 50%，中英文版本同步更新

##### 场景 S5：竞品动态智能监控（2027年11月启动，v6 由 2027-03 整域顺延入 S3；"销售 6 场景收官"标签已随 v6 移交 S6——顺延后 S6 落 2027-12，为销售域最末一个）

痛点: 竞品信息收集依赖人工浏览行业新闻和公众号，

信息零散、更新滞后，难以系统化分析

AI 做什么:

- 自动采集竞品公开信息（新品发布、融资动态、客户案例等）

- 定期生成竞品动态周报，按影响程度分级

- 对重大竞品动作（如新客户突破、价格调整）实时预警

- 竞品对比矩阵维护：产品线、客户群、定价策略、技术路线

- 支持对标分析：我司与竞品在同一客户项目的优劣势对比

数据依赖: 公开行业信息源、竞品官网、行业数据库、展会信息

自动化等级: L3（AI 全自动监控和分析，销售总监关注重大动态）

预期价值: 竞品监控从人工收集变为自动化，从周度回顾变为实时感知

##### 场景 S6：销售预测与商机管理（2027年12月启动，v6 由 2027-02 整域顺延入 S3，销售 6 场景收官；⚠️ 落 Phase 1 最末月，零缓冲）

痛点: 销售预测依赖销售经理经验判断，商机 pipeline 缺乏量化分析，

哪些项目会赢单、哪些可能丢单缺乏数据支撑

AI 做什么:

- 分析历史赢单/输单数据，识别赢单关键因子（客户类型、项目规模、价格区间等）

- 对当前 pipeline 中的商机逐项评分，预测赢单概率

- 识别 stalled 商机和流失风险，主动提醒销售跟进

- 预测未来季度销售额，按客户/产品线/区域分层

- 生成商机健康度仪表板，标注需 VP 介入的关键商机

数据依赖: CRM 商机数据、历史赢单/输单记录、客户互动日志

自动化等级: L2（AI 预测分析，销售总监确认决策）

预期价值: 销售预测准确率提升，商机流失从"事后复盘"变为"事前预警"

#### 2.1.6 运营/制造部

| 目标维度 | 基准现状 | 12个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备综合利用率（OEE） | ~65% | 提升至 75%（+15%） | 提升至 80%（+20%） |
| 停线待料事件 | 月均 5-8 次 | 减少至 ≤3 次/月（-60%） | 减少至 ≤1 次/月 |
| 物流异常发现时效 | 事后 2-3 天 | 实时感知（异常即时告警） | 自动分级处理，闭环率 >95% |
| 非计划停机 | 月均 3-5 次 | 减少至 ≤2 次/月（-50%） | 减少至 ≤1 次/月（预测性维护） |

##### 场景 O1：生产排程智能优化（2026年9月启动；supplychain MVP 已验证，收割未在首轮、待后续批次）

痛点: SMT 产线排程依赖计划员经验，不同产品切换频繁，

排程不合理导致设备利用率低、交付延迟

AI 做什么:

- 综合分析订单交期、物料到货计划、设备状态、人员排班等约束

- 生成最优排程方案，平衡设备利用率与交付准时率

- 对异常事件（设备故障、紧急插单）快速重排

- 模拟不同排程策略对交付和产能的影响

- 输出排程建议和执行看板，车间按计划执行

数据依赖: MES 生产数据、设备状态、订单交期、物料库存

自动化等级: 首版 L1（纯计算返回值，无下发动作）→ 目标态 L2（AI 生成排程方案，计划员审核调整）

预期价值: 设备利用率提升 15-20%，交付准时率提升

🔴 自动化等级口径对齐（2026-08-18，Shao Peishen 拍板「首版记 L1」，队列 #343 design D3）：本块原写 L2，而《opener集-业务开工批-2026-08-18》B 节写「L1 内部看板、无 L2 门禁」——两份都是被授权的口径来源，CC 正确地未自行择一而是标出待裁。裁决＝首版记 L1，理由：首版是纯计算返回值、没有任何下发动作，标 L2 会造出一个没有确认对象的空门禁——同 2026-08-18 OEM 隔离层那条「写了但底层没有」的形态。目标态仍是 L2，待 O1 具备「生成方案 → 计划员审核 → 下发车间」的完整动作链时按晋档流程转入，届时须重新在此登记。
⚠️ 成因如实登记：该不一致由 opener B 节引入——写 opener 时未先核本块的自动化等级，属「未核前提」同族（同日 O1 数据路径那次由 grill 的 M2 拦下，这一次是 CC 在 design 阶段拦下的）。

##### 场景 O2：物料齐套预警（2026年9月启动；收割提前，已合 master）

痛点: SMT 生产前发现缺料导致产线停线等待，

物料齐套检查依赖计划员人工逐项核对 BOM 与库存

AI 做什么:

- 自动拆解生产计划的 BOM 需求，与当前库存和在途物料匹配

- 提前 N 天（可配置）预警缺料风险和预计到料时间

- 对缺料物料自动推荐替代方案（已有认证的替代料）

- 与采购系统联动，欠料自动触发紧急采购提醒

- 输出齐套率仪表板，实时显示每张工单的物料就绪状态

数据依赖: MES 生产计划、ERP 库存、BOM 表、在途采购单

自动化等级: L2（AI 预警 + 替代建议，计划员确认处理）

预期价值: 停线待料事件减少 60%，产线连续性大幅提升

##### 场景 O3：物流异常检测与追踪（2026年10月启动〔v10 2026-09-17 由 2026-12 前拉〕）

痛点: 委外加工和来料物流环节多，运输异常（延误、破损、丢件）

依赖人工追踪，发现滞后往往错过最佳处理时机

AI 做什么:

- 实时追踪来料和委外加工物流状态（对接物流 API）

- 建立物流时效基线模型，自动检测异常延迟

- 对异常自动分级（轻微延迟/严重延误/丢件破损）并触发对应处理流程

- 分析物流商绩效，识别经常出问题的线路和环节

- 生成物流异常统计报告，推动持续改善

数据依赖: 物流跟踪 API、委外加工商排程数据、ERP 收货记录

自动化等级: L3（AI 全自动监控，异常触发处理流程）

预期价值: 物流异常发现时间从"事后 2-3 天"变为"实时感知"

##### 场景 O4：设备预测性维护（2027年1月启动；依赖 IoT 传感器，硬件未就绪则顺延）

痛点: ECU 测试设备（老化炉、功能测试台架等）突发故障导致产线停线，

被动维修成本高，备件管理缺乏依据

AI 做什么:

- 采集设备运行参数（温度、电压、振动、运行时长等）

- 建立设备健康度模型，预测剩余使用寿命和潜在故障模式

- 提前 N 天发出维护预警，建议维护时间和备件需求

- 对异常参数实时报警，区分误报和真实故障

- 输出设备 OEE（综合设备效率）分析报告，识别改善机会

数据依赖: 设备传感器数据、MES 设备状态、维护历史记录、备件库存

自动化等级: L2（AI 预测预警，维护工程师确认执行）

预期价值: 非计划停机减少 40%，设备维护从"被动响应"变为"预测性维护"

### 2.2 公司级 AI 成熟度目标

参考 AI 成熟度模型（类比 CMMI），制定分级成熟度目标（注意：此处 Level 1/2/3 是成熟度等级，与 §0.1 的 S1/S2/S3 阶段命名无关）：

当前状态 → 2026年12月目标 → 2027年12月目标

Level 1 (探索)    Level 2 (规模化试点)    Level 3 (体系化运营)

当前位置    →    采购/财务已覆盖     →    全公司 AI 原生运营

Level 1 特征：    Level 2 特征：           Level 3 特征：

个人使用 AI 工具  4个部门有数字员工        AI 融入核心业务流程

无标准流程        有统一治理框架           跨部门 Agent 协同

无ROI量化         ROI 可量化              AI 成为竞争护城河

无专职团队        有 AIOps 团队           AI CoE（卓越中心）建立

## 3、行业专项：ECU 公司 AI 应用地图

这是卓品智能 AI 转型的差异化核心。

### 🚀 加速启动总览：六部门并行时间线（2026年7月 → 2027年12月，v6 延展至 Phase 1 收官月）

启动策略（v6 改写，2026-08-18）：采购先行（7-8月基建）→ 财务/运营低难度场景同步跟进（9月）→ 质量启动（10月）→ 10-12 月四部门并行（采购/运营/质量/财务）→ 工程研发与销售两域整域顺延入 S3（2027-07~12）。
🔴🔴 v7 结构级变更（2026-08-21，Shao Peishen 拍板，重组循环第 8 例）——质量域五场景全部下架，全景总数 40 → 35：Q1 客诉分流／Q3 FMEA／Q5 IATF／Q7 IQC／Q8 SPC 五个场景经质量部部门评审判定「我司当前阶段不适用」，Shao Peishen 拍板「全部下架处理，可以保留历史版本记录，不需要放入全景规划，除非我以后手动复苏」。 ⇒ 五个场景块与本表对应行已删除，质量域 8 → 3（Q2／Q4／Q6，其中 Q6 已交付），全景总数 40 → 35；历史仅靠 git 保留（不并入 backlog、不建暂缓清单、不设复活条件），复苏由 Shao Peishen 手动触发。连带三处：⑴ v6 那次 Q5 由 2027-01 提前至 2026-12 随之失效；⑵ S1 筑基期目标场景数由 11-13 再下调为 9-11（算术：S1 期内原 14 个含 Q1 客诉分流与 Q5 IATF，下架后只剩 12 个，13 已超总数；沿用 v6「留 1 个缓冲」的取法 ⇒ 上限 11、跨度 2）；⑶ 链 C 质量闭环链与联动点 L6／L7 端点收窄（详见 §5 S2 章流程链目标）。⚠️ 与 v6 的「暂停≠注销」不同——本次是真删除、总数真的变了，这是本项目第一次减少场景总数（此前 38→40→42→40 均为拆分/并入所致）。 ━━━ v6 原文（2026-08-18，重组循环第 7 例）：销售域 S1-S6 与工程研发域 R1-R5 共 11 个场景全部暂停延后、整域顺延入 S3（2027-07 起逐月排开）；~~Q5 IATF/体系文档助手由 2027-01 提前至 2026-12~~〔🔴 v7 已随 Q5 下架失效〕；S1 筑基期目标场景数由 14-16 下调为 11-13〔🔴 v7 再下调为 9-11〕。~~全景总数仍 40~~〔🔴 v7 改为 35〕（v6 当时暂停 ≠ 注销，编号与场景内容一字未改）。S1 期内实际受影响 5 个（R1/R2/R3 与销售 S1/S2），该 5 个在暂停时点均为零产出、`4-数字员工/` 下本无「工程研发部」「销售部」目录 ⇒ 沉没成本为 0。2026-10~12 六部门并行降为四部门并行（工程研发与销售在 Phase 1 前半段零上线，已知并接受）。依据见 S1中期对标-2026-08-17.md §七。

本表为六部门并行上线的唯一权威排期（月×部门），与《卓品智能AI转型实施计划（最新版）》§二月度时间线一致；含 supplychain 收割重排（SC8 提前、SC3/SC5/O1/O2 提前）、2026-06-11 质量域序列修订（8D/立项门禁前置、新增 Q7/Q8、FMEA/PPAP 后置——🔴 其中 Q7/Q8/FMEA 已于 2026-08-21 v7 下架）、2026-07-03 财务域场景重编号（财务 8→10、全景 40→42：原 FI2 月结拆分为 FI2 三单匹配【提前 09】+ FI4 月结其余；原 FI4 异常交易拆分为 FI3 付款校验【提前 11】+ FI6 异常交易其余；原 FI3/FI5/FI6/FI7/FI8 顺延为 FI5/FI7/FI8/FI9/FI10）、2026-07-06 采购域 v2.3 重排（采购 9→7：SC3/SC5 并入 SC8/SC7、SC6 注销并入 O2 子功能、SC9 并入 S6 子功能、新增 SC10/SC11、SC7 两期制；全景 42→40）。基建（7-8 月）：平台底座收割、统一 doc_parser、U9C MCP 申请★、ISO 26262 专题、OEM 数据隔离方案、错误/回滚 SOP 模板、AIOps 第 2 人到位。

| 月份 | 采购/供应链 | 运营/制造 | 工程研发 | 质量 | 财务 | 销售/BD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07 | SC1 ✅上线；SC8① 交期承诺 MVP 启动 | — | — | （前置：知识库派任务 Q-8D/立项） | — | — |
| 2026-08 | SC8 真实切换+CRM 试点；SC2 开发★ | — | — | （前置数据归集） | ~~FI1 启动~~【暂缓·条件复启，2026-07-06】 | — |
| 2026-09 | SC7①（采购建议/遴选，原 SC5 引擎承接部署位，v2.3 两期制） | O2、O1（收割） | — | — | FI2 三单匹配 启动（提前，采购/付款重点；~~FI1 试点~~已暂缓）；FI3 付款校验 启动〔v10 2026-09-17 由 2026-11 前拉——前置＝FI2 三单匹配结果，FI2 已上线 .51:8094〕 | —（销售域整域顺延入 S3，v6） |
| 2026-10 | — | O3 物流异常追踪〔v10 由 2026-12 前拉〕 | —（R 系列整域顺延入 S3，v6） | 8D① 启动（质量入轨）；立项门禁② 启动（旗舰②，2026-07-01 提前自 11 月） | FI5 费用报销 启动、FI6 异常交易 启动〔v10 由 2027-02／2027-04 前拉〕；FI3 深化 | —（同上） |
| 2026-11 | SC4 🔴 D 档〔v10 2026-09-17：前置「公司标准合同条款库」零开工、Owner 未点名 ⇒ 本月份不构成承诺，实际启动＝前置到位＋8 天；v9 EE-6 的 2026-11 保留为参考位〕 | — | —（同上） | 8D 开发；立项门禁② 试点 | FI4 月结其余 启动、FI8 现金流预测 启动、FI10 存货跌价 启动〔v10 由 2027-01／2027-05／2027-06 前拉〕；FI2/FI3 深化运行 | —（同上） |
| 2026-12 | — | O2 深化·芯片预警子功能（原 SC6 注销并入，非独立场景）〔v10：O3 已前拉至 2026-10〕 | —（同上） | 立项门禁② 趋稳定〔🔴 v7 2026-08-21：原「客诉分流 启动」「Q5 IATF/体系文档助手 启动」两项随 Q1／Q5 下架撤下〕 | FI7 预算监控 启动〔v10 由 2027-05 前拉〕；FI2/FI3/FI5/FI6 深化运行 | —（同上） |
| 2027-01 | SC7②（库存优化深化） | O4 ⚠️ | — | （旗舰稳定运行）〔🔴 v7：原「客诉分流运行／IATF 体系文档助手运行」随 Q1／Q5 下架撤下〕 | —〔v10 2026-09-17：FI4 已前拉至 2026-11〕 | — |
| 2027-02 | SC8 深化/客户全量通报（含并入的答交可信度→置信度 3 级化） | — | — | （旗舰稳定运行；PPAP 准备） | —〔v10 2026-09-17：FI5 已前拉至 2026-10〕 | — |
| 2027-03 | SC10 🔴 D 档（BOM 评审及物料库管控，v2.3 新增）〔v10 2026-09-17：前置「我司价格库形态／物料属性字段」待 IT部#14 回件 ⇒ 本月份不构成承诺，实际启动＝前置到位＋8 天〕 | — | — | （Agent 全面推开） | — | — |
| 2027-04 | SC11 🔴 D 档（库存智能调拨，v2.3 新增，采购 7 场景收官）〔v10 2026-09-17：前置「生产计划通路＋3 委外仓实时可见＋调拨原则口径」卡 PMC ⇒ 本月份不构成承诺，实际启动＝前置到位＋8 天〕 | — | — | PPAP 审核 | —〔v10：FI6 已前拉至 2026-10〕 | — |
| 2027-05 | — | — | — | —〔🔴 v7 2026-08-21：原「FMEA 维护／IQC 来料检验」随 Q3／Q7 下架撤下，本月质量域无排期〕 | —〔v10 2026-09-17：FI7 已前拉至 2026-12、FI8 已前拉至 2026-11〕 | — |
| 2027-06 | 深化运营→全面成熟 | 深化→成熟 | — | —〔🔴 v7：原「SPC 异常预警」随 Q8 下架撤下，本月质量域无排期〕 | FI9 🔴 D 档 研发费用归集〔v10 2026-09-17：前置「工时系统是否存在」待 IT部#14 回件 ⇒ 本月份不构成承诺，实际启动＝前置到位＋8 天〕；年度总结〔v10：FI10 已前拉至 2026-11〕 | — |
| 2027-07 | — | — | R1 需求分析助手（v6 由 2026-10） | — | — | S1 客户跟进与销售日报（v6 由 2026-11） |
| 2027-08 | — | — | R2 AUTOSAR（v6 由 2026-11） | — | — | S2 拜访助手（v6 由 2026-12） |
| 2027-09 | — | — | R3 代码审查（v6 由 2026-12） | — | — | S3 RFQ 响应（v6 由 2027-01） |
| 2027-10 | — | — | R4 测试用例生成（v6 由 2027-01） | — | — | S4 技术文档（v6 由 2027-02） |
| 2027-11 | — | — | R5 技术文档生成（v6 由 2027-02，工程研发 5 场景收官） | — | — | S5 竞品监控（v6 由 2027-03） |
| 2027-12 | — | — | — | — | — | S6 销售预测（含 OEM 波动预测子功能，原 SC9 并入；v6 由 2027-02，销售 6 场景收官）⚠️ 落 Phase 1 最末月、零缓冲 |

★ SC2 依赖 U9C ERP MCP 接口，7月1日必须提交 IT 申请，接口就绪后 9月试点，10月稳定。〔2026-07-06 更新：U9C 通道已整体打通，本条已达成，CSV 降为备份〕
⚠️ O4 设备预测性维护依赖 IoT 传感器硬件，10月前完成设备盘点；如需采购则顺延。
📌 SC8 已由原 2027-02 提前至 2026-07/08 收割式 MVP（复用 supplychain delivery_forecast，不依赖 SC6/SC7）；2027-02 为其"深化/客户全量通报"阶段。
📌 质量域序列已于 2026-06-11 经 Paul 批准修订（详见 §2.1.3 修订说明 + 《质量域AI数字员工路线图》）：8D①、立项门禁② 前置，~~新增 Q7 IQC/Q8 SPC，Q3 FMEA/Q4 PPAP 后置~~ 🔴 2026-08-21 v7 更正：Q7／Q8／Q3 已随五场景下架，本条现只剩「Q4 PPAP 后置」有效；质量域现存 Q2／Q4／Q6 三场景。
S1 排期与依赖复盘备注（2026-06-25 Paul 拍板，详见《S1筑基期排期与依赖复盘-2026-06-25》）：
📌 U9C 接口备选已授权：SC2、FI1 若 IT 7/15 前无接口时间表，授权先用 CSV 文件导出（ERP 定期导出 → 平台加载）走通场景逻辑，不等接口阻塞开发；后期切实时接口不改场景逻辑（SC1 初期同路数）。FI4 月结其余（2027-Q1）缓冲更长，可等接口就绪（2026-07-03 财务重排后，FI2 现指三单匹配、已提前至 09 月，不再是本条讨论的"月结"场景）。
📌 ~~R 系列（R1/R2/R3）顺延条件已备案：三场景共同前提为 OEM 隔离层 Chroma 9/30 就绪……若 9/30 未就绪，R 系列整组顺延入 S3 缓冲消化，S1 年底可达场景数从约 19 降至 16-17~~ 🔴 本条已于 2026-08-18 v6 由「条件顺延」变为「已顺延」，条款本身作废：R 系列已随工程研发域整域顺延入 S3（R1 2027-07 ／ R2 2027-08 ／ R3 2027-09 ／ R4 2027-10 ／ R5 2027-11），成因是公司级优先级调整，不是 9/30 条件未达——两个成因不可混淆，将来复盘归错因会误导。原文保留供追溯。
📌 工程研发 AI Champion 门禁日 2026-09-30 —— 🔴 2026-08-18 v6 起随 R 系列整域顺延一并「挂起」，9/30 不再触发门禁判定〔沿革：原「7 月内指定」→ Paul 2026-07-27 顺延 8/31 → Shao Peishen 2026-08-01 再顺延 9/30 → Shao Peishen 2026-08-18 随 v6 整域顺延挂起，新门禁日待 R 系列复启时按「启动前 8 周」重推（R1 2027-07 启动 ⇒ 约 2027-05）〕：工程研发部目前无 AI 对接人（陈忱为质量域）。⚠️ 挂起的只是 Champion 门禁，不含 OEM 隔离层 Chroma——见下条。 任务单格式参考《质量域AI对接人-首月任务单》。
📌 🔴 OEM 隔离层 Chroma 的归属已随 v6 改挂（2026-08-18）：Chroma 原本只以「R 系列共同前提」的身份带一个 9/30 硬截止，R 系列一顺延，该截止即失去唯一强制来源。但 Chroma 并不只服务工程研发——① 质量域 Q4 PPAP（2027-04） 前置总表明写「逐客户收集 ＋ 走隔离层」，其前置 2027-02 开工；② 根 CLAUDE.md §4 质量域隔离扩展（PPAP/FMEA 硬隔离、含 OEM 信息的 8D/客诉按客户分库）依赖它；③ QD-B 已上线场景的红线已写「立项书附件含 OEM 技术方案时须走 data_isolation_layer.OEMRouter」——若 Chroma 随 R 系列一并停摆，这条 IATF 红线就变成"写了但底层没有"。⇒ v6 处置：Chroma 继续推进，归属由「R 系列前置」改挂「质量域 Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行红线」，硬截止由 9/30 放宽至 2027-01（留出 Q4 前置 2027-02 开工的余量）。不让一个跨域基础设施随单域暂停而失去主人。
━━━ 🔴 2026-09-02 重判已出结论，本条 v6 原文以上一字未改、以下为重判后现行口径（队列 §一 #374，变更包 oem-chroma-ownership-rejudge design 审，裁决人 Shao Peishen；结论件 OEM隔离层Chroma归属重判-结论件-2026-09-02.md）。v6 本条的两个判断，一个成立、一个不成立：
⑴ 「Chroma 归属」不是一件东西、是三层 —— L1 ＝ 路由 guard（`OEMRouter`）✅ 已就绪／L2 ＝ 唯一入口（`rag.retrieve()`）❌ 未建／L3 ＝ Chroma 本体 ❌ 未接。三层的就绪度与到期日各自独立，此后不得再用「隔离层就绪」这类不指明层次的表述——v6 本条正是被这个含混拖住的。
⑵ 🔴 v6 判词「若 Chroma 随 R 系列停摆，QD-B 那条 IATF 红线就变成『写了但底层没有』」在事实上不成立 —— QD-B 红线要的是 L1，而 L1 早已就绪、且从不依赖 L3。⇒ L1 无到期日、不得下线（理由＝QD-B 现行红线 ＋ 根 CLAUDE.md §4 质量域隔离边界，两者皆常设）。v6 那句担心是对的方向、错的层次。
⑶ 🔴 `2027-01` 硬截止已作废 —— 它的唯一算法就是本条括号里那句「留出 Q4 前置 2027-02 开工的余量」；而 v8（2026-08-22）把 Q4 收敛为三文件内部比对、删掉了跨客户检索需求 ⇒ 该算法的输入已失效，数字随之失去依据。按 D3=(a) 新规则重算——到期日 ＝ min(所有需跨客户检索 OEM 数据的已排期场景的前置开工日)，另有更早的数据落盘门禁时取更早者 ⇒ L2/L3 到期日 ＝ 2027-05。
⑷ 消费方是 R1、不是 Q2（⚠️ v7 与 v8 连续两次都猜「新 Q2 批量处理含 OEM 信息的 8D、很可能成为新挂靠点」，D1=(b) 把这个猜测否掉了）：新 Q2 采纯规则库逐条判定，历史 8D 仅作离线校准语料、不进生产检索路径 ⇒ Q2 不计入到期日推算；Q4 降为存储侧硬隔离身份、同样不再是到期日来源。唯一有日期的消费方退回 R1（2027-07，前置约 2027-05）。 ⚠️ 但 Q2 的分库门禁照常适用、不因此豁免——那是数据落盘纪律，约束点落在归集期 2026-09 内，比任何到期日都早。
⑸ 本次是「按已成文规则重算」，不是放宽 —— v7/v8 写的「重判出结论前 2027-01 硬截止不得放宽」，其解除条件正是「重判出结论」，现已满足。
⑹ 三项派生待办：🔴 L3 本体「这一轮到底还建不建」升为独立待判项 ＝ 队列 §一 `#465`（D1=(b) 后 2027-05 前无有日期的消费方）；按 D2=(a) 收紧 OEMRouter 审计注入语义 ＝ §一 #466；合规侧成文见 3-治理与合规/OEM数据隔离规范.md §4／§5／§7 运维面（V1.1–V1.5）。
财务域差异化加速备注（2026-06-28 Paul 拍板）：
📌 FI1 仓库对账 2026-09 → 2026-08 启动 / 09 试点：可搭 SC8 已验证便车——FI1 的 BOM 理论用量 + 库存读取复用 SC8 跑通的 ZpConnector + U9C webapi，叠加已授权 CSV 备选，数据闸基本打开；内部对账（SMT 投料差异）先行，委外库存对账仍卡 8/15 商务条款、二期推进。
📌 财务 AI 对接人提前至 7/31 指定（FI1 加速的真正解锁前提，同研发 Champion 打法）：财务场景的对账规则口径/差异分类/历史单据需懂财务的对接人定义与验收；原计划"9 月起 30%"提前到 7/31 指定、较高投入比例。任务单格式参考《质量域AI对接人-首月任务单》。
全景路线图梳理主线复盘备注（2026-07-01 Paul 拍板）：
📌 Q6 立项门禁②从 11 月提前至 10 月，与 Q2 8D① 同月并行启动：CC 建造进度大幅超前（模块一 68/82 条 A 类规则、华丰试评对账 14/14=100%），业务前提"PMO+财务立项可机器核规则边界共识"红线相应收紧至 9/30（原 10/31，见跨场景前置数据总表 Q6 行）；剩余三处收口（评分扣分细则/B 类语义判据/产品类样本）跟踪于质量域场景落地专线。
📌 SC8 保供看板价值验收登记为条件项：D-4 误判率相关指标以采购域"缺料预警误判修复"（kit_engine 口径校准）完成 + 真实回归通过为前提，其余验收指标不受影响。
📌 SC4/SC6/SC7 评估结论：均不因采购/财务专员提前到位而提前——SC4 卡法务标准合同条款库（外部依赖）、SC6 卡芯片供应商外部选型与签约、SC7 属 2027 年 S2 扩面期排期容量/节奏问题，维持原排期不变。〔2026-07-06 v2.3 更新：SC6 已注销并入 O2 子功能；SC7 已改两期制（①2026-09 承接原 SC5 引擎/②2027-01 深化）——本条为当时结论存档〕
财务域场景重编号备注（2026-07-03 Paul 拍板，财务专线定稿 → 全景路线图 Task 执行）：
📌 财务 8→10 场景，全景 40→42：原 FI2 智能月结拆分为 FI2 三单匹配自动对账（采购/付款切片，提前至 2026-09）+ FI4 智能月结加速（其余，2027-Q1）；原 FI4 异常交易拆分为 FI3 付款申请自动校验（提前至 2026-11，两段起，部分子场景 10 月并行）+ FI6 异常交易检测（其余，2027-Q2）；原 FI3/FI5/FI6/FI7/FI8 顺延为 FI5/FI7/FI8/FI9/FI10（均 2027-Q1/Q2）。
📌 治理：FI2/FI3 自动化 L3→L4 分期，FI3 涉资金安全、L4 晋级须 Paul + CFO 会签。
📌 前置卡口：FI2/FI3 能否如期 9/11 月启动，取决于 U9C CommonEntity/Query 端点或 CSV 桥接、SRM 900401、OCR 选型于 7/15 双反馈门的答复（详见《FI4-FI5 数据闸清单（给IT/SRM）》，命名沿用财务专线旧文档、内容已按新编号对应 FI2/FI3）。〔2026-07-09 v3 收口：财务侧已回——U9C 财务侧 10 端点 IT 给齐时间表（7/10-7/15，退单记录不接·Paul 裁）；SRM 900401 对财务域出局（FI2 发票走 U9C 应付附件+OCR 直读）；OCR 选型 IT 7/12 定、目标 ≥99%——财务域数据闸实质解除，8/1 CSV 降级预案保留但预计不启用〕〔2026-08-04 v4 更正：OCR 方案已作废（8 张发票比对，货物名称及规格精确匹配仅 65.8%），发票源改税务系统导出明细 Excel；OCR 选型与 ≥99% 口径随之失效，详见 §0.2 2026-08-09 行。本注前半段为 07-09 当时事实的沿革记录，原文保留不改〕
上线四档口径与分批上线机制备注（2026-07-04 Paul 拍板，详见《默会知识瓶颈对照与全方位纠正方案-2026-07-04》）：
📌 上线四档口径（全文档统一用词，杜绝"上线"混用）：档1 mock 验证（合成/脱敏数据测试全绿）→ 档2 真实数据跑通（真实源黄金回归零漂移）→ 档3 内部服务（LAN 常驻服务、业务部门每周实际使用）→ 档4 对客交付（对外闸门开启 + L2 签字）。晋档条件写进场景 openspec 模板；对内外汇报一律带档位词。当前实况（2026-07-04 体检实证；2026-07-06 v2.3 号义更新）：SC8=档3，SC1=档2（真实 SRM+mock ERP 混合），O2/FI1/QD-B=档1；原 SC3/SC5 引擎（档1）已随 v2.3 并入 SC8/SC7① 载体。
📌 分批上线批次制：批次1（2026-07/08 价值兑现批）=SC1、SC8 保供看板、QD-B 内部试用（补 audit 接入后）、SC7①/O2 引擎内部试用（原 SC3/SC5 引擎并入载体；U9C 已通可打真实源，CSV 为备份）、SC2；批次2（2026-09/10 扩面批）=FI2（财务 2026 主打；数据闸已于 2026-07-09 实质解除·v3）、O1、S1、Q2/Q6 旗舰〔FI1 试点已摘除——2026-07-06 条件复启暂缓〕——进入条件=批次1 价值报告出炉 + 9-10 月按 1 人工程产能完成砍单评估；批次3（2026-11/12 收官批）按砍单结果定。每批出口标准=至少 1 个场景晋档 + 1 页价值核算。
📌 复盘闸：批次间设闸——上一批价值未兑现，下一批自动缩容。每月月初以企微公告上月"可感知胜利"（价值记分牌：处理量/节省工时/拦截风险数；Cowork 写正文、CC 发）。
四链联动蓝图备注（2026-07-05 Paul 拍板 D-A~D-D，详见《业务特性驱动的四链联动蓝图-42场景重梳-2026-07-05》）：
📌 D-A：流程链目标扩为四链+链E（链 D 需供平衡链=公司级主干、链 A 为其应急子链），12 个联动点数据契约入 S2 章，零场景日期变更。
📌 D-B：S6/SC9 销售侧知识线原定提前 2026-Q4 归集（3 年历史订单+砍单记录+预测复盘判例）〔2026-07-06 更新：SC9 已并入 S6 作波动预测子功能，知识线内容与泓钦牵头不变〕；销售接口人 7/31 前点名——✅ 已到位：泓钦（2026-07-05，提前于红线）；同日采购专员实名姚祖怡、财务对接人实名唐燕萍。 🔴 2026-08-18 v6 改写：销售域整域顺延入 S3 后，2026-Q4 归集窗口随之取消——S6 本体已排 2027-12，按 8 周纪律知识线只需 2027-10 前完成归集，窗口由"紧"变"宽"。⚠️ 一并作废的是旧顺延条件：原备案「若 2026-12 底未完成归集则 S6 本体顺延 2027-03」已因 S6 本体改排 2027-12 而自然失效，不再适用、也不必在 2026-12 底做那次判定。泓钦处的对人动作维持 §一 #137 现状（保留不销行、仅手动唤醒），本次不发任何信。
📌 D-C："分位数备料策略"（长周期料按 P50/P70/P90 哪档备）进知识资产台账——链 D 上最值钱的默会知识，持有人=采购专员+PMC，方法=近 2 年缺料/呆滞双向错配案例反推，2026-Q4 首轮批改，为 2027 年 L1 联动提前备料。
📌 D-D：先手联动点 L4（答交可信度→SC8 置信度加权，兼作 SC8 置信度 2→3 级判据来源）随 SC8 深化一起做〔2026-07-06 v2.3：原 SC3 并入 SC8，L4 成 SC8 内部子功能；引擎已建仅换载体，2026 年内先手不变〕；L5（SC8 承诺兑现偏差月度回流）先以 CSV 报表积累，2027 年 S6 上线即有历史数据。两项交 CC 各起小型 openspec 任务。

7-8月：采购筑基期。SC1 上线、SC8 收割式 MVP 启动，完成 AI 基础设施（向量数据库/审计日志）、U9C MCP 接口申请、ISO 26262 专题三项前置；FI1 内部对账 8 月启动（复用 SC8 连接器）。

9月：SC7①（原 SC5 引擎承接）+ O2/O1 收割落位 + 三部门并行（采购/运营/财务）。财务（FI2 三单匹配启动；FI1 已暂缓）、运营（O2/O1）启动。〔v6：销售域已整域顺延入 S3，9 月不启动〕

10月：~~SC4 + 四部门入轨（采购/运营/质量/财务）~~〔🔴 v9 2026-09-17 EE-6：SC4 由 2026-10 顺延至 2026-11 后本句须重算；移交单给的「四部门变三部门」与其自身列举（只列了质量＋财务两项）算术不自洽，属域业务口径、重排线不代定 ⇒ 本次只标不改，待裁〕。质量（8D①、立项门禁②）启动。〔v6：工程研发 R1 已整域顺延入 S3，10 月不启动；"六部门全面入轨"在 Phase 1 前半段不再成立〕

11-12月：各部门每月稳步推进 1-2 个场景（🔴 v9 2026-09-17 EE-6：11 月新增 `SC4` 合同条款自动提取与审核，由 2026-10 顺延而来），质量域立项门禁②转入试点/趋稳，~~12 月加 Q5 IATF/体系文档助手启动（v6 由 2027-01 提前）~~〔🔴 v7 2026-08-21：Q5 已下架，本项撤销〕，不再堆叠。

2027年1-4月：SC7②/SC8 深化/SC10/SC11 完成，采购部 7 个场景全部收官（v2.3 重排，2026-07-06），跨部门 Agent 协同正式启动。

2027年7-12月（S3 深化期，v6 新增）：工程研发与销售两域集中入轨并收官——R1(07)/R2(08)/R3(09)/R4(10)/R5(11)工程研发 5 场景收官；S1(07)/S2(08)/S3(09)/S4(10)/S5(11)/S6(12)销售 6 场景收官。⚠️ S6 落 Phase 1 最末月，零缓冲。

## 4、企业 AI 技术架构蓝图

§4.0 运行时模型策略（2026-07-05 新增，Unknowns 登记册 U1，Paul 批准）：本项目模型使用分两期——构建期（当前）：Claude（API）用于代码建造与脱敏数据验证，法务口径=仅脱敏/合成数据可出网；运行期（系统成熟后）：切换本地开源大模型（Gemma 级最强版）LAN 部署，财务数据、客户实名订单等敏感数据全程不出局域网（IT 已正式评估搭建、预算已备、可外请专业 LLM 部署团队）。三条配套纪律：① 数据可否出网按《数据分级与模型路由表（已生效）》（3-治理与合规/，法务确认通过 2026-07-06）执行；② 所有 LLM 运行时判断任务（QD-B B 类判据/8D 预填/客诉分流等）必须随建设累积"LLM 判据黄金集"（冻结输入+专家认可输出），作为换模型回归的验收基准——无黄金集的 LLM 任务不得晋档 3；③ 切换时点与 LLM 运行时场景的档位耦合关系在切换评估时按前置总表卡口管理。

### 4.1 整体架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      安全边界（数据安全层）                          │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │                   AI 平台层                                  │ │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  │ │

│  │  │ 工程研发  │  │ 采购供链 │  │ 质量管理 │  │ 财务销售 │  │ │

│  │  │  Agent   │  │  Agent  │  │  Agent  │  │  Agent  │  │ │

│  │  └────┬─────┘  └────┬────┘  └────┬────┘  └────┬────┘  │ │

│  │       └─────────────┴────────────┴─────────────┘        │ │

│  │                       │                                  │ │

│  │            ┌──────────▼──────────┐                      │ │

│  │            │   MCP 工具编排层     │                      │ │

│  │            │ (工具调用/权限控制)  │                      │ │

│  │            └──────────┬──────────┘                      │ │

│  │                       │                                  │ │

│  │  ┌────────────────────▼─────────────────────────────┐   │ │

│  │  │              企业知识层 (RAG)                       │   │ │

│  │  │  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ │   │ │

│  │  │  │技术知识库│ │供应商库 │ │质量案例库│ │财务规则│ │   │ │

│  │  │  │(AUTOSAR │ │(风险评级│ │(8D/FMEA │ │(账务  │ │   │ │

│  │  │  │/MISRA)  │ │/历史)   │ │/客诉)   │ │规则)  │ │   │ │

│  │  │  └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └────────┘ │   │ │

│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘   │ │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│                                                                │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │                  数据集成层                                 │ │

│  │  ERP (SAP/用友)  PLM (PDM)  MES  CRM  外部 API           │ │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 关键技术决策

| 决策点 | 推荐方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 模型选型 | Anthropic Claude API（Sonnet 主力） | 数据不出境风险可控，企业级SLA |
| 部署模式 | SaaS API + 本地向量数据库 | 核心数据留内网，AI 能力用云端 |
| 知识库方案 | 向量数据库（如 Chroma/Weaviate）+ 分客户隔离 | 满足 OEM 数据隔离要求 |
| 工具编排 | MCP（Anthropic 标准） | 与现有技术栈一致 |
| 审计存储 | ClickHouse（append-only）+ 3年保留 | 满足 IATF 追溯要求 |

### 4.3 OEM 客户数据隔离架构

重要：不同 OEM 客户的技术数据必须严格隔离

客户 A (比亚迪)          客户 B (上汽)           客户 C (理想)

┌──────────────┐       ┌──────────────┐       ┌──────────────┐

│ 知识库实例 A  │       │ 知识库实例 B  │       │ 知识库实例 C  │

│ 需求文档 A   │       │ 需求文档 B   │       │ 需求文档 C   │

│ ECU规格 A   │       │ ECU规格 B   │       │ ECU规格 C   │

└──────┬───────┘       └──────┬───────┘       └──────┬───────┘

│                      │                      │

└──────────────────────┴──────────────────────┘

│

┌─────────▼─────────┐

│   统一 AI 平台     │

│   (跨客户隔离)    │

└───────────────────┘

⚠️ 查询工程研发 Agent 时，必须在 Prompt 中明确指定客户上下文，

系统自动路由到对应知识库，禁止跨库查询。

## 5、18个月完整工作路线图

### 5.0 当前实现路线（2026-10-10现况同步）

执行面详表与证据见 全景实现路线图-2026-10-10.md。本节说明当前阶段与下一动作；下方S1/S2/S3叙述与版本沿革保留，月份以§加速启动总览的唯一权威排期表为准。既有“四部门入轨”待裁注不作为当前计数。六部门计数仍为采购7、财务10、工程研发5、质量3、销售6、运营4，共35个场景。

| 当前推进片段 | 当前成果／停点 | 下一动作 |
| --- | --- | --- |
| Q2门户UI收尾 | 已按批准Native实施、ff及发布展示件；16/18任务完成 | 先补reduced-motion运行时覆盖，再核正式收口/归档条件；引擎专业档位独立 |
| SC2新收货口径 | #277已定BizType316；展示UI已ff；#538历史差仍partial | 形成实际design/tasks与具体实施、验收清单供审，复用已答口径 |
| SC4/SC10/SC11 | 已有骨架、proposal/tasks和意图材料；完整intent待确认，实际design缺失 | 集中处理完整意图前沿，确认后补design送审；专业数据/Owner缺口分别路由 |
| O4 | 类别无关合同与M2准备已有；完整intent/design未闭 | 继续首期覆盖范围grill；设备类别“后定”已答不重问 |
| Q4 | 未grill；质量部#15已承诺10月16日交PPAP样本 | 到件核客户隔包与版本，再grill/intent/propose；符号基准冲突待专业签认 |
| SC8 R2／专业收口 | 15件等价同步本地ff完成、默认OFF；真实golden与D4/颜色仍待 | 跟踪专业回件与具体真实验收，生产、启用和P2逐项过闸 |
| 既有工程与暂停域 | SC1/SC7/O1/O2已有工程基线；O3本人本次要求无阻塞不停；财务、销售/研发维持原停点 | O3核现时阻塞并续推已批准片段；其他暂停按原恢复闸，已有工程不重复从零建造 |

Shao Peishen明确要求：全景未全部完工时，active会话持续自驱；可领且已满足任务级intent/design/tasks与隔离前置的工作开泳道，缺供审材料先准备，人侧阻塞提供完整定夺或纳入跟进信。单项等待不阻断独立任务。采购部#25、质量部#16现均在途，串行闸锁时只登记下一封要点。ff、生产、真实取数、启用、外发、L2签字沿各自批准闸。

### Phase 1 · S1 筑基期（2026年7-12月）— 加速并行、六部门齐头并进

设计思路：利用第 1-2 个月打好数据基建后，从第 3 个月起让财务、销售、运营的"低难度快见效"场景同步启动，第 4 个月工程研发和质量也加入，实现"采购先行 + 多部门并行"的加速模式。

参见 从采购部启动，调整后的核心里程碑：

月度排期以 §加速启动总览的「唯一权威排期表」为准（已含 supplychain 收割重排：SC8 提前、SC3/SC5/O1/O2 提前；2026-06-11 质量序列修订：8D①/立项门禁② 前置、~~新增 Q7/Q8~~〔v7 已下架〕、~~FMEA~~〔v7 已下架〕/PPAP 后置；2026-07-01 Q6 再提前至 10 月；2026-07-03 财务域场景重编号：FI2 三单匹配提前至 09 月、FI3 付款校验提前至 11 月，财务 8→10；2026-07-06 采购域 v2.3 重排：采购 9→7、全景 42→40；2026-08-18 v6 结构级重排：销售域 S1-S6 与工程研发域 R1-R5 共 11 个场景整域顺延入 S3（2027-07~12）、S1 目标场景数 14-16→11-13，全景总数仍 40；🔴 2026-08-21 v7 结构级重排：质量域 Q1／Q3／Q5／Q7／Q8 五场景下架，质量 8→3、全景总数 40→35、S1 目标场景数 11-13→9-11，v6 那次 Q5 提前随之失效）。本阶段（2026 7-12月）核心节奏（v7 改写）：7-8 月采购筑基（SC1 上线 + SC8 收割 MVP）→ 9 月 SC7①（原 SC5 引擎）+ O2/O1 收割落位 + 财务（FI2 三单匹配启动；FI1 已暂缓·2026-07-06 财务 v2）启动 → 10 月四部门入轨（SC4、质量 8D①/立项门禁②、FI3 部分并行）→ 11-12 月各部门稳步推进（FI4／FI8／FI10 启动〔v10 前拉〕、FI7 启动〔v10 前拉〕、O2 芯片预警子功能深化、质量立项门禁②转入试点/趋稳）〔🔴 v10 2026-09-17 改写：FI3 已前拉至 09 月、O3 已前拉至 10 月；10 月并增 FI5／FI6 两场景启动〕〔🔴 v7：原「12 月加 Q5 IATF 启动」已随 Q5 下架撤销 ⇒ 质量域 2026 年内不再有第三个场景启动〕，不再堆叠。⚠️ 工程研发与销售两域在本阶段零上线——R1/R2/R3 与销售 S1/S2 已整域顺延，"五/六部门入轨"字样在本阶段一律不再成立。

12月关键交付物（2026年度半年度总结）：

☐ 《2026 上半年 AI 转型成果报告》（面向 VP 和管理层）

数字员工部署总数（目标：9-11 个场景上线或试点中，与实施计划 §二口径一致）✅ v11 2026-09-19 已裁（Shao Peishen 答 `1a`，落字件＝`1-转型规划/0-全景路线图/定夺落字件-工期重估三处待裁-2026-09-19.md`）：「9-11」保持不动；另记独立读数「S1 期内启动 18 个场景」（v10 八场景前拉后由 12 升至 18）。🔑 两个数各有口径、并列不合并：9-11 ＝ 覆盖轨目标，量的是「上线或试点中」；18 ＝ 启动数，量的是「排期内开工」——启动 ≠ 上线，前拉改的是启动节奏、不是交付承诺（v10 原注「标待裁、未改」的成因＝覆盖轨目标属他拍板项、重排线不代定，同族先例＝v6／v7 两次下调均由他拍板）〔🔴 v7 再下调，2026-08-21：原 11-13。质量域 Q1 客诉分流与 Q5 IATF 两个 S1 期内场景已下架 ⇒ S1 期内场景总数由 14 降为 12 个（SC1／SC8／SC2／SC7①／SC4／O1／O2／O3／8D①／立项门禁②／FI2／FI3），13 已超过场景总数；沿用 v6「留 1 个缓冲」的取法 ⇒ 上限 11、跨度 2，取 9-11。本次仍是算术而非执行判断。〕〔v6 原文（2026-08-18）：原 14-16。销售域＋工程研发域整域顺延后，S1 期内场景总数只剩 13 个，14 已超过场景总数、在算术上不可能；Q5 IATF 由 2027-01 提前至 2026-12 后上限为 14，故取 11-13、留 1 个缓冲。"六部门"字样在 Phase 1 前半段不再成立，改为"数字员工部署总数"〕

累计节省工时 / 成本对比

典型案例（成功 + 失败）

用户满意度汇总

下半年 roadmap 调整建议

☐ 《AI 治理半年度审查报告》（面向合规和审计）

☐ ECU 行业专属 AI 应用场景评估报告（验证行业场景假设）

☐ 工程研发部 AI 试点总结与扩展建议（基于 R1-R5 实际数据）

☐ 跨部门 Agent 协同设计初稿（为2027年1-3月联动试点做准备）

### Phase 1 · S2 扩面期（2027年1-6月）— 六部门深化扩展 + Agent 协同

2027年1-6月重点从"部门启动"转向"跨部门联动"和"深度能力建设"。
📌 各场景上线月份以 §加速启动总览「唯一权威排期表」为准；下方月度任务清单侧重跨部门协同里程碑，质量/采购场景时点已按 2026-06-11 修订与收割重排校正，其余部门细项如与权威表有出入，以权威表为准。

| 月份(2027) | 跨部门/全公司 | 工程研发 | 质量（修订后） | 其他四部门（采购/财务/销售/运营） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | Agent 协同设计启动 | —（v6：R 系列整域顺延入 S3） | （旗舰稳定运行）〔🔴 v7 2026-08-21：原「客诉分流与 IATF/体系文档助手 稳定运行」随 Q1／Q5 下架撤下〕 | SC7②（库存优化深化）、~~FI4 月结其余~~〔v10 已前拉至 2026-11〕、O4⚠️ 深化运行〔v6：销售 S5 已顺延入 S3〕 |
| 2月 | Agent 联动灰度试点 | —（同上） | （旗舰稳定运行；PPAP 准备） | SC8 深化/全量通报、~~FI5 费用报销~~〔v10 已前拉至 2026-10〕〔v6：销售 S6 已顺延入 S3〕 |
| 3月 | Agent 全面推开 | —（同上） | （8D/立项门禁稳定运行） | SC10 启动（BOM 评审/物料库，v2.3 新增） |
| 4月 | AI CoE 试运行 | —（同上） | PPAP 审核 上线（待 OEM 隔离层就绪，🔴 硬截止按 `#374` 重判后口径、见 §加速启动总览 Chroma 归属条——2027-01 已作废，Q4 已降为存储侧身份） | ~~FI6 异常交易其余~~〔v10 已前拉至 2026-10〕、SC11 启动 🔴 D 档（库存智能调拨，v2.3 新增，采购收官；前置到位＋8 天） |
| 5月 | AI CoE 正式成立 | —（同上） | —〔🔴 v7：原「FMEA 维护 + IQC 来料检验」随 Q3／Q7 下架撤下〕 | ~~FI7 预算监控、FI8 现金流预测~~〔v10 已分别前拉至 2026-12／2026-11〕 |
| 6月 | 年度复盘 + 次年规划 | —（同上） | 质量 AI 成熟度评估〔🔴 v7：原「SPC 异常预警」随 Q8 下架撤下〕 | FI9 研发费用归集 🔴 D 档（前置到位＋8 天）、~~FI10 存货跌价~~〔v10 已前拉至 2026-11〕；全面成熟、降本增效 |

🔴 S2（2027 上半年）工程研发与销售两栏全空——这是 v6 的直接后果，不是遗漏。 两域 11 个场景已整域顺延入 S3 深化期（2027-07~12），其月度落位见 §加速启动总览权威排期表 2027-07~12 六行。⇒ S3 由原本的"显式规划缓冲"变为"两域集中入轨并收官期"，缓冲已被占用，这是本次顺延最需要在 2027 年初复盘时盯住的一处。

📌 质量序列为 2026-06-11 修订 + 2026-08-21 v7 下架后的版本（8D① 2026-10 起、立项门禁② 2026-10 起【2026-07-01 再提前，原 11 月】，二者 2027 上半年已转稳定运行；~~客诉/IATF/~~PPAP~~/FMEA/IQC/SPC~~ 顺次后置——🔴 v7 后 2027 上半年质量域只剩 PPAP（Q4）一项新启动，客诉／IATF／FMEA／IQC／SPC 五项已下架）。详见 §2.1.3 修订说明 + 《质量域AI数字员工路线图》。

#### 流程链目标（2026-07-04 新增；2026-07-05 扩为四链+链E，D-A 拍板）——从"外挂"到"操作系统"的拼装图

S2 起，跨部门联动以下列主干流程链为骨架推进（均由既有场景拼接，不新增场景、不改单场景排期；业务依据见《业务特性驱动的四链联动蓝图-42场景重梳-2026-07-05》）：

链 D · 需供平衡链（S&OP，公司级主干 ⭐；端点 2026-07-06 v2.3 收敛）：S6 销售预测（含 OEM 波动预测子功能，原 SC9 并入，需求侧）→ SC7 库存策略（分位数备料，含原 SC5 采购建议/遴选）→ O2 齐套（含芯片风险子功能，原 SC6 并入）+ O1 排产 → SC8 交期承诺（含答交可信度，原 SC3 并入，交付侧）→ FI8 现金流 + FI10 存货跌价（财务后果），承诺兑现偏差回流校准预测。覆盖场景 8 个（S1/S6/SC7/O2/O1/SC8/FI8/FI10——v2.3 并入后由 12 收敛为 8，功能全保留）。直接对冲三大业务特性的结构性错配。链 A 保供链（O2 芯片预警子功能→O2 齐套→SC8→客户通报，S3 首要目标）是链 D 的应急快反子链。

链 B · 采购到付款链（P2P，S2 第一目标；上游端点 v2.3 改 SC7）：SC7（含原 SC5 采购建议）→ SC4 合同审核 → FI2 三单匹配 → FI3 付款校验。2027-Q1 全部就位后串联，目标 2027-Q2 打通首条端到端主干流程，并出首份流程级价值核算。

链 C · 质量闭环链（S2 末成型）：🔴 v7 2026-08-21 端点收窄 —— ~~Q1 客诉分流 →~~ Q2 8D 根因 → Q6 立项门禁（Q1 已下架，本链失去入口节点，改由 8D 报告直接进入，入口来源退回人工受理）；跨链回路：~~Q7 IQC 来料合格率 → SC1 供应商风险评分~~〔🔴 Q7 已下架，L6 一路撤下〕、Q2 涉事物料/供应商 → SC1/O2 芯片预警子功能风险标记（L7 保留，来源由「Q1/Q2」收窄为「Q2」单侧）。⇒ 链 C 由 3 节点降为 2 节点，跨链回路由 2 条降为 1 条。

链 E · 研发交付链（支撑性）：R1-R5 内循环 + 两出口（R 系列工作量估计→S3 RFQ 报价；Q6 立项吸取 Q2 根因）。

联动点数据契约（🔴 v7 2026-08-21 后 11 个，原 12 个；v1 走底座事件/共享 models，2027-01 起随 Agent 协同升级；端点 2026-07-06 v2.3 更新）：L1 S6 预测分布(P50/P90)→SC7 分位备料｜L2 S6 砍单预警（波动子功能）→O2 芯片预警子功能/SC7｜L3 芯片 LT 变更（O2 子功能）→SC7/齐套/SC8 重算（=链A，已备案）｜L4 答交可信度→SC8 置信度加权（成 SC8 内部子功能，随 SC8 深化，2026 年内先手不变，D-D）｜L5 SC8 兑现偏差月度回流预测（2026 年内先手积累，D-D）｜~~L6 Q7 IQC→SC1~~ 🔴 v7 已撤销（Q7 下架，SC1 风险评分暂无来料质量输入；L6 编号空置不再分配）｜L7 8D（Q2）→SC1/O2 芯片预警子功能标记〔🔴 v7：来源由「8D/客诉」收窄为「8D」单侧，Q1 客诉分流已下架〕｜L8 O2 缺口→FI8 收入递延｜L9 SC7 呆滞↔FI10 跌价同口径｜L10 FI2 异常→SC1（绩效反哺并入供应商档案）｜L11 S1 商机信号→S6｜L12 R 系列→S3 报价。各联动点在对应场景 openspec 的 Impact 段登记。

#### 1-3月重点：跨部门 Agent 协同（提前至2027年1月启动）

因 S1 筑基期所有六部门已开始运行数字员工，跨部门联动从2027年1月即可启动：

1月关键任务：

☐ SC8 深化/客户全量通报启动（收割式 MVP 已于 2026-07/08 上线，本月进入全量对客阶段）

☐ 跨部门 Agent 协同架构设计（MCP 跨部门权限和数据流）

☐ 供应链-质量联动场景设计（供应商风险 → FMEA 复核；FMEA 能力 5 月就绪后接入）

☐ 研发-供应链联动场景开发（新芯片选型 → 供货风险评估）

☐ O2 芯片预警子功能全量上线（原 SC6 注销并入运营 O2，2026-07-06 v2.3）

☐ 财务部 FI2 三单匹配自动对账（09 月已启动）+ FI3 付款申请自动校验（🔴 v10 2026-09-17：由 11 月前拉至 09 月）稳定运行；~~FI4 智能月结加速（其余） 本月启动~~〔v10 已前拉至 2026-11〕

☐ 质量部 立项门禁②（2026-10 启动，2026-07-01 从 11 月再提前）转标准化运行，积累首批审核案例库

☐ 质量部 IATF/体系文档助手稳定运行（🔴 v6：已提前至 2026-12 上线，非 1 月）；客诉分流（2026-12 已上线）与 8D① 联动运行

2月关键任务：

☐ 跨部门 Agent 联动灰度试点（3 个联动场景）

☐ ~~工程研发 R5 技术文档生成上线~~ 🔴 v6 删除：R 系列整域顺延入 S3，R5 改排 2027-11

☐ 质量部 PPAP 审核助手准备（4 月上线，待 OEM 隔离层就绪，🔴 硬截止按 `#374` 重判后口径、见 §加速启动总览 Chroma 归属条——2027-01 已作废）；IATF/体系（2026-12 已上线）稳定运行

☐ 质量部 8D①/立项门禁②/客诉分流 稳定运行

☐ 运营部 O3 物流追踪 + O4 预测维护稳定运行（O1/O2 已 9月上线）

☐ 第一次跨部门 AI 运营 Review（月度）

3月关键任务：

☐ 跨部门 Agent 联动全量推开

☐ ~~工程研发 R1–R5 全部上线后深化运行~~ 🔴 v6 删除：整域顺延入 S3（R1 2027-07 ~ R5 2027-11）

☐ ~~销售部 S1–S6 全量运行~~ 🔴 v6 删除：整域顺延入 S3（S1 2027-07 ~ S6 2027-12）

☐ AI CoE（卓越中心）组建方案设计

1-3月跨部门 Agent 协同场景：

场景 1：供应链-质量联动

采购 Agent 发现供应商风险评分下降

→ 触发：该供应商供应的物料对应的 FMEA 风险条目复核提醒

→ 质量 Agent 自动生成物料风险评估报告

场景 2：研发-供应链联动

研发 Agent 识别新 ECU 设计中使用了某芯片

→ 触发：采购 Agent 检查该芯片供货状态

→ 如供货风险高 → 推送替代芯片方案给研发工程师

场景 3：OEM订单-研发-供应链三联动

销售 Agent 检测到 OEM 大批量订单预测

→ 触发：研发 Agent 检查 ECU 版本匹配度

→ 触发：采购 Agent 提前拉动关键物料备货

场景 4：立项门禁-全部门联动

各部门提交立项申请

→ 质量 Agent（立项门禁 QD-B）自动审核模板完整性、财务模型合规性、计划节点明确性

→ 生成审核报告 → 通过则自动进入评审排期，不通过则退回并附带修改建议

→ PMO 视角仪表板：实时显示各部门立项通过率、返工次数、常见问题分布

#### 4-6月重点：AI CoE 建设 + 全面成熟

4月关键任务：

☐ AI CoE 试运行（AIOps 团队升级，增加 1-2 名 AI 工程师编制）

☐ ~~工程研发 R1–R5 全部上线后深化/全量运行（R4 1月、R5 2月已上线）~~ 🔴 v6 删除：整域顺延入 S3，2027 上半年工程研发零上线

☐ 财务 ~~FI6 异常交易检测（其余） 上线~~〔🔴 v10 2026-09-17：FI4／FI5／FI6 三项已分别前拉至 2026-11／2026-10／2026-10，本月无新启动〕

☐ 运营 O3/O4 稳定运行

☐ ISO 26262 AI 安全使用规范正式发布

☐ 质量部 PPAP 审核助手（QD-G）上线，对接主要 OEM 客户 PPAP 要求（走 OEM 隔离层）

5月关键任务：

☐ AI CoE 正式成立，各部门 AI Champion 到位

☐ 所有数字员工运行稳定性达 95%+（SLA 达标）

☐ 财务部 ~~FI7 预算执行监控 + FI8 现金流预测与智能预警 上线~~〔🔴 v10 2026-09-17：FI7 前拉至 2026-12、FI8 前拉至 2026-11、FI10 前拉至 2026-11；FI9 转 D 档，前置到位＋8 天〕

☐ 质量部 FMEA 维护（QD-H）+ IQC 来料检验（QD-E，新）启动（基础设施就绪即提前；IATF/体系已于 2026-12 上线，v6 提前）

☐ 质量部 PPAP 稳定运行；6 月 SPC 异常预警（QD-F，新） 启动，质量 AI 成熟度评估

☐ 高阶场景自动化升级（L2→L3 迁移评估）

6月交付物：2026年度总结 + 次年规划

☐ 《2026 年度 AI 转型成果报告》（面向董事会）

全公司数字员工数量 & 覆盖部门（目标：35 个场景全部启动，其中大部分已上线/试点运行——2027-06 为权威排期表的启动收口点）〔🔴 v7 2026-08-21 由 40 下调：质量域五场景下架，见 §0.2 v7 行〕

累计节省工时 & ROI 数据

研发效率提升指标（对标三年愿景）

行业地位分析（我们在同行中处于什么位置）

☐ 《2027 年度 AI 战略规划》（面向管理层）

基于 AI CoE 的下一阶段（S3 + Phase 2）战略

对外赋能可能性评估

### Phase 1 · S3 深化期（2027年7-12月）— 两域集中入轨并收官 + 规模化与智能化（🔴 v6：缓冲已被占用）

~~缓冲声明（2026-06-13 显式化；2026-07-03 场景数随财务重编号更新为 42）：S3 无新场景启动任务（全部 42 场景按权威排期在 S2 末收口）~~
🔴 缓冲声明已于 2026-08-18 v6 实质改写——S3 不再是空缓冲期。 销售域 S1-S6 与工程研发域 R1-R5 共 11 个场景整域顺延入本期，逐月落位：R1(07)／R2(08)／R3(09)／R4(10)／R5(11)＝工程研发 5 场景收官；S1(07)／S2(08)／S3(09)／S4(10)／S5(11)／S6(12)＝销售 6 场景收官。
⚠️ 三条必须一并记住的后果：
① 本期由"无新场景启动"变为"11 个新场景启动"，是 Phase 1 三个时期里场景启动密度最高的一期；
② 原本用于吸收 S1/S2 顺延的缓冲已被本次顺延自身占用 ⇒ 此后 S1/S2 再触发任何顺延条款，将无处消化，只能挤压 Phase 2 启动时点——这是本次决定最需要在 2027 年初复盘时盯住的一处；
③ S6 落 2027-12 ＝ Phase 1 最末月，零缓冲，其知识线（3 年历史订单+砍单记录+预测复盘判例，泓钦牵头）按 8 周纪律须 2027-10 前完成归集。
缓冲消耗仍在月度 AI 运营 Review 中记录；消耗过半的评估触发点改为「S1/S2 出现第一例新顺延时立即评估」（而非等比例耗尽），因为起点已不是满格。

#### 战略重心转移：从"效率工具"到"核心能力"

2026年7-12月目标：         2027年1-6月目标：         2027年7-12月目标：

AI 让现有工作更快          跨部门 Agent 协同        AI 改变工作方式本身

+ 六部门场景全覆盖          + AI CoE 建立           + AI-First 工作模式

（快速见效）               （系统集成）             （战略差异化）

#### 2027年7-12月重点方向

0. 主干流程链 A · 保供链全线贯通（S3 首要目标，2026-07-04 升格自 D-1 备案；2026-07-05 起定位为链 D 应急子链；节点 2026-07-06 v2.3 更新）

O2 芯片预警子功能（原 SC6 注销并入）→ O2 齐套 → SC8 交期承诺 → 客户通报，端到端闭环（前提按 D-1 精神更新：O2 芯片预警子功能稳定运行 ≥3 个月）

与链 D（需供平衡主干）、链 B（P2P）、链 C（质量闭环）、链 E（研发交付）构成"部门间自动化协同"骨架（见 S2 章流程链目标）；S3 收官验收标准：四链至少两条达档3（内部服务）并出流程级价值核算，链 D 需求侧信号通路（L1/L2 联动点）贯通

1. AI 卓越中心（AI CoE）成熟运营

AI CoE 已在2027年4-5月建立，此阶段聚焦运营成熟度

推动 AI Champion 网络常态化运行

建立行业知识壁垒：AUTOSAR/MISRA 领域知识库深度积累

探索与高校/研究机构合作，建立行业 AI 人才管道

2. AI 原生产品能力（对外赋能） — 这些方向在 Phase 2 · 产品工程跃升期（月 19-24 / 2028 H1）正式立项实现，详见下方 Phase 2 章节

在新 ECU 产品的 APQP 流程中嵌入 AI（AI-Assisted APQP）

AI 辅助车规级软件 ASPICE 流程管理

探索将 AI 能力作为对外服务（对 OEM 客户的增值服务，如智能 PPAP 追踪、供应商共享视图）

3. 企业知识图谱成熟

建成覆盖产品线、供应商、客户、质量案例的企业知识图谱

实现"新人提问 → AI 给出有完整上下文的专家级回答"

知识图谱成为公司核心智力资产

4. 预测性运营深化

生产排程 AI 优化（O1 从 L2 升级至 L3 全自动排程）

设备预测性维护（O4 从试点到全面覆盖所有关键设备）

财务现金流 AI 预测模型（FI8 从2027年5月试点到全线准确率 >90%）

供应链全链路 AI 预测（芯片预警 + 订单预测 + 库存优化三位一体）

### Phase 2 · 产品工程跃升期（2028 H1，月 19-24）— 候选增补

定位：当前 18 个月（2026-07 → 2027-12）= Phase 1（打底座 + 六部门流程提速 + 供应链/质量减负，42 场景，2026-07-03 财务域重编号由 40 更新）。Phase 2 = 月 19-24（2028 H1），把 AI 从"办公室助理"推进到"嵌入 ECU 产品工程核心",彰显技术护城河。
纪律：下列均为候选增补，不并入已承诺的 42 场景、不打乱 Phase 1 排期；统一在 Phase-1 末（2027-12，底座稳定后）评估立项，通过者在月 19-24 实现。详见《AI候选场景增补-backlog（产品工程方向）》。

| 候选(暂编) | 场景 | 归属域 | 与现有关系 | 评估 | 实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q9 | APQP 阶段评审数字网关 | 质量（Paul 域，优先） | 补 8D 事后→事前预防，IATF 8.3 | Phase-1 末 | 月 19-24 |
| R6 | ASPICE 追溯链自动化构建 | 工程研发 | 接 R1-R5 软件线 | Phase-1 末 | 月 19-24 |
| R7 | HIL 测试日志智能定位/Bug 分类 | 工程研发 | 接 R4 测试 | Phase-1 末 | 月 19-24 |
| S3+ | NRE 智能成本估算（深化） | 销售/BD | S3 已含 NRE 子场景，做深 | 随 S3（2026-11）评估 | Phase 1 内深化 / Phase 2 扩展 |

归属提示：APQP 属质量域、Paul 直接主推；ASPICE/HIL 属工程研发域，转研发 VP 评估；NRE 属销售域。Phase 2 的最终范围与排期在 Phase-1 末复盘时定稿。

## 6、人才建设计划

### 6.1 AI 能力建设路径

三类人才建设：

A. AI Champion（每部门 1-2 人）

→ 目标：能用 AI 工具解决本部门问题

→ 培训内容：AI 工具实操（8小时）+ 部门场景实践（4周）

→ 激励：晋升加分项 + 内部讲师机会

B. AIOps 工程师（IT 部门，2-3 人）

→ 目标：能开发和维护数字员工（Skill 开发）

→ 培训内容：Claude API/MCP 开发（40小时）+ 跟做首批数字员工

→ 激励：专项奖金 + 外部培训预算

C. AI 战略顾问（VP 自身 + 管理层）

→ 目标：能在战略层面决策 AI 投资和方向

→ 培训内容：AI 商业落地案例、行业竞品跟踪、定期外部交流

### 6.2 AI 使用率 KPI（避免"形式主义"）

| 角色 | KPI 指标 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 部门负责人 | 所在部门 AI 数字员工上线数/季度 | 季度述职 |
| AI Champion | 主导完成 ≥1 个数字员工场景落地/季 | 项目复盘 |
| 普通员工 | AI 工具使用频次（周 ≥3 次） | 轻度记录，非强制考核 |
| AIOps 工程师 | 数字员工可用率 ≥95% | 技术指标 |

⚠️ KPI 设计红线：不要用"AI 节省工时"直接与薪资挂钩，会引发员工隐瞒效率提升。应将 AI 使用和部门整体绩效目标挂钩（如"采购部整体供应商风险识别率"）。
📌 双轨 KPI（2026-07-04 起）：公司级 AI 转型 KPI 实行价值轨+覆盖轨双轨制，定义见 §1.4 成熟度纪律；"上线"数一律按四档口径标注（见 §加速启动总览 2026-07-04 备注）。知识资产贡献（判据/规则/判例）实行署名制、纳入季度认可。

## 7、投资预算全景

### 7.1 18 个月投资总览（估算）

| 类别 | 2026年7-12月 | 2027年1-6月 | 2027年7-12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API 成本（Anthropic） | ¥8-18 万 | ¥20-40 万 | ¥30-60 万 | ¥58-118 万 |
| 工程人力（AIOps 内部 + 外部顾问） | ¥15-25 万 | ¥20-30 万 | ¥15-25 万 | ¥50-80 万 |
| 基础设施（向量数据库/日志系统/安全） | ¥5-10 万 | ¥3-5 万 | ¥2-3 万 | ¥10-18 万 |
| 培训成本（内部培训 + 外部学习） | ¥3-5 万 | ¥5-8 万 | ¥3-5 万 | ¥11-18 万 |
| 合计 | ¥31-58 万 | ¥48-83 万 | ¥50-93 万 | ¥129-234 万 |

### 7.2 预期 ROI

| 价值来源 | 年化收益估算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采购/供应链效率提升 | ¥80-150 万/年 | 节省人力 + 减少供应商风险损失 |
| 研发效率提升 | ¥150-300 万/年 | NRE 周期缩短，更快响应OEM |
| 质量成本降低 | ¥50-100 万/年 | 客诉处理加速，审核成本降低 |
| 财务/销售效率 | ¥30-60 万/年 | 月结加速，报价响应提升 |
| 合计年化收益 | ¥310-610 万/年 |  |

简化 ROI：18 个月总投入约 ¥130-235 万，若年化收益 ¥300-600 万，则回报周期约 6-9 个月（保守估算），之后持续正收益。

注：加速启动多部门并行使得 2026年7-12月 API 成本相应增加，但 ROI 周期不变——更早全部门覆盖意味着更早实现跨部门收益。

## 8、VP 的决策优先级清单

### 近期（未来 30 天）必须决策的事项

☐ ⚡ AIOps 团队组建：最少 2 人到位，7月前。1人专注开发，1人专注运维与部门对接。第 3 人目标 2026 Q4（11-12月）到位、不晚于 2027 Q1（2026-06 已统一口径：不硬卡 10 月前，详见《从采购部启动》《AIOps第2名-Onboarding》）。单人支撑6部门20+场景在工程上不可行。

☐ ⚡ U9C ERP MCP 接口申请：7月1日提交 IT。SC2（8月开发）和 FI1（8月开发/9月试点，复用 SC8 已验证 webapi + CSV 备选）均依赖此接口，IT 走审批+开发+测试至少 6-8 周，不立即申请 SC2/FI1 必然延期。

☐ ⚡ ISO 26262 AI 安全使用规范专题启动：7月启动，9月出草案。~~R1 工程研发场景 10月启动~~〔🔴 v6 2026-08-18：R1 已顺延至 2027-07，本专题的紧迫性随之下降，但不建议一并推迟——ISO 26262 规范同时管着 QD-A 的 ASIL C/D 禁区红线（已上线场景），与 R 系列排期无关〕，合规规范必须先于场景上线。

☐ OEM 客户数据隔离技术方案：8月出具体方案，9月 IT 完成部署。~~作为 R1 启动前置条件~~〔🔴 v6 2026-08-18 归属改挂：R 系列已顺延，本项的前置身份改挂「质量域 Q4 PPAP（2027-04）前置 ＋ QD-B 现行 OEM 红线」，硬截止由 9/30 放宽至 2027-01——详见 §加速启动总览 Chroma 归属条。不得因 R 系列顺延而一并停摆：QD-B 已上线场景带着一条依赖它的 IATF 红线。〕〔🔴 2026-09-02 `#374` 重判，前置身份再改一次（上段 v6 原文保留）：由「Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行红线」改为按三层各自绑定 —— L1（`OEMRouter`）＝ 常设、无到期日、不得下线（QD-B 红线 ＋ 根 CLAUDE.md §4 皆常设，且 L1 早已就绪 ⇒ 上段「停摆则红线落空」的担心错在层次）；L2（`rag.retrieve()`）／L3（Chroma 本体）＝ 到期日 2027-05，消费方 ＝ R1（2027-07 上线、前置约 2027-05）。`2027-01` 已作废——其算法输入随 v8 Q4 收敛失效；Q4 降为存储侧合规身份、Q2 按 D1=(b) 不计入推算。L3 建不建 ＝ 待判项 §一 `#465`。详见 §加速启动总览 Chroma 归属条与 OEM隔离层Chroma归属重判-结论件-2026-09-02.md。〕这是法律合规问题，不是技术问题。

☐ 设立 AI 治理委员会：IT 负责人 + 法务代表 + 业务部门负责人，季度例会

☐ ~~确定工程研发部 AI 转型启动时机：建议10月启动~~ 🔴 v6 已决：整域顺延入 S3，R1 2027-07 启动；Champion 门禁随之挂起，新门禁日按"启动前 8 周"约 2027-05 重推。

### 中期（2026年9-12月）战略决策

☐ 外部 API 供应商选型：SC6（芯片预警）、O3（物流追踪）、FI10（存货跌价，原 FI8）各依赖外部 API，8月完成调研选型，9月签合同。

☐ O4 设备 IoT 传感器盘点：10月前核查设备是否已有传感器；如需采购，纳入 2027 年预算并顺延上线时间。

☐ AI CoE 建立时机：建议2027年4-6月，当各部门 AI Champion 已成熟

☐ 是否引入外部 AI 咨询伙伴：适合在2026年11-12月评估，外部视角有助于发现盲区

### 长期（2027年6-12月）战略方向

☐ AI 能力是否对外赋能 OEM 客户：如智能 PPAP 追踪、供应商共享视图

☐ 是否建立行业专属小模型（Fine-tuning）：AUTOSAR/MISRA 领域知识

☐ AI 转型成果的外部传播：行业会议发言、白皮书发布，建立行业影响力

## 9、配套文件体系

当前 企业AI转型/ 目录结构（截至 2026-06-13，仅列 .md 主件；同名 .docx 为转换产物不列）：

企业AI转型/

├── CLAUDE.md                                项目级记忆（每会话载入）

├── 1-转型规划/0-全景路线图/全盘审计与差距分析报告-2026-06-13.md      全盘代码审计 + 差距分析 + Todo

│

├── 0-学习与工具/

│   ├── 卓品智能AI转型实施计划（最新版）.md    时间线权威（第七节）

│   ├── 规划审查报告-问题与建议.md

│   ├── Claude_Code自学路径与转型技术方案.md

│   ├── Claude_Code_Desktop启动衔接指南.md

│   ├── Claude_Code开场Prompt-平台底座收割.md

│   ├── Hermes_SuperPowers_协作架构.md

│   ├── U9C-ERP-MCP接口申请.md

│   ├── 携客云SRM-OpenAPI核实与申请要点.md

│   └── VP实战练习册 / VP实战补强.md

│

├── 1-转型规划/

│   ├── 卓品智能AI转型全景规划.md             ← 本文件（总纲）

│   ├── Phase1-基础设施与智能体架构设计.md    （快照过时，见其头部声明）

│   ├── supplychain收割与全景推进策略.md

│   ├── supplychain收割阶段成果汇报.md

│   ├── U9C接入与连接器收敛-待办追踪.md

│   ├── SC8真实库切换就绪检查清单.md

│   ├── session接力-Phase1收口.md

│   ├── 质量域AI数字员工路线图.md

│   ├── 质量旗舰PRD-Q2-8D不良分析与根因.md

│   ├── 质量旗舰PRD-项目立项审核门禁.md

│   ├── 质量旗舰开工就绪包-数据归集与治理共识.md

│   ├── 质量域启动会材料与管理层简报.md

│   ├── 质量序列修订-openspec与代码仓待同步清单.md

│   ├── 立项门禁-机器可核规则表（基于EQQR10011模板）.md

│   ├── EQQR10011立项申请书模板-改进建议书.md

│   ├── 跨场景前置数据与知识库任务总表.md

│   ├── AI候选场景增补-backlog（产品工程方向）.md

│   └── 待决策清单-2026-06.md                 待 Paul 拍板事项登记

│

├── 2-试点项目/

│   └── 从采购部启动.md

│

├── 3-治理与合规/

│   ├── 企业AI治理清单.md

│   ├── ISO26262-AI安全使用规范（草案）.md

│   ├── SC8上线前置门禁-错误回滚SOP与黄金基准校验.md

│   └── OEM数据隔离规范.md                    IATF 审核可出示

│

├── 4-数字员工/

│   ├── 管理模板.md

│   ├── 档案/                                数字员工档案（DE-2026-001 …）

│   ├── reports/

│   ├── 采购部/                              SC1 / SC3 / SC5 / SC8

│   └── 运营部/                              O2

│

├── 5-平台底座/

│   ├── zhuopin_platform/                    共享包（审计/OEM隔离/工具/Agent）

│   ├── 平台底座架构设计（AIOps讨论稿）.md

│   └── 连接器收敛设计-ZpConnector与U9CConnector.md

│

└── 6-人才与组织/

├── AIOps工程师（第2名）岗位说明书.md

├── AIOps招聘-面试打分卡与转岗动员话术.md

├── AIOps第2名-招聘冲刺包（投放·面试·候选）.md

└── AIOps第2名-Onboarding（30-60-90）与团队结构.md

## 附录：配套参考文档