卓品智能科技

卓品智能 AI 转型实施计划（最新版）

# 卓品智能 AI 转型实施计划（最新版）

当前执行现况：2026-10-10，依据本会话官方队列和具体任务证据更新；战略月份仍按全景规划§加速启动总览。下方版本沿革保留。

版本：2026-08-22（v8：Q2 性质改变「8D 起草」→「8D AI 自动判定」＋ Q4 由 18 项文件包收敛为三文件校验；重组循环第 9 例·轻量，场景数／编号／排期／总数不变，全景仍 35） ｜ 前序 2026-08-21（v7：质量域 Q1／Q3／Q5／Q7／Q8 五场景下架，质量 8→3、全景总数 40→35、S1 目标场景数 11-13→9-11；重组循环第 8 例·结构级） ｜ 2026-07-04（含 Phase 1 修正 + supplychain 收割重排 + 收割收尾进度 + 七.2 执行治理 + 2026-07-01 Q6 提前至 10 月 + 2026-07-03 财务域场景重编号【财务 8→10、全景 40→42】+ 2026-07-04 批次制/复盘闸/知识先行 8 周/退出机制【默会知识纠正方案，月份排期不变】+ 2026-07-05 四链联动蓝图 D-A~D-D【链 D 主干/销售接口人 7/31/分位备料知识线/先手联动点，月份排期不变】+ 2026-07-06 采购域 v2.3 重排【采购 9→7、全景 42→40：SC3/SC5 并入、SC6 注销并入 O2、SC9 并入 S6、新增 SC10/SC11、SC7 两期制】+ 2026-07-06 财务域 v2【FI1 条件复启暂缓（封存不废弃），编号/总数不变，7/15 门焦点转 FI2/FI3】+ 2026-07-09 财务域 v3【FI2 口径修正：AP vs INV/料品汇总归集/发票源 U9C 应付附件/AP-PO 单价比对/FI2-6 初期缩范围；财务侧数据闸实质解除；编号/排期/总数 40 全不变】；阶段命名采用 Phase+Stage 两级制，见《全景规划》§0.1：Phase 1 = S1 筑基期/S2 扩面期/S3 深化期，Phase 2 = 产品工程跃升期）
权威来源：《卓品智能AI转型全景规划.md》+《从采购部启动.md》+《supplychain收割与全景推进策略.md》
原则：U9C 已有的标准功能直接使用，不建 AI；AI 只做 U9C 不覆盖或需要智能增强的场景。
Phase 1 工程落地与冲突消除详见《Phase1-基础设施与智能体架构设计.md》；本文已并入其确认结论（见第六节）。

## 一、六部门场景总清单（35个）

当前实现顺序与人侧阻塞见 全景实现路线图-2026-10-10.md；权威总纲对应§5.0。优先推进：①Q2门户reduced-motion运行时覆盖及正式收口；②SC2 BizType316具体design/tasks与实施验收计划供审；③SC4/SC10/SC11完整intent确认后补实际design；④O4首期范围grill；⑤Q4跟踪10月16日样本并核版本；⑥SC8/Q2专业与真实验收。相互独立且已过闸的片段并行，业务源码沿各自批准Native。

active会话按“查候选与重叠 → 复用已批准PRD/design/tasks → 准备缺失供审件 → 启动已过闸泳道 → 核交付 → 继续下一项”循环执行。人侧阻塞细分为范围/设计审、专业口径/签认、Owner/backup和回件；本会话自查可查事实。当前采购与质量跟进闸分别锁在采购部#25、质量部#16，新事项先登记下一封要点。O3按本人本次“如果不是阻塞可以不停”核现时阻塞，继续无阻塞的已批准片段；财务/销售/研发原停点及逐项发布授权沿原载体。

计数 2026-06-11 由 38 更新为 40：质量域新增 Q7/Q8；2026-07-03 由 40 更新为 42：财务域重编号（财务 8→10）；2026-07-06 由 42 更新为 40：采购域 v2.3 重排（采购 9→7：SC3/SC5 并入 SC8/SC7、SC6 注销并入 O2 子功能、SC9 并入 S6 子功能、新增 SC10/SC11）；🔴 2026-08-21 由 40 更新为 35：v7 质量域五场景下架（Q1／Q3／Q5／Q7／Q8 经质量部部门评审判定「我司当前阶段不适用」，Shao Peishen 拍板全部下架、历史只靠 git 保留、复苏由其手动触发；质量 8→3）——这是本项目第一次真正减少场景总数，此前三次变动均由新增／拆分／并入所致。详见《全景规划》§0.2 2026-08-21 行。本清单启动月份与 §二月度时间线、《全景规划》§加速启动总览权威排期表一致。

### 采购/供应链（7个，2026-07-06 v2.3 重排）

| 编号 | 场景 | 启动 | 自动化 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 | 供应商风险初筛（v2.3 并入原 SC3 绩效反哺） | 2026-07 | L2 | 已有工程；2026-07记已上线·档2；当前生产/真实源/一线使用未复核 |
| SC2 | 采购周报自动生成 | 2026-08 | L3 | 周报/明细及UI已有；#538 partial；新收货BizType316已定，具体实现另审 |
| SC4 | 合同条款自动提取与审核 | 2026-11〔v9 2026-09-17 EE-6；D档月份不构成承诺〕 | L2 | 骨架/意图已有；intent待确认、design待补；条款库/专业判据/Owner为前置 |
| SC7 | 库存优化建议（v2.3 大幅扩写，并入原 SC5 采购建议/遴选；两期制） | ①2026-09 / ②2027-01 | L2（含 >50万/新供应商 L2 门禁） | ①承接原 SC5 已建引擎（41 tests）部署位；②动态安全库存/呆滞/what-if 深化 |
| SC8 | 客户订单交期智能承诺（v2.3 大幅扩写，并入原 SC3 答交可信度=L4；锁料/插单重排/BOM分解/缺料筛选四子功能，姚祖怡定序） | 2026-07/08 MVP ✅档3；2027-02 深化 | L2 | ⭐ 已上线（保供看板 LAN）；对客闸全程关 |
| SC10 | BOM 评审及公司物料库数据管控（v2.3 新增） | 2027-03〔D档月份不构成承诺〕 | L2 | 骨架/意图/proposal/tasks准备已有；完整intent确认后补实际design，专业数据与Owner缺口分别处理 |
| SC11 | 库存智能调拨（v2.3 新增；PMC 确认门禁：AI 不自动落 ERP/不自动外发邮件） | 2027-04〔D档月份不构成承诺〕 | L2 | 骨架/意图/proposal/tasks准备已有；完整intent确认后补实际design，生产计划/三委外仓/调拨口径仍是前置；采购收官场景 |

删除场景去向（详见全景 §2.1.2 功能去向表）：SC3→并入 SC8/SC1；SC5→并入 SC7①；SC6→注销，芯片预警功能并入 O2 作链 A 首节点（运营）；SC9→并入 S6 波动预测子功能（销售，D-3 口径沿用）。已建引擎迁移交 CC 小 openspec（SC3 29 tests / SC5 41 tests+黄金基准）。

### 财务部（10个）

U9C 已覆盖的标准功能（应收应付账龄、财务月报、产品成本差异）直接使用，不在此列。
2026-07-03 场景重编号（Paul 批准，财务专线定稿）：原 FI2 智能月结拆分为 FI2 三单匹配自动对账（采购/付款切片，提前）+ FI4 智能月结加速（其余）；原 FI4 异常交易拆分为 FI3 付款申请自动校验（提前）+ FI6 异常交易检测（其余）；原 FI3/FI5/FI6/FI7/FI8 顺延为 FI5/FI7/FI8/FI9/FI10。子场景见《财务域AI场景描述（标准编排）》。

| 编号 | 场景 | 启动 | 自动化 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FI1 | 供应链自动仓库对账 | 【条件复启暂缓】（2026-07-06 财务域 v2；原 08 启动/09 试点撤档） | L2 | 封存不废弃：MVP 已建（mock 30 tests+confirm.py 判例采集），档1 冻结代码留库；复启三条件见全景 §2.1.4 FI1 块；confirm.py/audit 作平台复用件不受影响 |
| FI2 | 三单匹配自动对账 | 2026-09 | L3→L4 分期 | AP 单 vs INV 按料品汇总归集比合计（料品+数量+未税金额+税额）+ 税率合规 + 重复发票检测 + AP-PO 单价强制比对（口径 2026-07-09 v3 修正），子场景 FI2-1…FI2-8（FI2-6 初期仅拦截通知）；采购/付款提前重点；卡口已收口（2026-07-09）——U9C 财务侧 10 端点 IT 时间表 7/10-7/15、发票源=税务系统导出发票明细 Excel（固定文件夹落盘 → 定时取新增文件；SRM 900401 对财务域出局仍成立）、OCR 方案 2026-08-04 作废（8 张发票比对精确匹配仅 65.8%，v4 口径变更；新前置＝落盘约定与完整性验收口径待唐燕萍定），详见全景 §2.1.4 FI2 与 §0.2 2026-08-09 行 |
| FI3 | 付款申请自动校验 | 2026-09〔v10 2026-09-17 由 2026-11 前拉；前置＝FI2 结果，FI2 已上线 .51:8094，两段制成立条件消失〕 | L3→L4 分期 | 三单匹配前置校验/收款账户比对/重复付款检测/超额拦截等，子场景 FI3-1…FI3-7；涉资金安全，L4 晋级 Paul+CFO 会签 |
| FI4 | 智能月结加速（其余） | 2026-11〔v10 由 2027-Q1 前拉〕 | L2 | 银行流水/科目余额/月结仪表板；三单匹配核心已独立为 FI2 提前落地 |
| FI5 | 费用报销智能审核 | 2026-10〔v10 由 2027-Q1 前拉；骨架 15/44 已在建〕 | L2 | OCR 真伪 + 政策合规，叠加 U9C 报销流程（原 FI3） |
| FI6 | 异常交易检测（其余） | 2026-10〔v10 由 2027-Q2 前拉；骨架 17/45 已在建〕 | L2 | 应收异常/关联方/频率/内控；付款环节重复/超额/账户风险已独立为 FI3 提前落地 |
| FI7 | 预算执行监控 | 2026-12〔v10 由 2027-Q2 前拉〕 | L2 | 读取 U9C 预算数据，实时预警超支趋势（原 FI5） |
| FI8 | 现金流预测与智能预警 | 2026-11〔v10 由 2027-Q2 前拉；骨架 21/47 已在建〕 | L2 | 整合 U9C 应收应付，建预测模型（原 FI6） |
| FI9 | 研发费用归集与高新认定助手 | 🔴 D 档·前置到位＋8 天〔v10：前置「工时系统是否存在」待 IT部#14 回件，2027-Q2 不再作为承诺〕 | L2 | ECU 特有：多项目研发费用归集 + 高新认定（原 FI7） |
| FI10 | 存货跌价智能分析 | 2026-11〔v10 由 2027-Q2 前拉；骨架 33/55，本批完成度最高〕 | L2 | ECU 特有：芯片价格波动 + 呆滞库存月度预警（原 FI8） |

### 工程研发（5个）

| 编号 | 场景 | 启动 | 自动化 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 软件需求分析助手 | 2027-07 | L1 | OEM 需求文档解析，不同客户数据隔离 |
| R2 | AUTOSAR 配置助手 | 2027-08 | L1 | 新人上手周期从 6-12 月→2-3 月 |
| R3 | 代码审查加速器 | 2027-09 | L2 | MISRA 规则检查，⚠️ 不可直接合入代码 |
| R4 | 测试用例智能生成 | 2027-10 | L1 | HIL 测试场景建议 |
| R5 | 技术文档智能生成 | 2027-11 | L1 | SDD/SRS 初稿，多 OEM 客户格式适配；工程研发 5 场景收官 |

🔴 v6 整域顺延（2026-08-18，重组循环第 7 例，Shao Peishen 拍板）：工程研发域 5 场景整域顺延入 S3（2027-07~11），原排期（R1 2026-10／R2 2026-11／R3 2026-12／R4 2027-01／R5 2027-02）全部作废。成因是公司级优先级调整，不是 9/30 双前提未达——旧「Chroma 9/30 未就绪则整组顺延 S3」条款随之作废，两个成因不可混淆。Champion 门禁日挂起（9/30 不再触发判定，新门禁日按启动前 8 周约 2027-05 重推）；⚠️ OEM 隔离层 Chroma 不随之停摆——归属改挂「质量域 Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行 OEM 红线」、硬截止放宽至 2027-01。详见全景规划 §0.2 2026-08-18 行。

### 质量部（3个）

2026-06-11 序列修订（Paul 批准）：旗舰 8D（Q2）/立项门禁（Q6）前置，PPAP(Q4) 后置。下表按编号列、启动月为修订后值。
🔴 2026-08-21 v7 下架五场景（质量 8→3，全景 40→35）：Q1 客诉智能分类与自动分流（原 2026-12）／Q3 FMEA 智能维护助手（原 2027-05）／Q5 IATF 审核准备助手（原 2026-12，v6 提前后）／Q7 IQC 来料检验智能判定（原 2027-05）／Q8 SPC 制程异常预警（原 2027-06）——质量部部门内部评审判定「我司当前阶段不适用」，Shao Peishen 拍板全部下架；历史只靠 git 保留、不建暂缓清单、不设复活条件、复苏由 Shao Peishen 手动触发；编号就此空置、不得重新分配。详见《全景规划》§0.2 2026-08-21 行与 §2.1.3 已下架场景登记表。

| 编号 | 场景 | 启动 | 自动化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | 8D 报告 AI 自动判定 | 2026-10 | L2 | 旗舰①（质量入轨）。🔴 2026-08-22 v8 按 88-B 改写，原名「8D 不良分析与根因起草」——性质改变：由「帮工程师写 8D」改为「审已提交的 8D」（7 维评审 ＋ 百分制评分 ＋ A/B/C/D 分级，C 级以下退回）。⚠️ 自动化等级括号描述待 质量部#9 回件确认（她那份仍写「AI 起草」，判为旧版残留），等级 L2 本身不变；✅ 2026-10-04消费核验：陈忱已于2026-08-25签认、08-26落档，现时措辞为「L2（AI 评审并输出评分报告，质量工程师最终确认）」；本格待回语句为v8历史，不构成现时前置 |
| Q4 | PPAP 文档自动审核 | 2027-04 | L2 | 后置（OEM 隔离层前提）。🔴 2026-08-22 v8 按 88-C 收敛：18 项文件包 → 三文件（控制计划／PFMEA／过程流程图）一致性校验；「对照各 OEM 要求清单」与「OEM 要求知识库」两条能力整体删除，连带 OEM 客户 PPAP 要求手册 数据依赖消失 ⇒ ~~Chroma 归属须重判（§一 #374），重判前 2027-01 硬截止不得放宽~~ ✅ 2026-09-02 已重判（#374 design 审，裁决人 Shao Peishen）：本场景仅保留存储侧硬隔离身份，不再是 Chroma 到期日来源；🔴 `2027-01` 已作废（其算法就是「留出本场景前置 2027-02 的余量」，输入随本次收敛失效），按 D3=(a) 重算 ⇒ L2/L3 到期日 ＝ 2027-05（消费方＝R1）。硬隔离要求不变。详见全景规划 §加速启动总览 Chroma 归属条 |
| Q6 | 项目立项审核门禁 | 2026-10 | L2 | 旗舰②（2026-07-01 提前自 11 月；试点至 11 月）。✅ 已交付＝QD-B |

### 销售/BD（6个）

| 编号 | 场景 | 启动 | 自动化 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 客户跟进与销售日报自动化 | 2027-07 | L3 |
| S2 | 客户拜访与技术交流智能助手 | 2027-08 | L2 |
| S3 | RFQ 响应加速 | 2027-09 | L2 |
| S4 | 客户技术支持文档生成 | 2027-10 | L2 |
| S5 | 竞品动态智能监控 | 2027-11 | L3 |
| S6 | 销售预测与商机管理 | 2027-12 | L2 |

🔴 v6 整域顺延（2026-08-18，重组循环第 7 例，Shao Peishen 拍板「销售域和工程研发域全部暂停延后」）：销售域 6 场景整域顺延入 S3（2027-07~12），原 v5 排期（S1 2026-11／S2 2026-12／S3 2027-01／S4 2027-02／S5 2027-03／S6 2027-02）全部作废。场景数不变（仍 6）、编号不变、内容不变，只动启动月份；顺带消解 v5 遗留的一处倒序（原 S5 晚于 S6）。S6 落 2027-12 ＝ Phase 1 最末月、零缓冲，其知识线按 8 周纪律须 2027-10 前完成归集（原 2026-Q4 归集窗口取消，原「2026-12 底未完成则 S6 顺延 2027-03」条件自然失效）。详见全景规划 §0.2 2026-08-18 行。

### 运营/制造（4个）

| 编号 | 场景 | 启动 | 自动化 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 生产排程智能优化 | 2026-09/10 | 首版 L1 → 目标态 L2 | supplychain smt_scheduling（到货+工时→完工日）已 MVP。🔴 2026-08-18 口径对齐（Shao Peishen 拍板，队列 #343 design D3）：原写 L2，与 opener B 节的 L1 冲突，裁决首版记 L1——首版是纯计算返回值、无下发动作，标 L2 会造出没有确认对象的空门禁；目标态仍 L2，待具备「生成→审核→下发」完整动作链时按晋档流程转入。另：首版目标档位＝档 1（get_production_plan 无真实端点，CommonEntity/Query 外网 404，real 模式 fail-loud） |
| O2 | 物料齐套预警 | 2026-09 | L2 | supplychain kit_analysis（BOM展开+齐套+缺口）算法完整，收割提前 |
| O3 | 物流异常检测与追踪 | 2026-10〔v10 由 2026-12 前拉〕 | L3 |  |
| O4 | 设备预测性维护 | 2027-01 | L2 | 依赖 IoT 传感器，未就绪则顺延 |

## 二、18个月时间线

质量域排期（2026-06-11 修订 + 2026-07-01 Q6 再提前，Paul 批准；🔴 2026-08-21 v7 五场景下架后重写）：8D①（10月入轨）、立项门禁②（10月，2026-07-01 从 11 月提前）前置；PPAP→2027-04 维持现档、标"基础设施(隔离层)就绪即提前"（PPAP 依赖的 OEM 隔离层 Chroma 截止 v6 放宽至 2027-01、归属改挂质量域——⚠️ 该归属须随 Q4 收敛重判一次，已登记）。🔴 v7 撤下的四处：~~客诉分流→2026-12~~／~~IATF/体系→2026-12（含 v6 那次由 2027-01 的三度提前及其「前置 2026-10 下旬开工」要求，一并失效）~~／~~FMEA→2027-05~~／~~Q7 IQC→2027-05、Q8 SPC→2027-06~~。⇒ 质量域 2026 年内只启动 8D① 与立项门禁②两项，2027 上半年只剩 PPAP 一项。 与《全景规划》§加速启动总览权威排期表一致。
财务域排期（🔴 v10 2026-09-17 重排，Shao Peishen 答 `1a`）：FI2 09 月（已上线 .51:8094）；FI3 09 月〔由 11 月前拉〕；FI5／FI6 10 月；FI4／FI8／FI10 11 月；FI7 12 月；FI9 转 D 档（前置到位＋8 天）。FI1 仍条件复启暂缓。⇒ 财务域 2026 年内启动 8 个场景（FI2/FI3/FI5/FI6/FI4/FI8/FI10/FI7），原为 2 个。与《全景规划》§加速启动总览权威排期表一致。 ━━━ 〔2026-07-03 原文（Paul 批准）：FI2 提前至 09 月、FI3 提前至 11 月；FI4/FI5 → 2027 Q1；FI6/FI7/FI8/FI9/FI10 → 2027 Q2〕
分批上线批次视图（2026-07-04 新增，Paul 批准；月份排期不变，批次为价值兑现的组织视图）：批次1（07/08 价值兑现批）=SC1、SC8 保供看板、QD-B 内部试用（补 audit 后）、SC7①/O2 引擎内部试用（原 SC3/SC5 引擎并入载体，v2.3；U9C 已通打真实源）、SC2；批次2（09/10 扩面批）=FI2（视 7/15 门，财务 2026 主打）、O1、Q2/Q6 旗舰〔FI1 试点已摘除——2026-07-06 暂缓；S1 已摘除——2026-08-04 v5 顺延，🔴 2026-08-18 v6 起销售域整域顺延入 S3（S1 改排 2027-07），此后各批次一律不含销售与工程研发场景〕，进入条件=批次1 价值报告 + 9-10 月砍单评估完成；批次3（11/12 收官批）按砍单结果定〔v6 后本批候选实际只剩 O3／客诉分流／Q5 IATF（新提前入本批）／FI3 深化 —— 🔴 v7 2026-08-21 再收窄：客诉分流与 Q5 IATF 已下架，本批候选只剩 O3 与 FI3 深化两项〕。批次间设复盘闸（上批价值未兑现下批自动缩容），出口标准与四档口径见《全景规划》§加速启动总览 2026-07-04 备注、§1.4 成熟度纪律。

2026年（采购部 7 场景·v2.3 重排后：SC1/SC2/SC7①/SC4 在 2026，稳步推进）

7月    [采购] SC1✅ mock跑通 → 6/12真实数据 → 正式上线

[基建] 平台底座收割 supplychain 真连接器（zp ERP / 携客云 SRM / CRM / 企微）替换 stub

[基建] 统一 doc_parser、U9C MCP申请（7/1提交★）、外部API选型、ISO26262专题

[基建] OEM数据隔离方案、错误处理/回滚SOP模板、AIOps第2人到位

[采购] ⭐SC8 交期承诺 MVP 启动（收割 supplychain delivery_forecast+crm_notifier）

8月    [采购] SC8 交期承诺 MVP 真实数据切换 + CRM 通报试点

[采购] SC2 采购周报开发（依赖 U9C MCP 接口；8月开发/9月试点/10月稳定）

[财务] ~~FI1 仓库对账开发启动~~【2026-07-06 条件复启暂缓，封存不废弃】——财务重心转 FI2/FI3 就绪

[前置] 标准条款库（SC4前置）、芯片API调研（O2 芯片预警子功能前置，原 SC6）、知识库派任务(8D/立项门禁，质量旗舰)

9月    [采购] SC7① 采购建议/遴选（原 SC5 引擎承接部署位，v2.3 两期制；原 SC3 引擎并入 SC8 随深化）

[运营] O2 物料齐套 + O1 排程优化（收割 supplychain kit_analysis/smt_scheduling）

[财务] **FI2 三单匹配自动对账 启动**（2026-07-03 提前，采购/付款重点；~~FI1 试点~~已暂缓）　〔销售域 v5 已顺延，9 月不启动〕

[财务] **FI3 付款申请自动校验 启动**〔🔴 v10 2026-09-17 由 11 月前拉——前置＝FI2 三单匹配结果，FI2 已上线；七个子场景同批开工，两段制取消〕

→ 四部门并行 + 采购/运营核心收割落位

10月   〔🔴 **v9 2026-09-17 EE-6**：原「[采购] SC4 合同条款自动提取」已顺延至 11 月段，本行只留痕〕

[质量]    Q2 8D① 不良分析启动 + Q6 立项门禁② 启动（2026-07-01 提前自 11 月，与 8D① 同月并行）

[财务]    **FI5 费用报销智能审核 启动** + **FI6 异常交易实时检测 启动**〔🔴 v10 2026-09-17 由 2027-Q1／2027-Q2 前拉；两包骨架 15/44 与 17/45 已在建〕；FI3 深化

[运营]    **O3 物流异常检测与追踪 启动**〔🔴 v10 由 2026-12 前拉〕

〔🔴 v6：工程研发 R1 已整域顺延入 S3，10 月不启动；销售域同，10 月不启动〕

→ ~~四部门入轨（采购/运营/质量/财务）~~〔🔴 **v9 2026-09-17 EE-6**：SC4 由 2026-10 顺延至 2026-11 后本句须重算；移交单给的「四部门变三部门」与其自身列举（只列了质量＋财务两项）**算术不自洽**，属域业务口径、重排线不代定 ⇒ **本次只标不改，待裁**〕

11月   ⚠ 原排9场景过密，按「高价值+数据就绪」砍到4-5个 —— 🔴 v6 后本月实际只剩 1 项，本预警自然解除〔🔴 **v9 2026-09-17 EE-6**：SC4 顺延入本月 ⇒ **本月实为 2 项**，「只剩 1 项」已失真〕

[采购] **SC4 合同条款自动提取与审核** 🔴 **D 档**（v9 EE-6 由 2026-10 顺延至本月；🔴 **v10 2026-09-17 降级**：前置「公司标准合同条款库」零开工、Owner 未点名 ⇒ 本月份**不构成承诺**，实际启动＝前置到位＋8 天）

[财务] **FI4 智能月结加速 启动** + **FI8 现金流预测 启动** + **FI10 存货跌价 启动**〔🔴 v10 2026-09-17 由 2027-01／2027-Q2 前拉〕；FI2/FI3 深化运行

[质量]    8D 开发 + 立项门禁② 试点

〔🔴 v6：工程研发 R2、销售 S1 均已整域顺延入 S3，11 月不启动〕

12月   [运营] O2 深化·芯片预警子功能（原 SC6 注销并入，v2.3；非独立场景）

[财务] **FI7 预算执行监控 启动**〔🔴 v10 2026-09-17 由 2027-Q2 前拉〕；FI2/FI3/FI5/FI6 深化运行

[质量]    立项门禁② 趋稳定

〔🔴 v7 2026-08-21：原「客诉分流启动」与「Q5 IATF/体系文档助手 启动」两项

随 Q1／Q5 下架撤销 ⇒ 质量域 2026 年内不再有第三个场景启动〕

[运营]    ~~O3 物流追踪~~〔🔴 v10 2026-09-17 已前拉至 10 月段〕

〔🔴 v6：工程研发 R3、销售 S2 均已整域顺延入 S3，12 月不启动〕

→ 半年度总结：**目标 9-11 个场景上线或试点中**〔✅ **v11 2026-09-19 已裁（Shao Peishen 答 `1a`）：9-11 保持不动**，另记独立读数**「S1 期内启动 18 个场景」**；两数并列不合并——**9-11 量「上线或试点中」、18 量「排期内开工」，启动 ≠ 上线**。落字件＝`1-转型规划/0-全景路线图/定夺落字件-工期重估三处待裁-2026-09-19.md`〕（🔴 v7 由 11-13 再下调：Q1／Q5 下架后 S1 期内只剩

12 个场景，13 已超总数，沿用「留 1 个缓冲」取法 ⇒ 上限 11、跨度 2。v6 原文：由 14-16 下调为 11-13）

───────────────────────────────────

2027年（采购部 SC7②/SC8深化/SC10/SC11，同步跨部门联动）

1月    [采购] SC7② 库存优化深化（动态安全库存/呆滞/what-if）

[财务] ~~FI4 智能月结加速（其余）启动~~〔🔴 v10 2026-09-17 已前拉至 2026-11〕

[质量]    （旗舰稳定运行）〔🔴 v7：原「客诉分流 + Q5 IATF/体系文档助手 稳定运行」随 Q1／Q5 下架撤销〕

[运营]    O4 预测维护评估⚠

跨部门 Agent 协同设计启动

〔🔴 v6：工程研发 R4、销售 S3 已整域顺延入 S3 期〕

2月    [采购] （SC8 已提前到 2026-07/08 收割上线，此处不再排）SC8 深化/客户全量通报

[财务] ~~FI5 费用报销智能审核 启动~~〔🔴 v10 已前拉至 2026-10〕

[质量]    （8D①/立项门禁② 稳定运行；PPAP 准备）〔🔴 v7：客诉/IATF 已下架〕

Agent 联动灰度试点

〔🔴 v6：工程研发 R5、销售 S4/S6 已整域顺延入 S3 期〕

3月    [采购] SC10 BOM 评审及物料库管控 🔴 **D 档**（v2.3 新增；原 SC9 已并入 S6 波动预测子功能）〔v10 2026-09-17：前置「我司价格库形态／物料属性字段」待 `IT部#14` 回件 ⇒ 本月份不构成承诺，实际启动＝前置到位＋8 天〕

[采购·4月预告] SC11 库存智能调拨 🔴 **D 档**（v2.3 新增，PMC 确认门禁；采购 7 场景收官）〔v10 2026-09-17：前置「生产计划通路＋3 委外仓实时可见＋调拨原则口径」卡 PMC ⇒ 本月份不构成承诺，实际启动＝前置到位＋8 天〕

[财务] （FI2/FI3/FI4/FI5/FI6/FI7/FI8/FI10 均已 2026 年内启动并稳定运行，本月无新启动）〔v10〕

[质量]    （8D①/立项门禁② 稳定运行；PPAP 见 4 月）〔🔴 v7：FMEA 已下架，原「PPAP/FMEA 见 4-5 月」改写〕

Agent 全面推开

〔🔴 v6：销售 S5 已整域顺延入 S3 期〕

4月    [财务] ~~FI6 异常交易检测（其余）启动~~〔🔴 v10 已前拉至 2026-10〕

[质量] Q4 PPAP 文档自动审核（OEM 隔离层就绪为前提；硬截止按 #374 重判后口径，见全景规划 §加速启动总览 Chroma 归属条——2027-01 已作废）

AI CoE 试运行

5月    [财务] ~~FI7 预算执行监控 + FI8 现金流预测与智能预警 启动~~〔🔴 v10 已分别前拉至 2026-12／2026-11〕

〔🔴 v7 2026-08-21：原「[质量] Q3 FMEA 维护 + Q7 IQC 来料检验」随 Q3／Q7 下架撤销，本月质量域无排期〕

AI CoE 正式成立

6月    [财务] **FI9 研发费用归集** 🔴 **D 档**（前置「工时系统是否存在」待 `IT部#14`，前置到位＋8 天）；~~FI10 存货跌价分析 启动~~〔🔴 v10 已前拉至 2026-11〕

年度总结 + 2028年规划

[质量] 质量 AI 成熟度评估〔🔴 v7：原「Q8 SPC 异常预警」随 Q8 下架撤销〕

───────────────────────────────────

2027 下半年 · S3 深化期（🔴 v6 新增：两域集中入轨并收官，本期不再是空缓冲）

7月    [工程研发] R1 软件需求分析助手（v6 由 2026-10）

[销售]    S1 客户跟进与销售日报自动化（v6 由 2026-11）

8月    [工程研发] R2 AUTOSAR 配置助手（v6 由 2026-11）

[销售]    S2 客户拜访与技术交流助手（v6 由 2026-12）

9月    [工程研发] R3 代码审查加速器（v6 由 2026-12）

[销售]    S3 RFQ 响应（含 NRE 智能报价子场景）（v6 由 2027-01）

10月   [工程研发] R4 测试用例智能生成（v6 由 2027-01）

[销售]    S4 客户技术支持文档生成（v6 由 2027-02）

11月   [工程研发] R5 技术文档生成（v6 由 2027-02，**工程研发 5 场景收官**）

[销售]    S5 竞品动态智能监控（v6 由 2027-03）

12月   [销售]    S6 销售预测与商机管理（含 OEM 波动预测子功能；v6 由 2027-02，**销售 6 场景收官**）

⚠️ S6 落 Phase 1 最末月、零缓冲；知识线须 2027-10 前完成归集（8 周纪律）

⚠️ S3 原为"吸收 S1/S2 顺延"的规划缓冲，已被本次顺延自身占用——

此后 S1/S2 再触发任何顺延将无处消化，只能挤压 Phase 2 启动时点

## 三、Claude Code 学习路径（边学边建）

### 当前状态

| 模块 | 学习状态 | 对应实践 |
| --- | --- | --- |
| 模块1 CLI | ✅ 掌握 | supplychain + SC1 |
| 模块2 Memory | ✅ 掌握 | 全局 CLAUDE.md 已建 |
| 模块3 Slash Commands | ✅ 掌握 | supplychain 实践 |
| 模块4 Checkpoints | 🔄 实践中 | SC1 开发过程中使用 |
| 模块5 Skills | ✅ 掌握 | SC1 完整 Skill 已开发 |
| 模块6 Subagents | ✅ 掌握 | 3个全局 Agent 已有 |
| 模块7 MCP | 🔧 入门 | SRM 已接通，U9C 待开通 |
| 模块8 Hooks | 📋 待实践 | SC1 上线前部署审计日志 |
| 模块9 Advanced | 📋 待学 | O2 芯片预警子功能/S6 波动预测子功能（原 SC6/SC9）后台任务需要 |
| 模块10 Plugins | 📋 待学 | 12月采购部 Plugin 打包 |

平台底座 zhuopin_platform 已建骨架（audit + data_isolation_layer 可用、冒烟测试通过；shared_tools/agents 占位）。各场景统一 pip install -e 依赖，单一可信源。详见 5-平台底座/zhuopin_platform/README.md。

### 接下来的学习顺序

P0（当前，SC1 上线配套）

Hooks：部署 IATF 审计日志 hook，SC1 上线前必须完成

Checkpoints：SC1 迭代过程中自然掌握

P1（8-9月，SC2/FI1 开发期）

MCP 深化：SC2 需要 ERP+SRM 双数据源

U9C MCP 接入：FI1/FI2/FI4/FI5/FI7 都读 U9C 数据，9月前必须打通（2026-07-03 财务重编号后对应新号；原为 FI1/FI2/FI3/FI5）

接入方案（IT 配合）：

Option A：用友开放平台 API（官方，推荐）

Option B：数据库只读账号（快，需 DBA）

P2（10-11月，多部门并行期）

Advanced - Background Tasks：芯片预警（O2 子功能，原 SC6）需要常驻监控

Dispatching Parallel Agents：多部门同时开发时用 SuperPowers 并行

P3（12月，收尾期）

Plugins：采购部所有场景打包成 procurement-digital-team.plugin，复制模板给财务/质量部门

### SuperPowers + OpenSpec 工作流（已建立，持续沿用）

每个新场景开发前固定流程：

1. openspec init（首次进入新场景目录）

2. /opsx:propose "场景描述"  → 生成 proposal + design + tasks

3. Paul 审查 design.md（技术决策拍板，15-30 分钟）

4. /opsx:apply → subagent-driven-development 自动开发

5. 真实数据验证（任务 9.x）

6. /opsx:archive → 能力基线归档

7. git commit + push

## 四、MCP 接入路线图

重大更新：supplychain 已用真实数据接通三套连接器，收割进平台底座即为生产级数据层。

| 数据源 | 对应场景 | 目标时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 携客云 SRM（承诺交期） | SC1/SC8/SC7①（v2.3 号义，原 SC3/SC5 并入） | 已收割 ⚠️ | 连接器已收割进底座；当前 SC8 真实切换中 SRM 降级运行，凭据待迁本仓库 `.env` 解 900401（CLAUDE.md 未结项②），恢复后回"生产中" |
| 卓品 zp ERP REST API（真实 PO/物料） | SC8/SC7①/O1/O2（v2.3 号义） | 已接通 ✅ | supplychain zp_connector 真实数据（2.4万 PO），收割进平台底座 |
| CRM 通报（延期通知） | SC8 | 已实现 ✅ | supplychain crm_notifier+企微 wecom，收割进平台底座 |
| U9C ERP（采购模块） | SC2/SC7/SC11（v2.3 号义） | 8月 | ✅ 通道已整体打通（2026-07-06）；申请历史见《U9C-ERP-MCP接口申请.md》 |
| U9C ERP（财务模块） | FI1-FI8 | 9月 | 同上，一并申请（2026-07-03 财务重编号：含新拆分 FI2 三单匹配/FI3 付款校验，已分别提前至 09/11 月） |
| U9C ERP（项目成本） | FI9 | 2027-Q2 | 规划中（原 FI7，2026-07-03 顺延改号） |
| 文件系统（合同库） | SC4/Q4 | 9月 | 本地，简单 |
| MES 生产系统 | O1/O2 | 10月 | 待评估 |
| CRM 客户系统 | S1/S2/S6 | 11月（v5：随销售域顺延，S1 由 9 月改 11 月启动） | 待评估 |
| 芯片市场价格 API | O2 芯片预警子功能（原 SC6）/FI10 | 10月 | 待选型（原 FI8，2026-07-03 顺延改号） |
| 物流跟踪 API | O3 | 11月 | 待选型 |
| PLM 项目系统 | R1/FI9/FI10 | 2027-Q2 | 规划中（原 FI7/FI8，2026-07-03 顺延改号） |

## 五、近期行动清单

### 本周（SRM↔ERP 正式库已连，真实需求 1 条，6/12 全量物料清单）

☐ SC1：先 mock 跑通全链条逻辑；6/12 供应商注册+首批交期反馈后切真实

☐ 供应商基础数据表：采购团队填写 IQC/财务/单源状态

☐ 平台底座收割（Claude Code Desktop）：supplychain zp/SRM/CRM 连接器迁入 zhuopin_platform/shared_tools，作废 stub

☐ SC8 交期承诺 MVP：收割 supplychain delivery_forecast+crm_notifier，按启发式跑出成品交付预期

☐ （非紧急）《实施计划》《全景规划》Word 版下次新 Cowork 会话刷新（本会话挂载缓存异常，.md 源已正确）

### 7月（SC1 上线 + SC2 启动 + 平台底座）

☑ 平台底座 zhuopin_platform 骨架（audit + data_isolation_layer，冒烟测试通过）

☑ U9C MCP 接口申请起草（《U9C-ERP-MCP接口申请.md》）——待定稿后 7/1 提交 IT

☐ SC1 改造为 import 平台包（消除跨工程引用），等真实 SRM 数据一并收尾

☐ SC1 正式上线：采购经理确认 → 数字员工档案更新 → GitHub v1.0 tag

☐ Hooks 模块学习：部署 IATF 审计日志 hook（SC1 上线前必须）

☐ SC2 OpenSpec：/opsx:propose 采购周报规格

☐ AIOps 第 2 人到位（项目首要风险，7月底前）

☐ OEM 数据隔离方案、错误处理/回滚 SOP 模板

☐ 【7/15 IT 双反馈门】 U9C MCP 接口（有无现成 MCP + 接口清单 + 时间表）+ OEM 隔离层 Chroma（责任人 + 技术选型）——两项均 7/15 前 IT 给回复，Paul 跟催（材料：U9C 跟催邮件 + OEM 隔离层推动 brief）

☑ ~~【9/30 前】指定工程研发 AI Champion~~ 🔴 2026-08-18 v6 已挂起，本项从行动清单撤下：工程研发域整域暂停延后、顺延入 S3（R1 2027-07 ~ R5 2027-11），9/30 门禁不再触发判定；新门禁日按「启动前 8 周」约 2027-05 重推，届时按原口径（研发主管点名兼任、R1 前置文档库整理接口人、任务单参考陈忱首月任务单）重新挂出。⚠️ 不随之挂起的是 OEM 隔离层 Chroma——见下方红线日表，其归属已改挂「质量域 Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行 OEM 红线」、截止 2027-01。〔沿革原文：7/31 → Paul 2026-07-27 顺延 8/31 → Shao Peishen 2026-08-01 再顺延 9/30，三次均只改门禁日不动 R1 排期〕

☐ 【7/31 前】指定财务 AI 对接人（2026-06-28 加速决策；FI1 08 启动的解锁前提，定对账规则口径/差异分类/历史单据验收；较高投入比例，原计划 9 月起 30% 提前）

☐ SC2/FI1 CSV 备选预案就位：若 7/15 无 U9C 时间表，8/1 启动 CSV 文件导出路径（已授权）

### 8-9月（多部门启动准备）

☐ SC2 开发上线

☐ FI1 OpenSpec + 开发

☐ 三部门启动会（财务/销售/运营 AI 对接人确认）

☐ U9C MCP Server v0.1 完成只读接口

## 六、Phase 1 修正与补强（2026-06-07 VP 确认）

新一轮"基础设施与智能体构建"指令已并入本计划，架构方向与全景规划一致。确认结论：

Phase 1 范围 = 平台底座 + SC1 正式上线 + 解依赖。指令点名的 SC6/Q1/Q6/FI1/FI2（原编号，指"月结"，2026-07-03 后已拆分为 FI2 三单匹配+FI4 月结其余）五场景均被硬依赖阻塞（U9C MCP / 外部 API / 知识库未就绪），Phase 1 先做原型，数据闸门打开再真上线；Q6 当时结论为"维持 2027-03 后置"——该结论已被 2026-06-11 质量域序列修订推翻：Q6 立项门禁提前至 2026-11（旗舰②）；2026-07-01 路线图梳理主线再提前至 2026-10，以 §一质量部表为准。

平台底座 5-平台底座/zhuopin_platform：可安装 Python 包，承载 audit / data_isolation_layer / shared_tools / agents，解决 SC1 跨工程引用老痛点。

审计：JSONL 先行，9 月迁 ClickHouse（同接口可双写灰度切换）。

OEM 隔离：data_isolation_layer 代码闸门，跨客户/未注册访问直接拒绝并审计。

Q6 的"训练" 实为 RAG 检索 + 规则引擎 + few-shot（可追溯，满足 IATF），非微调。

补强项：统一 doc_parser 共享服务（7月）、知识库前置任务（提前 6 周派发）、错误处理/回滚 SOP（每场景上线前）、S3 增 NRE 报价子场景、评估新增 APQP 阶段评审助手、11月场景砍至 4-5 个。

定位：维持 Tier 1（直供 OEM）。

完整 Mermaid 模块图、依赖图、冲突消除日志见《Phase1-基础设施与智能体架构设计.md》。

## 七、supplychain 收割与场景重排（2026-06-08 VP 确认）

〔2026-07-06 注〕本节及 §七.1 为收割期历史记录，其中 SC3/SC5/SC6/SC9 号义为 v2.3 重排前，按惯例不回溯改写；现行号义映射见 §一采购表"删除场景去向"注（SC3→SC8/SC1、SC5→SC7①、SC6→O2 子功能、SC9→S6 子功能）。

盘点发现 supplychain 试点已用真实数据验证了采购线大半 + 运营两个场景 + 销售交付通报的核心引擎，需收割进全景并重排。方针 = 收割，不整体并入（完整策略与三张映射表见《supplychain收割与全景推进策略.md》）。

工具分工：Claude Code Desktop = 建造车间（连真实库、跑数据、写代码，全景开发主战场）；Cowork = 规划治理桌；共用同一 企业AI转型 git 仓库。

已验证可收割（supplychain → 全景场景）：

连接器 → 平台底座 shared_tools：xky_srm_connector（SRM 承诺交期）、zp_connector（真实 ERP，2.4万 PO）、crm_notifier+wecom（CRM/企微通报）、u9c_connector（骨架）、DataConnector 抽象——替换我先前搭的 stub。

智能体 → 对应数字员工：delivery_forecast→SC8、supplier_tracking→SC3、purchase_recommendation→SC5、kit_analysis→O2、smt_scheduling→O1、srm_risk_monitor→SC1/SC6、business_rules→SC5规则。

重排结论：

SC8 客户订单交期智能承诺：2027-02 → 2026-07/08 MVP（核心目标、已实现、不依赖 SC6/SC7）。

SC3/SC5/O1/O2 提前到 9 月（引擎已就绪，收割落位）。

SC2/SC4/SC6/SC7/SC9 维持原计划（supplychain 未覆盖）。

收割时必补三块（supplychain 没有、全景合规要求）：① IATF 统一审计；② OEM 数据隔离；③ 交付预测推客户前的人工确认门禁（L2，置信度阈值）。

supplychain 处理：收割完成后打 git tag 转只读参考存档，不再并行开发。

### 七.1 执行进度更新（2026-06-11：收割阶段已收尾）

收割按计划全部完成，supplychain 已存档。实际落位与状态：

| 场景/件 | 原排期 | 实际状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台底座加固 P2 | 7 月 | ✅ 已合 master | audit hash-chain / Pydantic 校验 / SRM 限流 / SecretsProvider |
| SC8 交期承诺 MVP | 2026-07/08 | ✅ MVP 已合（mock 端到端） | 真实库切换 sc8-real-data-cutover，BLOCKED until 6/12 |
| O2 物料齐套预警 | 2026-09 | ✅ 已合 master | kit_engine 已提升底座 agents/（rule-of-three） |
| SC1 供应商风险初筛 | 7 月 | ✅ 代码收尾合 master | 真实数据验证（任务 9.1）6/12 |
| SC3 在途跟踪 | 2026-09 | ✅ 已合（PR #6） | 29 tests，compute_dos 场景本地（D2=A） |
| SC5 采购建议/遴选 | 2026-09 | ✅ 已合（PR #7） | 41 tests，黄金值 35850/640000，L2 门禁 M015 触发 R1 |
| supplychain 存档 | 收割后 | ✅ tag harvested-archive-v1，转只读 | O2/SC3/SC5+连接器/通知器/business_rules 已迁入 |

收割合并时点 175 tests 全绿（底座 114 + O2 20 + SC5 41；PR #8/#9 后底座实测 117，全仓含 SC1/SC3/SC8 约 300+，以 CI 实测为准、本数字不再手工滚动）。引擎落位遵循 rule-of-three：默认场景本地，第 2 真实消费方出现才提升底座（kit_engine 因 O2+SC5 双消费方已提升；compute_dos 仅 SC3 单消费方未提升）。

下一阶段 Phase 1 关键路径（收割红利兑现，真正决定上线的卡点）：

`sc8-real-data-cutover` — 6/12 解锁后切真实 SRM/ERP，交付日变化超阈值推 CRM（L2 对客门禁已就绪）。

SC1 真实数据验证 — 任务 9.1，6/12 mock→真实库。

U9C ERP MCP 接口 — 7/1 申请；销售订单接入等被阻塞场景依赖其解锁。

### 七.2 执行治理：外部依赖升级机制、砍单规则与缓冲管理（2026-06-13 新增）

来源：《全盘审计与差距分析报告-2026-06-13》§1.3——排期可信度取决于四个 AI 团队之外的外部方，本节把"指望"变成"机制"。

1. 外部依赖升级机制（红线日 + 自动升级）

| 依赖链路 | Owner | 红线日 | 逾期动作 | 影响面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U9C client_secret 轮换 | IT | 2026-06-20 | 升级 Paul → CIO 当面催办 | 安全红线（活凭据暴露中） |
| U9C ERP MCP 接口首次反馈（有无现成 MCP + 接口清单 + 时间表）——✅ 提前达成（2026-07-06）：Paul 确认 U9C 通道整体打通，可用端点清单与各场景（SC2/FI2 PO·GR/SC7 库存）覆盖度以 CC LAN 验证为准；7/15 双反馈门剩 Chroma 半门仍开〔2026-07-09 v3：U9C 财务侧 10 端点 IT 亦给齐时间表（7/10-7/15），财务域数据闸实质解除〕 | IT ✅ | ~~2026-07-15~~ 提前闭环 | CSV 备选降为备份路径（授权保留不撤） | SC2/FI1 直连开发解锁 |
| U9C ERP MCP 接口就绪 | IT | 2026-08-31 | 启动 SQL 只读直连 / CSV 文件导出备选（7 月预演过、已授权）；SC2 改 9 月试点不变、FI1 评估顺延 | SC2/SC7/SC11 + FI 系列〔2026-07-06 v2.3 号义；U9C 已通，本行留作备份路径记录〕 |
| OEM 隔离层 Chroma 责任人 + 技术选型确认 | IT / Paul 推动 | 2026-07-15 | Paul 升级约 IT 召开方案评审 | R1/R2/R3 排期前提 |
| OEM 隔离层 Chroma 部署完成（首个客户实例可读写） | IT | ~~2026-09-30~~ → 🔴 2027-01（v6 放宽） | 质量域 Q4 PPAP（2027-04）前置 2027-02 无法开工；且 QD-B 已上线场景的 OEM 红线变成"写了但底层没有" | 🔴 v6 归属改挂：原挂 R1/R2/R3，R 系列整域顺延后改挂 Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行 OEM 红线——不随 R 系列停摆 |
| 工程研发 AI Champion 指定 | 研发主管 / Paul | ~~2026-09-30~~ → 🔴 已挂起（v6 2026-08-18），新门禁日约 2027-05（R1 2027-07 启动前 8 周） | —（R 系列已整域顺延入 S3，9/30 不再判定） | R1 OEM 需求文档库整理〔沿革：原 2026-07-31 → Paul 07-27 顺延 8/31 → Shao Peishen 2026-08-01 再顺延 9/30 → 2026-08-18 v6 随整域顺延挂起〕 |
| 财务 AI 对接人指定（提前）——✅ 已到位：唐燕萍（2026-06-29） | 财务主管 / Paul | ~~2026-07-31~~ 已闭环 | —— | ~~FI1 加速解锁~~〔2026-07-06 号义更新：FI1 已暂缓，唐燕萍转向 FI2/FI3 就绪（规则回填+数据闸跟进）〕 |
| 销售接口人指定（D-B，2026-07-05 新增；✅ 已到位：泓钦，2026-07-05，提前于红线） | 销售负责人 / Paul | 2026-07-31 | ~~Paul 点名兼任~~（已闭环） | S1 场景 9 月启动（8 周纪律）+ S6/SC9 知识线 2026-Q4 归集牵头（链 D 需求侧） |
| ~~U9C 实时库存 OpenAPI bug 原厂修复~~（U2）——✅ 已解决（2026-07-06）：采纳 `Stock/Query`（/zp webapi 族）为 SC8/缺料/保供的库存实时源，绕开原 OpenAPI bug；完整端点路径/分页/字段口径以 CC LAN 验证为准 | IT ✅ / CC 验证 | ~~7/15 / 8/15~~ 已提前闭环 | 后续动作转 CC：① ZpConnector.get_inventory 切新端点（real 模式 fail-loud 惯例）；② 全仓覆盖+状态过滤验证 + 10 料实物抽验（原 8 月初抽验保留，改为验新源）；③ 缺料误判真实回归清零 | SC1 全员使用解锁 + O2/SC5 试用可直接用真实源（CSV 兜底降为备份） |
| AIOps 第 2 人到位 | HR + Paul | 2026-07-31 | 滑 2 周内：压缩 onboarding；滑 1 个月：触发 Q2 8D 顺延预案（见下） | 质量域全部 8 场景 |
| 8D 历史库归集（30-50 份脱敏） | 质量部 Champion（陈忱） | 2026-09-30 | 触发数据就绪门顺延条款，Q2 顺延、不空转 | Q2 旗舰① |
| 立项"可机器核规则"边界共识 | PMO + 财务 | 2026-09-30 | Q6 范围降级：先上模板完整性核查，财务规则核查二期 | Q6 旗舰② |
| ~~FI1 委外商务数据条款~~〔2026-07-06 随 FI1 暂缓解除，复启时恢复〕 | 财务 + 商务 | ~~2026-08-15~~ | — | FI1（暂缓） |

红线日逾期当周必须出现在月度 AI 运营 Review 的第一页；连续两期逾期自动升级公司经营会。

S1 排期与依赖复盘三项拍板备注（2026-06-25 Paul 批准，详见《S1筑基期排期与依赖复盘-2026-06-25》）：
① SC2/FI1 CSV 备选已授权——IT 7/15 前若无 U9C 接口时间表，8 月按 CSV 文件导出（ERP 定期导出 → 平台加载）走通场景逻辑，后期切实时接口不改逻辑；FI4 月结其余（2027-Q1）缓冲更长，可等接口（2026-07-03 财务重排后，FI2 现指三单匹配、已提前至 09 月）。
② ~~R 系列顺延已备案——OEM 隔离层 Chroma 9/30 未就绪则 R1/R2/R3 整组顺延 S3~~ 🔴 本条已于 2026-08-18 v6 由「条件顺延」变为「已顺延」，条款作废：R 系列已随工程研发域整域顺延入 S3（R1 2027-07 ~ R5 2027-11），成因是公司级优先级调整、不是 9/30 条件未达，两个成因不可混淆。原文保留供追溯：S1 年底可达场景数从约 19 降至 16-17（仍达目标区间下沿，但工程研发部年底零上线），避免临时慌乱。
③ 工程研发 AI Champion 门禁日 2026-09-30（沿革：7 月内 → 8/31 → 9/30，见 §四#35 与全景 §0.2 v5 登记）——R1 10 月启动需研发侧接口人整理 OEM 需求文档库（分客户脱敏入库），任务单格式参考《质量域AI对接人-首月任务单》。

财务域差异化加速备注（2026-06-28 Paul 拍板）： FI1 09→08 启动 / 09 试点——复用 SC8 已验证 ZpConnector+U9C webapi（BOM/库存）+ CSV 备选，内部对账先行、委外二期（卡 8/15 商务条款）；解锁前提 = 财务 AI 对接人 7/31 指定（见上表新增红线行）。（本行原述"FI2 月结维持 11 月、mock 备三单匹配逻辑"——已被 2026-07-03 财务域场景重编号取代：三单匹配独立为 FI2、提前至 09 月已启动；月结其余部分改号 FI4、维持 2027-Q1；付款校验独立为 FI3、提前至 11 月。详见 §一财务表 + 全景规划 §2.1.4。）
财务域场景重编号备注（2026-07-03 Paul 批准，财务专线定稿 → 全景路线图 Task 执行）： 财务 8→10 场景，全景 40→42。原 FI2 智能月结拆分为 FI2 三单匹配自动对账（提前至 09 月）+ FI4 智能月结加速（其余，2027-Q1）；原 FI4 异常交易拆分为 FI3 付款申请自动校验（提前至 11 月，两段起）+ FI6 异常交易检测（其余，2027-Q2）；原 FI3/FI5/FI6/FI7/FI8 顺延为 FI5/FI7/FI8/FI9/FI10。FI2/FI3 治理 L3→L4 分期，FI3 的 L4 晋级 Paul+CFO 会签；前置卡口取决于 U9C CommonEntity/Query 端点或 CSV 桥接 + SRM 900401 + OCR 选型于 7/15 双反馈门的答复。〔2026-07-09 v3 收口：财务侧已回——U9C 财务侧 10 端点 IT 给齐时间表（7/10-7/15）；SRM 900401 对财务域出局（FI2 发票走 U9C 应付附件+OCR 直读）；OCR 选型 IT 7/12 定、目标 ≥99%；FI2 口径按应付会计实操修正（AP vs INV/料品汇总归集/AP-PO 单价比对/FI2-6 初期缩范围），详见全景 §0.2 2026-07-09 行 + §2.1.4 FI2〕〔2026-08-04 v4 更正：OCR 方案已作废（8 张发票比对，货物名称及规格精确匹配仅 65.8%），FI2 发票源改税务系统导出发票明细 Excel；OCR 选型与 ≥99% 口径随之失效，SRM 900401 对财务域出局仍成立。本注前半段为 07-09 当时事实的沿革记录，原文保留不改；详见全景 §0.2 2026-08-09 行〕

2. 砍单规则（10/12 月预设，参照 11 月先例）

11 月已定：原排 9 场景砍到 4-5 个（高价值 + 数据就绪优先）。

10 月预设：~~原排 4 场景（SC4/R1/Q2/S2）~~ 🔴 v6 后实际只剩 3 项（SC4／Q2／Q6）〔🔴 v9 2026-09-17 EE-6：SC4 已顺延出 10 月 ⇒ 实剩 2 项（Q2／Q6）〕，R1 与销售项已整域顺延入 S3，本预设的砍单压力自然解除。仍适用的：若第 2 人未到位或 8D 归集未完成 → Q2 顺延（见预案）。10 月底最多并行 3 个新启动。

12 月预设：原排 5 个（SC6/R3/立项趋稳定/S4/O3；立项门禁② 已 10 月启动、11 月试点，12 月转趋稳定，2026-07-01 提前）。SC6 依赖外部 API 签约（9 月红线），未签则顺延 SC6、保 R3/O3。

砍单优先序（保留优先级从高到低）：已收割引擎落位 > 旗舰场景 > 数据已就绪的新建 > 数据未就绪的新建。

3. Q2 8D 顺延预案（显式化）

触发条件：AIOps 第 2 人 8 月底仍未到位，或 8D 归集 9 月底未达 30 份。动作：Q2 启动从 2026-10 顺延至数据/人力就绪后 4 周，落入 S3 缓冲消化；Q6 立项门禁（不依赖 8D 库）按期推进不受牵连；顺延决定由 Paul 在触发当周确认，同步质量部启动会口径。

4. 缓冲管理

S3 深化期（2027-07~12）为显式规划缓冲（见全景规划 §0.1/S3 缓冲声明）。缓冲消耗记录在月度 Review；累计顺延场景 >5 个或缓冲消耗过半时，Paul 评估调整 Phase 2 启动时点，不得以压缩测试/合规门禁的方式赶进度（红线）。

5. 场景价值验收标准（2026-06-13 已决策，待决策清单 D-4=A）

每场景执行两级验收：① 上线验收——功能 + 合规门禁（既有流程）；② 价值验收——上线运行 3 个月后对标价值指标，不达标进入改进或退役评估（衔接失败案例库机制）。价值指标在场景启动时于 openspec proposal 中定义 1-2 个，三类模板任选：工时型（基线人工耗时 vs AI 后耗时 × 月采用量）、质量型（错漏率/返工轮次/检出率）、风险型（预警提前量/拦截事件数）。指标基线由业务 Champion 在启动前确认存档（防基线漂移），月度 Review 汇总，作为半年度/年度报告 ROI 证据链。风险型指标的反事实基线（2026-07-05 新增，U3）：财务+PMC 于 8 月底前回溯整理 2025-2026H1 错配成本基线（停线次数/客户延期罚款/呆滞跌价计提/加急运费四项），作为"拦截 N 次"类价值主张的对照组；价值记分牌每场景必含"周活跃用户"列（U4，以访问日志为准）。年度整体达标线与收缩预案见《年度达标定义与收缩预案-2026-07-05》（已生效：CEO 对齐通过 2026-07-06；三条达标线=价值/使用/链路，不达标=收缩保三）。

📌 SC8 特别说明（2026-07-01，路线图梳理主线，Paul 批准）：SC8 保供看板 D-4 价值验收中，误判率指标以采购域"缺料预警误判修复"（kit_engine 库存快照口径校准）完成 + 真实数据回归通过为前提，修复前不采信该指标；预警提前量/催货响应时效等其余指标不受影响，可正常纳入验收。

6. 批次制、知识先行与退出机制（2026-07-04 新增，Paul 批准；源自《默会知识瓶颈对照与全方位纠正方案-2026-07-04》）

批次制与复盘闸：场景按批次1/2/3 分批上线（批次划分见 §二批次视图），批次间设复盘闸——上一批价值未兑现（无一场景晋档或价值核算为零），下一批缩容；每批出口=至少 1 个场景晋档（四档口径）+ 1 页价值核算；每月月初企微公告上月"可感知胜利"。缩容裁决规则（2026-07-04 评审整改补充）：① 触发判定与裁决由 Paul 主持批间 Triage（Cowork 备价值记分牌证据，AIOps/域 Champion 列席）；② 缩容顺序=先非核心、非前置场景顺延 1 个月，前置链场景（如 FI2→FI3）不单独砍中间环——要砍连着下游一起重排，防多米诺；③ 复盘闸是上方第 2 条砍单规则的输入源之一（价值信号），触发后统一走砍单优先序执行排期压缩，不另设第二套推迟流程；④ 裁决结果按排期同步纪律回填单一可信源 + §0.2 登记。

知识先行 8 周：前置任务分数据型（U9C 导出/CSV——IT 管道问题，维持 6 周纪律）与知识型（专家默会经验显性化——规则表/判据/阈值），知识型按"场景启动前 8 周开第一轮提取工作坊"倒排；提取方法统一"AI 起草·专家批改"三步法（备料：AI 从历史案例反推规则草案 → 工作坊：专家 45-90 分钟批改 → 判例累积：L2 人工改判记录原因自动进判例库、判据按月升版）。知识资产双人制（持有人+backup）、脱敏入 git、变更走 audit。台账见《跨场景前置数据与知识库任务总表》（已升级为知识资产台账）。

退出机制：连续 2 个月价值为零的已上线场景，降档回炉或明示下线，释放工程产能；退出决定由 Paul 在月度 Review 确认，进失败案例库。

## 八、Phase 2 展望（月 19-24 / 2028 H1）— 产品工程深化候选

当前 18 个月（2026-07 → 2027-12）为 Phase 1（底座 + 六部门流程提速 + 供应链/质量减负，35 场景〔🔴 2026-08-21 v7 由 40 更新：质量域五场景下架；此前沿革 38→40→42→40〕）。Phase 2 = 月 19-24（2028 H1），把 AI 嵌入 ECU 产品工程核心。下列为候选增补，不并入 35、不打乱 Phase 1；统一 Phase-1 末（2027-12，底座稳定）评估立项，通过者月 19-24 实现。详见 1-转型规划/0-全景路线图/AI候选场景增补-backlog（产品工程方向）.md + 全景规划 "Phase 2 · 产品工程跃升期" 章节。

| 候选(暂编) | 场景 | 归属 | 评估 | 实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q9 | APQP 阶段评审数字网关（事前预防，补 8D 事后） | 质量（Paul，优先） | Phase-1 末 | 月 19-24 |
| R6 | ASPICE 追溯链自动化构建 | 工程研发 | Phase-1 末 | 月 19-24 |
| R7 | HIL 测试日志智能定位/Bug 分类 | 工程研发 | Phase-1 末 | 月 19-24 |
| S3+ | NRE 智能成本估算深化（S3 已含子场景） | 销售/BD | 随 S3 评估 | Phase 1 深化 / Phase 2 扩展 |

ASPICE/HIL 涉安全相关代码须守 ISO 26262 规范（ASIL C/D = AI 禁区）。Phase 2 范围与排期在 Phase-1 末复盘定稿。

*版本：2026-08-22（v8 Q2 性质改变＋Q4 收敛，总数不变仍 35） ｜ 前序 2026-08-21（v7 质量域五场景下架【质量 8→3、全景 40→35】）、2026-08-18（v6 两域整域顺延入 S3）、2026-07-09（含 Phase 1 修正 + supplychain 收割重排 + 质量域序列修订 + Phase 2 展望 + 2026-07-03 财务域重编号 + 2026-07-04 批次制/知识先行/退出机制 + 2026-07-06 采购域 v2.3 重排【采购 9→7、全景 42→40】+ 财务域 v2【FI1 条件复启暂缓】 + 2026-07-09 财务域 v3【FI2 口径修正，数据闸实质解除，编号/排期/总数不变】）| 财务部 FI1-FI10；采购部 SC1/SC2/SC4/SC7/SC8/SC10/SC11（SC3/SC5 并入、SC6 注销并入 O2、SC9 并入 S6）；质量部 Q2/Q4/Q6（Q1/Q3/Q5/Q7/Q8 已于 2026-08-21 v7 下架，编号空置不再分配），已删除 U9C 原生功能场景*

v5 增补（2026-08-04，重组循环第 5 例）：销售域整体顺延——S1 2026-09→2026-11、S2→2026-12、S3→2027-01、S4→2027-02、S5→2027-03（销售 6 场景收官），S6 2027-02 本体不动；场景总数仍 40、编号不变、内容不变。同批完成 R1 工程研发 Champion 门禁日 8/31→9/30 的口径同步（按「轻量·(甲)」执行，R1 排期 2026-10 与 R 系列 S1/S3 归属不动，(乙) 正式顺延留待 09-30 判定）。详见《全景规划》§0.2 2026-08-04 行与 §2.1.5 v5 段。

🔴 v6 增补（2026-08-18，重组循环第 7 例，结构级——本项目迄今范围最大的一次重排）：源＝Shao Peishen 2026-08-18 拍板「接公司新需求调整，销售域和工程研发域全部暂停延后，其他域尽量提前」，落法与目标数由其在《S1中期对标-2026-08-17》§7.5 上二选定死（N1「整体顺延到 S3」／N2「改 11-13 并提前 Q5」）。 ① 两域整域顺延入 S3：工程研发 R1 2026-10→2027-07／R2→2027-08／R3→2027-09／R4→2027-10／R5→2027-11（5 场景收官）；销售 S1 2026-11→2027-07／S2→2027-08／S3→2027-09／S4→2027-10／S5→2027-11／S6 2027-02→2027-12（6 场景收官，⚠️ 落 Phase 1 最末月零缓冲）。v5 遗留的 S5 晚于 S6 倒序顺带消解。 ② Q5 IATF 2027-01→2026-12（逐条核查 2027 全部场景后唯一真能提前的；同批判定不可提前的：SC7②／FI4／FI1 复启／O4／SC10／SC11）。③ S1 目标场景数 14-16→11-13（算术而非执行：顺延后 S1 期内只剩 13 个场景，14 已超总数）。 ④ 三处连带口径：R 系列旧「9/30 条件顺延」条款作废（成因是公司优先级、不是条件未达）；Champion 门禁挂起（新门禁日约 2027-05）；OEM 隔离层 Chroma 归属改挂「Q4 PPAP 前置 ＋ QD-B 现行 OEM 红线」、截止放宽 2027-01，不随 R 系列停摆。 ⑤ S3 缓冲已被占用——由「无新场景启动的规划缓冲」变为「11 场景集中入轨收官期」，此后 S1/S2 再顺延将无处消化。 ⑥ 不变：全景总数仍 40（暂停≠注销）、编号与内容一字未改、年度达标线三条按原值不动。详见《全景规划》§0.2 2026-08-18 行。

🔴 v8 增补（2026-08-22，重组循环第 9 例·轻量；场景数／编号／排期／总数一律不变，全景仍 35）：Shao Peishen 2026-08-22 答「88-B、88-C 通过」，接受陈忱 2026-08-21 对 Q2／Q4 的整份重写。 ① Q2 性质改变——由「8D 报告智能起草」改为「8D 报告 AI 自动判定」：受益人由「写 8D 的人」换成「审 8D 的人」，AI 做什么整段替换为七维评审（D2 5W2H 规范性／D4 5Why 深度／D5-D6 措施-根因匹配度／措施可验证性／章节与附件完整性／百分制评分与 A-D 分级／历史案例入库），价值由「输出 2 天→4 小时」换成「单份评审 2-4 小时→10-20 分钟 ＋ 根因不合格检出率 ≥90%」。🔴 一处净减少：「帮工程师起草 8D」改写后无任何场景在做（旧版该能力至今零代码，无沉没成本）。 ② Q4 范围收敛——18 项文件包 → 三文件一致性校验；「对照各 OEM 要求清单」与「OEM 要求知识库」两条能力整体删除，SPC/MSA 数值校验与 18 项完整性检查同批删掉，基准由「3-5 天/套」改「16 小时/套」。 ③ 连带：§一 质量部表两行备注改写；§二 无月份变动；QD-A 由「Q2 的实现」降格为「Q2 的前置抽取层」；新增非技术资产《8D 报告 AI 判定规则库》入前置总表。 ④ 两处未闭合：Q2「自动化等级」括号描述待 质量部#9 回件确认（等级 L2 不变）；OEM 隔离层 Chroma 归属须重判（§一 #374，重判前 2027-01 硬截止不得放宽）。 ⑤ 一处我方加的合规把关：「C 级以下退回」须走 L2 人工确认，AI 只出建议、退回决定由质量工程师签发。详见《全景规划》§0.2 2026-08-22 行。
✅ 2026-10-04消费补记（#408）：上述④中的Q2自动化等级待回已由陈忱2026-08-25回件签认、08-26落档，措辞同本文件§一Q2行；该待回提醒为v8历史，不构成现时前置。
🔴🔴 v7 增补（2026-08-21，重组循环第 8 例，结构级——本项目第一次真正减少场景总数）：源＝质量部部门内部评审结论（陈忱 2026-08-21 提交 质量部AI赋能场景_20260820.docx ＋ 文本说明信，写明「部门内部已组织讨论」）判 Q1／Q3／Q5／Q7／Q8 五个场景「我司当前阶段不适用」；Shao Peishen 2026-08-21 拍板原话：「陈忱说『我司当前阶段不适用』的全部下架处理，可以保留历史版本记录，不需要放入全景规划，除非我以后手动复苏。」 ① 五场景从全景规划与本文件移出：Q1 客诉分流（原 2026-12）／Q3 FMEA（原 2027-05）／Q5 IATF（原 2026-12）／Q7 IQC（原 2027-05）／Q8 SPC（原 2027-06）；质量 8→3（Q2／Q4／Q6，其中 Q6 已交付）、全景总数 40→35。 ② 历史只靠 git——不并入 backlog、不建暂缓清单、不设复活条件，复苏由 Shao Peishen 手动触发；编号 Q1／Q3／Q5／Q7／Q8 就此空置、不得重新分配。 ③ 四处连带：⑴ v6 那次 Q5 由 2027-01 三度提前随之整条失效；⑵ S1 目标场景数 11-13→9-11（算术：S1 期内原 14 个含 Q1 与 Q5，下架后只剩 12 个，13 已超总数）；⑶ 链 C 由 3 节点降为 2 节点、联动点 12→11（L6 Q7 IQC→SC1 撤销，L7 来源收窄为 Q2 单侧，SC1 场景块联动行同批改写）；⑷ 2026 年内质量域不再有第三个场景启动。 ④ 不在本次范围（须显式声明，免得下一个读者误以为已处置）：Q2／Q4 的内容改写（陈忱同批重写、写「请参考是否可行」）走 质量部#9 与 §四 #88 的 88-B／88-C，两个场景块一字未动；OEM 隔离层 Chroma 归属须随 Q4 收敛重判一次，重判出结论前 2027-01 硬截止不得放宽。 ⚠️ 与 v6 的「暂停≠注销」性质不同——本次是真删除。 详见《全景规划》§0.2 2026-08-21 行。