卓品智能科技股份

陈忱 · 继续就绪工作清单（v2）

立项门禁 + 8D + 前瞻 · 2026-07-03

# 陈忱 · 继续就绪工作清单（v2）

陈忱：立项门禁的评分权重和判据你交得很漂亮——CC 那边已把评分层（收口-1）落地、25 tests 全绿，还顺手抓出并改正了一个一票否决的 bug（权威表只有"阻断"17 条一票否决，早前误把"重要"也算进去会误杀合格件）。现在把"接下来还要准备的"全部拉通排好——两条线（立项门禁收尾 / 8D 归集）+ 一点前瞻。🔴=当前最该先做，🟡=按节奏推，⚪=有空再看。挑红的先干就行。

本次更新（相对上版）：立项门禁线新增 B-3 模块七模板版本确认（CC 正卡在这、🔴）、B-5 规则34/66 两表口径统一；收口-1/2 均已被 CC 落地/接入，线一只剩"样本 + 版本确认"两类。

## 线一 · 立项门禁（QD-B）收尾 —— 就差样本 + 一个版本确认

| # | 做什么 | 优先级 | 验收 | 窗口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 补 ≥1 份"产品类"真实立项书样本（有量产数据、已结案/评审结论已知）。唯一还卡产品类规则验证 + 产品类黄金基准的项。能再带 1 份"有条件合格/不合格"更好（校验三档）。脱敏后放 data/golden/ 或先发 Paul，标好当年评审结论。 | 🔴 | ≥1 份产品类样本 + 评审结论 | 7 月 |
| B-3 | 确认立项书模板基准版本 = A2.1（当前发布版，你 6-25 改的），并出模块七（采购计划）A2→A2.1 字段位置对照。CC 建到模块七卡住——华丰件封面是 A2（旧版）非 A2.1，两版模块七字段位置不同，它要知道以哪版为准、各字段落在哪。建议：基准定 A2.1，华丰(A2) 当遗留样本处理。 | 🔴 | 基准=A2.1 确认 + 模块七字段位置对照 | 7 月（CC 在等） |
| B-4 | 顺带核华丰样本封面 A2 vs 文件名 2.1 不一致、表单号 EQQR10011 串号——同属版本口径问题，一并统一。 | 🟡 | 版本/单号口径统一 | 7 月 |
| B-5 | 统一两份源文档的规则严重度：CC 发现 6-27 基础规则表 vs 7-03 权重表对规则34、规则66严重度不一致（CC 已按权重表落地）。回头把两份口径统一，避免后续漂移。 | 🟡 | 规则34/66 严重度两表一致 | 7 月 |
| B-2 | 研发类权重文件合计行规则数写成 83（严重度合计 84），逐模块列实为 93，改回合计行。 | ⚪ | 合计行=93 | 顺手 |

线一整体：评分（收口-1）、半自动判据（收口-2）已闭环并被 CC 接入；B-1 样本 + B-3 版本确认到位后，产品类黄金基准跑通、模块七建完，QD-B 就绪基本收官。

## 线二 · 8D 历史库（QD-A）归集 —— 继续扩，补四类

承接 6-27 审核报告 G1–G6，仍在路上：

| # | 做什么 | 优先级 | 验收 | 窗口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1（G1） | 会同功能安全工程师复核动力/H桥案例 ASIL 相关性，产出 ≥1 个"安全相关=是"样本（否则 26262 门禁无法回归验证）。 | 🔴 | ≥1 安全相关已结案 8D | 7 月 |
| A-2（G2） | 补 ≥1 份"物料类"不良样本（现四类缺物料）。 | 🔴 | ≥1 物料类已结案 8D | 7-8 月 |
| A-3（G3） | 核定案例 2、案例 3 的"根因验证有效"口径（填写说明说否、数据填是，矛盾）；不满足入库门槛的移出。 | 🔴 | 说明与数据一致 | 7 月 |
| A-4（G4） | OEM-B-10 补进机密映射表并定级（现映射表 B 级只到 09）。 | 🟡 | OEM-B-10 有真实客户+级别 | 7 月 |
| A-5（G6） | 统一不良分类枚举（"设计问题/制程问题"vs"使用不当"口径），复核案例 5（防静电手套致短路）归"使用不当"是否准确。 | 🟡 | 分类枚举统一+案例5复核 | 7 月 |
| A-6 | 首批扩至 30-50 份，四类（设计/制程/物料/使用不当）各 ≥1、含 ≥1 安全相关；只收"根因验证有效=是"。 | 🟡 | 30-50 份合格入库 | 8 月底（9 月底最晚） |
| A-7 | 规模化后选 5-10 份黄金基准样本，覆盖四类 + 安全相关，标注存目录。 | 🟡 | 黄金基准样本选定 | 8-9 月 |

## 前瞻 · 下一批质量场景的数据（有空可先想，不急）

按质量域路线图，8D/立项门禁之后是客诉分流（QD-C）和IATF/体系文档（QD-D）。这两项的就绪也是"数据 + 共识"先行，你可以边做上面边留意：

客诉分流（QD-C）：客诉从哪几个源来（邮件/客诉平台/售后/内部不良单）、能不能归一到一个口子——先摸清多源现状即可，不用现在整合。

缺陷知识库冷启动：8D 归集时顺带把"失效机理/根因类型"沉淀成可检索条目（PRD QD-A D5：先轻量后图谱），一举两得。

## 红线（老规矩，你经手真实客户数据）

先脱敏再进任何环境；OEM 令牌映射表你本地加密保管、不进库、不外发；安全相关（ASIL）8D 根因/对策走功能安全工程师额外审核（ISO 26262）。

## 最省事的推进顺序

先做这三件红的，CC 两条线就都能往前：

B-3 模块七版本确认（A2.1 + 字段对照）——CC 正卡在这，最快能解锁；

B-1 产品类立项书样本——解锁产品类黄金基准；

A-1 安全相关 8D 样本（顺带 A-2 物料）——解锁 8D 黄金基准。

其余 🟡 按 8 月底节奏推。有样本或拿不准的判断随时找我。

Paul · 2026-07-03

*本清单 v2 汇总当前全部剩余就绪工作；完成项在《质量就绪工作审核报告-2026-06-27》推进清单同步勾销。*