卓品智能科技

FI2 三单匹配自动对账 · 就绪清单 + MVP 细化

# FI2 三单匹配自动对账 · 就绪清单 + MVP 细化

编号说明（2026-07-09 正名）：自 2026-07-03 全景重编号起，"三单匹配自动对账"= FI2（子场景 FI2-1..8）；此前材料沿用专员草拟期旧号"FI4/FI4-A..H"，对应关系：FI4-A→FI2-1 数据准备、FI4-B→FI2-2 归集匹配、FI4-C→FI2-3 税率、FI4-D→FI2-4 查重、FI4-E→FI2-5 容差、FI4-F→FI2-6 退单、FI4-G→FI2-7 考核、FI4-H→FI2-8 学习。本版为唯一现行版，旧号文件已降为指针。
核心判断：FI2 能否按期上线，瓶颈不在引擎，在①三单数据（PO/GR/AP+发票附件）通不通 + OCR 准不准（数据就绪）②匹配的键与容差有没有人定清（规则就绪）。本清单已融入 v3 口径修正（2026-07-09 应付会计实操输入 + Paul 三裁决，权威见《财务域场景v3-局部定稿》§1）：核对对象=AP 单 vs INV（PO 前置参照）、按料品汇总归集比合计、发票源=U9C 应付附件+OCR、新增 AP-PO 单价强制比对。
底座复用：FI1 已验证的 feed-source 三源抽象（mock/csv/u9c）+ audit + ZpConnector 直接搬；mock MVP 已入库（CC feat/fi2-recon-mvp，32 tests），引擎按 v3 调整见《开场prompt-FI2口径修正-CC引擎调整交接》。

## 〇、MVP 范围与节奏

| 子场景 | 定位 | 数据闸 |
| --- | --- | --- |
| FI2-1 三单数据准备与完整性校验 | MVP 前置：OCR 解析 U9C 应付附件发票、校验必填字段、缺失退回、检测 PO 变更未同步、建 AP↔INV 归集映射（PO/GR 前置参照）、数据质量日报 | 🟡 U9C 端点 7/10-7/13 + OCR 7/12 选型 |
| FI2-2 料品汇总归集匹配 | MVP 核心：按同一料品汇总归集后比合计「料品+数量+未税金额+税额」，结果五分类；附加 AP-PO 单价强制比对 | 🟡 同上 + 料品映射表 |
| FI2-3 税率 / FI2-4 查重 | 二期叠加 | + 供应商主数据税率/历史发票 |
| FI2-5 容差 / FI2-6 退单（初期仅拦截通知，闭环统计后置） | 三期 | + 容差规则（退单数据不接，Paul 2026-07-09 裁） |
| FI2-7 考核 / FI2-8 学习 | 四期（2027-01） | + 采购考核体系 |

## 一、数据就绪（FI2-1/2 硬前提；IT 时间表 2026-07-09 已回）

| # | 就绪项 | 说明 | Owner | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U9C PO 明细行 + GR 明细行 + AP 明细行 | IT 已给端点时间表 | IT + 唐燕萍团队 | 🟡 7/10 通 |
| 2 | U9C 应付单附件（发票源） | 发票配票时已传 AP 附件，OCR 直读，不经 SRM（900401 对 FI2 出局） | IT + 唐燕萍团队 | 🟡 随 #1 应付端点 7/10 |
| 3 | OCR 方案选型 | 从 U9C AP 附件读发票图片/PDF；准确率目标 ≥99% | IT + 唐燕萍团队 | 🟡 IT 7/12 前定选型 → 真实样本实测 |
| 4 | 料品↔INV规格型号/项目名称映射表 | 现状=人工模糊匹配（规格名有字符/空格/括号/"-"vs"/"类轻微差异，肉眼结合单价判断）。定稿（Paul 2026-07-10 裁）：MVP 走模糊匹配+置信度分档——高置信自动映射、低置信进人工确认队列、确认结果沉淀为精确对照表（自学习冷启动）；不强推供应商按我方 ERP 规格开票、不动 ERP 基础数据 | 唐燕萍团队 + 采购 | 🟢 方案定稿（对照表随试点滚动积累） |
| 5 | PO 变更记录 | 检测 GR/INV 未同步（FI2-1《待同步单据清单》） | IT | 🟡 7/13 通 |
| 6 | 供应商主数据（约定税率/资质） | FI2-3 税率校验 | IT | 🟡 7/10 通 |
| 7 | ~~退单记录~~ | 不接（Paul 2026-07-09 裁）——FI2-6 初期仅拦截通知 | — | ⬛ 关闭 |

## 二、规则定稿（唐燕萍团队 2026-07-10 回复 + Paul 拍板，R1-R7）—— FI2 的"灵魂"

| # | 收口项 | 定稿（2026-07-10） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 匹配键与容差 | 料品/数量/未税金额/税额，按料品汇总归集后比合计。数量合计 ±0；未税金额合计 ±0.5 元/料品（尾差）；税额随税率。比例口径备用：数量 0%、未税金额 ≤0.5% | 唐团队圈定 |
| R2 | 分批到货拆分 | FIFO 默认 + 支持人工指定 | 唐团队认可 strawman |
| R3 | 匹配结果分类边界 | 按 §四"MVP 口径底稿"五分类 | 唐团队认可 |
| R4 | 必填字段清单 | 项目名称/单位/数量/单价/金额/税率/税额/发票号/开票日期（较 strawman 增"数量"） | 唐团队圈定 |
| R5 | L2/L3 门禁阈值 | 比例分母=整单（PO 行）合计未税金额（比例=差异总金额÷整单合计未税）；差异总额 ≤1 元 AP 自行消化（L2）、超出走人工（L3）；比例线按 R1 容差 | 唐团队建议 + Paul 2026-07-10 拍板同意 |
| R6 | 孤儿单据/PO 变更未同步 | 标记 + 推采购跟单员 | 唐团队认可 strawman |
| R7 | AP-PO 单价比对容差 | 人民币口径统一 ±2%，超差拦截（方案二起步，零改造）+ 过渡管控：三家外币供应商（PO=下单日汇率/AP=发货日汇率）加规则——容差内但连续 2 次同向偏移 → 推人工抽查（防"汇率+涨价叠加被容差吞掉"）；升级路径：IT 评估 PO 增"原始外币单价+下单日汇率"字段排期，字段就绪后升级方案一（自动拆分汇率差/价格差，价格差一律拦截） | 唐团队 ±2% + Paul 2026-07-10 拍板：方案二起步+过渡管控 |

原 strawman 圈改过程见 7-外部文档/财务部/FI2-三单匹配-就绪清单与MVP细化-回复.docx（R6 纪律只认文件）。《FI2 三单匹配口径 mock 备料》相应部分已被本表超越。

## 三、治理就绪（上线前签，守 §7 红线）

第一，L3→L4 分期（D2）：FI2-2/3/4/6 先以 L3 建议/预警跑 1-2 个月、统计查准/查全率，达标再升 L4 自动过账/拦截。第二，审计：每笔匹配判定、分类、退回全写平台 audit（append-only，IATF 3 年）。第三，拦截 SOP：异常标准化通知（推采购跟单员；退单闭环统计后置，见 FI2-6 缩范围）。第四，财务红色数据脱敏：金额按需脱敏/聚合，原始单价不落 AI 侧。第五，跨职能接口：PO/GR 口径、（FI2-7）供应商考核联动需采购侧接口人配合——主责唐燕萍团队，采购配合。

## 四、MVP 口径底稿（FI2-2 归集匹配 —— 唐燕萍团队确认边界）

以 AP 单 vs INV 为核对主对象（PO 前置参照），按同一料品汇总归集后四维比合计，结果分五类：

| 类别 | 判定边界（strawman，待确认） | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 完全匹配 | 料品/数量/未税金额/税额 四维合计全在容差内 | L3 建议通过 →（升 L4）自动进过账队列 |
| 🟡 金额微差 | 仅未税金额合计差 ≤ 尾差容差（±0.5 元/料品） | 标"待确认"，推财务 |
| 🔴 归集错位 | 发票总额与 AP 总额一致、但分料品汇总互异（料品 A 合计多、B 合计少） | 拦截，高亮错位料品（杜绝成本失真的关键） |
| 🔴 数量/金额不符 | 超容差 | 拦截，推差异清单 |
| 🔴 无 GR 支撑 | 发票无对应入库 | 拦截，标"无入库发票" |

汇总归集天然吸收同料品内 AP↔INV 行级多对多，错位检测聚焦料品间。另有第六项独立校验：AP 单价 vs PO 单价 超 R7 容差 → 拦截（堵配票手动改金额漏洞）。

唐燕萍团队 6 个决策——✅ 全部落定（2026-07-10）：① R1 容差 ✅；② FIFO ✅；③ 五类边界 ✅（唐团队"同意以上边界的设置"）；④ R4 字段 ✅；⑤ R5 门禁 ✅（Paul 拍板）；⑥ R7 容差与汇率 ✅（Paul 拍板方案二起步）。

## 五、就绪节奏

U9C 端点 7/10-7/13 实通核实 → OCR 7/12 选型+实测 ≥99% → ~~R1-R7 圈改（8 月底）~~ ✅ 规则已提前定稿（2026-07-10，早于原计划 7 周） → CC 按定稿落 config（交接件《FI2-FI3-规则定稿-交CC-2026-07-10》，替换临时口径）→ 真实小样本（8 月下旬，1-2 供应商/1 对账期）→ 9 月启动试点。FI3 的 B 段（配票前置/重复付款）消费 FI2 结果，FI2 先行。

*维护：规则定稿已交 CC 落 config；后续变更走批改单。created 2026-07-09 正名版、规则定稿 2026-07-10（Cowork 财务专线）。*